## 1 (-25)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ВМЕСТИМОСТЬЮ 144 МЕСТ /144 учеников и детский сад для 2 групп/
Ведомость объемов работ
п/п | Наименование работ | ед изм | кол-во
1 | 2 | 3 | 4
1-1. Общестроительные работы школы и ниже отметки 0,00
1 | Земляные работы Разработка грунтов III гр. экскаватором емкостью ковша 0,6м3 в отвал | м3 | 520
2 | Разработка грунта III гр экскаватором емкостью ковша 0,6м3, с погрузкой на самосвалы | м3 | 2072
3 | Ручная доработка грунта III гр | м3 | 60
4 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 500
5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 500
6 | Обратная засыпка грунта вручную, с уплотнением | м3 | 80
7 | Вывоз излишнего грунта | тн | 3729.6
8 | Ж/бетонные конструкции ниже отметки 0,00 Уплотнение грунта толщ 20см со щебнем под полы | м2 | 1605
9 | Устройство ж/бетонной плиты пола из бетона B -12,5 | м3 | 241
10 | Базальтовая арматура Փ6мм | пог.м | 16580
11 | Устройство бутобетонной подготовки под фундаменты из бетона B -7,5 | м3 | 42.6
12 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты из бетона B -7,5 | м3 | 48.6
13 | Устройство монолитных ж/бетонных ленточных фундаментов из бетона B-20. | м3 | 292.25
14 | Арматура Փ8A240C | тн | 5.4378
15 | Арматура Փ12A500C | тн | 1.0377
16 | Арматура Փ16A500C | тн | 4.332
17 | Арматура Փ18A500C | тн | 4.2827
18 | Арматура Փ22A500C | тн | 0.2805
19 | Устройство монолитных жл/бетонных колонн из бетона класса B-20 | м3 | 19.3
20 | Арматура Փ8A500C | тн | 1.3186
21 | Арматура Փ22A500C | тн | 3.9946
22 | Устройство монолитных ж/бетонного ригелей из бетона B-20. | м3 | 32.2
23 | Арматура Փ 8A240 | тн | 0.882
24 | Арматура Փ12A500C | тн | 0.6101
25 | Арматура Փ16A500C | тн | 0.191
26 | Арматура Փ18A500C | тн | 0.7282
27 | Арматура Փ20A500C | тн | 1.3327
28 | Арматура Փ22A500C | тн | 0.0599
29 | Арматура Փ25A500C | тн | 0.1219
30 | Установка закладных деталей из стального листа толщиной 16 мм. | тн | 0.0208
31 | Устройство монолитных ж/бетонных диафрагм из бетона В-20. | м3 | 222.5
32 | Арматура Փ6A240C | тн | 0.3045
33 | Арматура Փ10A500C | тн | 0.7024
34 | Арматура Փ12A500C | тн | 19.6335
35 | Устройство бетонных фундаментов, подпорных стен и площадок на отметке 0,00 из бетона В-7,5. | м3 | 28.4
36 | Устройство бетонных фундаментов и лестниц на отм. -3,3 из бетона марки В-7,5. | м3 | 0.9
37 | Устройство бетонных каналов (пол, стены) из бетона В-7,5. | м3 | 2.05
38 | Двухслойная гидроизоляция фундаментов и бетонных стен подвала битумной мастикой | м2 | 365
39 | Однослойная гидроизоляция наружных ж/бетонных стен и фундаментов битумной мастикой | м2 | 230
40 | Устройство бетонных ступенчатых площадок под скамейки зрительного зала из бетона В-7,5.ով | м3 | 5
41 | ж/бетонный резервуар Р-1 Устройство бетонной подготовки из бетона В-7,5. | м3 | 0.92
42 | Устройство ж/бетоной фундаментной плиты из бетона В-20 W6. | м3 | 2.06
43 | Арматура Փ6A240 | тн | 0.0043
44 | Арматура Փ12A500C | тн | 0.18567
45 | Устройство монолитных ж/бетонных стен П-1---П-3 толщ 150мм из бетона В-20 W6 | м3 | 7.66
46 | Арматура Փ12 A500C | тн | 0.01446
47 | Арматура Փ12A500C | тн | 0.8932
49 | Наружные лестницы, пандусы Устройство бутового массива под лестницы и пандусы | м3 | 80.55
50 | Устройство бетонных фундаментов и стен из бетона В-7,5. | м3 | 30
51 | Устройство монолитных ж/бетонных перил толщиной 150 мм. из бетона марки В-12,5 | м3 | 6.8
52 | Арматура Փ10A500C | тн | 0.4485
53 | ՆԷ-1 Установка закладных деталей из стального листа d=6мм | тн | 0.03486
54 | Устройство бетонных ступеней и площадок из бетона В-7,5. | м3 | 15
55 | Облицовкаа ступеней базальтовыми плитами толщиной 50 мм. ширина 300 мм. 51,98+102,4=154,4 пог.м | м2 | 45.6
56 | Облицовкаа подступенков базальтовыми плитами толщиной 30 мм. h=150 мм 51,98+102,4=154,4 пог.м | м2 | 22.8
57 | Облицовка площадок и пандусов базальтовыми плитами толщиной 30 мм. | м2 | 96.98
58 | Устройство плинтусов из базальтовых плит толщиной 30 мм. h=150 мм, на цем/песчаном растворе | пог.м | 157.5
59 | Установка перил (со стойками) из стальных прямоугольных труб 60x30x3мм | пог.м | 151.34
60 | Двухслойная окраска металлических элементов антикоррозийной краской. | тн | 0.60086
ИТОГО 1-1. Общестроительные работы школы и ниже отметки 0,00
1-2. Общестпоительные работы школы выше отметки 0,00
1 | Ж/бетонные конструкции выше отметки 0,00 Устройство монолитных ж/бетонных колонн рам из бетона В-20. | м3 | 47.1
2 | Арматура Փ8A240C | тн | 2.205
3 | Арматура Փ18A500C | тн | 0.062
4 | Арматура Փ22A500C | тн | 5.58
5 | Устройство монолитных ж/б ригелей высотой до 500мм.из бетона марки В-20 | м3 | 2.12
6 | Устройство монолитных ж/б ригелей высотой 600мм.из бетона марки В-20 | м3 | 131.35
7 | Арматура Փ8, 10A240 | тн | 3.8633
8 | Арматура Փ8A500C | тн | 0.2864
9 | Арматура Փ12A500C | тн | 2.7822
10 | Арматура Փ16A500C | тн | 1.3388
11 | Арматура Փ18A500C | тн | 0.84405
12 | Арматура Փ20A500C | тн | 6.1725
13 | Арматура Փ22A500C | тн | 0.1896
14 | Арматура Փ25A500C | тн | 0.216
15 | Установка закладных деталей из стального листа толщиной 16 мм | тн | 0.1528
16 | Изготовление монолитных ж/бетонных стен толщиной 200мм.из бетона марки В-20 | м3 | 221.24
17 | Арматура Փ12 A500C | тн | 0.462
18 | Арматура Փ12 A500C | тн | 26.307
19 | Устройство монолитных ж/б поясов из бетона класса В-15 | м3 | 3.14
20 | Арматура Փ8A240 | тн | 0.1186
21 | Арматура Փ12A500C | тн | 0.11998
22 | Устройство монолитных ж/б перемычек из бетона марки В-12,5. | м3 | 4.34
23 | Арматура Փ6A240 | тн | 0.1234
24 | Арматура Փ12A500C | тн | 0.53831
25 | Устройство монолитных ж/б плит перекрытия на отметках +0,00, +3,3 и +6,6 из бетона класса В-20. | м3 | 368.6
26 | Арматура Փ6A240 | тн | 0.7023
27 | Арматура Փ12A500C | тн | 37.4683
28 | Арматура Փ16A500C | тн | 0.7822
29 | Установка закладных деталей из стального листа толщиной 8 мм. | тн | 0.0056
30 | Устройство монолитных ж/б балок из бетона класса В-20. | м3 | 15.7
31 | Арматура Փ6, Փ8A240 | тн | 0.11464
32 | Арматура Փ12A500C | тн | 0.06478
33 | Арматура Փ16A500C | тн | 0.1411
34 | Арматура Փ18A500C | тн | 0.0616
35 | Устройство монолитных ж/б плит консольных плит при оси "G" из бетона класса В-20 | м3 | 1.85
36 | Арматура Փ6, Փ8A240 | тн | 0.05439
37 | Арматура Փ8A500C | тн | 0.02005
38 | Арматура Փ12, Փ16, Փ18A500C | тн | 0.07832
39 | Лестничная клетка ЛК-1 Устройство монолитных ж/бетонных плит лестниц ՄП-1--ՄП-4 из бетона класса В-20 | м3 | 4.18
40 | Устройство бетонных ступеней из бетона марки В-12,5. | м3 | 1.17
41 | Арматура Փ8A240 | тн | 0.064
42 | Арматура Փ12A500 | тн | 0.0608
43 | Арматура Փ16A500C | тн | 0.6325
44 | Устройство монолитной ж/бетонной колонны К-1 из бетона B-20 | м3 | 0.04
45 | Арматура Փ6A240 | тн | 0.001
46 | Арматура Փ12A500C | тн | 0.0046
47 | Устройство монолитных ж/бетонных перил Пер-1, Пер-2 толщ 120мм из бетона B-20 | м3 | 0.85
48 | Арматура Փ8A240 | тн | 0.0118
49 | Арматура Փ12A500C | тн | 0.0451
50 | Перегородки: Устройство перегородок толщиной 100 мм. из пустотелых бетонных блоков (с армированием): | м2 | 452.92
51 | Устройство перегородок толщиной 200 мм. из пустотелых бетонных блоков (с армированием): | м3 | 153.24
52 | Арматура Փ8A500C | тн | 1.5846
53 | Заполнение пустот бетонных блоков бетоном класса B-12,5 | м3 | 47.3584
54 | Устройство перегородок толщиной 100мм c обеих сторон облицованные гипсокартоном толщиной 12,5мм, по металлическим профилям U70 | м2 | 52.5
55 | Двери, окна Алюминиевые наружные двери со стеклопакетом и термомостом, цвет темно-серый RAL-7011 | м2 | 17.88
56 | Алюминиевые фрамуги тех же наружных дверей со стеклопакетом и термомостом, цвет темно-серый RAL-7011 | м2 | 2.64
57 | Алюминиевые, глухие наружные двери с термомостом, с теплоизоляцией, цвет темно-серый RAL-7011 | м2 | 8.16
58 | Алюминиевая дверь наружного витража sqW-2 со стеклопакетом, термомостом, цвет темно-серый RAL-7011 | м2 | 1.8
59 | Алюминиевое окно наружного витража со стеклопакетом, термомостом, цвет темно-серый RAL-7011 sqW-3 | м2 | 1.2
60 | Алюминиевые, глухие наружные витражи со стеклопакетом, термомостом, темно-серого цвета RAL-7011 sqW-1---sqW-4 | м2 | 20.064
62 | Алюминиевые внутренние глухие витражи со стеклопакетом темно-серого цвета RAL-7011 | м2 | 25.92
63 | Двери внутренние двухцветные одностворчатые: коробка - пластик, каркас полотна из водостойкого дерева, с заполнением из пенополистирола, облицовочный слой - ПВХ толщиной 1,5 мм. | шт | 70
64 | Двери внутренние двухцветные двухстворчатые: коробка - пластик, каркас полотна из водостойкого дерева, с заполнением из пенополистирола, облицовочный слой - ПВХ толщиной 1,5 мм. | шт | 2
65 | Установка металлических, глухих дверей в подвале | м2 | 5.28
66 | Алюминиевые, остекленные, темно-серые двери RAL-7011 | м2 | 8.64
67 | Двери и экрановы в кабинах сан.узлов на металлическом каркасе | м2 | 12.7
68 | Металлопластовые открываемые окна (с ручками) темно-серого цвета RAL-7011, толщина профиля 60мм, трехслойный стеклопакет, количество камер 4 | м2 | 120.91
69 | Металлопластовые неоткрываемые окна (с ручками) темно-серого цвета RAL-7011, толщина профиля 60мм, трехслойный стеклопакет, количество камер 4 | м2 | 59.13
70 | Установка сложных петель окон | шт | 2
71 | Установка пластиковых подоконников шириной 200мм. светло-серого цвета RAL-7035 | пог.м | 82.9
72 | Полы Уплотнение грунта со щебнем и ж/бетонная плита пола учтены в смете 1-1.
73 | Шлакобетон толщиной 55---60мм.из легкого бетона B-12,5 | м2 | 2215.77
74 | Устройство однослойной гидроизоляции из гидроизола на битумной мастике | м2 | 1516.38
75 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора толщиной 30 мм. | м2 | 781.5
76 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора толщиной 30 мм. | м2 | 1434.27
77 | Покрытие пола плитами из пресгранита (толщ. не менее 10 мм) на клею | м2 | 214.41
78 | Устройство плинтусов из пресгранита высотой 10 см, на клею | пог.м | 271.82
79 | Покрытие пола керамическими плитами (толщиной не менее 8 мм), на клею | м2 | 437.33
80 | Устройство плинтусов из керамических плит высотой 10 см, на клею | пог.м | 97.72
81 | Гетерогенный виниловый пол, толщина 2 мм, защитный слой 0,7 мм, вес 1 м2 не менее 3 кг, с водно-дисперсионной окраской, толщиной 3-4 мм. подготовка наливного пола, поклейка (в площадь пола входят и плинтусы h=80мм) | м2 | 1190.268
82 | Гетерогенный спортивный виниловый пол, толщина 4,5мм, защитный слой 1,0мм, вес 1м2 не менее 3,2кг, с клеем, толщина 3-4мм. подготовка наливного пола, поклейка (в площадь пола входят и плинтусы h=80мм) Самоклеящиеся плинтусы из ПВХ-винила | м2 | 304.366
83 | Устройство покрытия из ковролина толщиной 4,5 мм (защитный слой класса 33, вес 1м2 1,5кг, звукоизоляция 22 децибел, 100% ПА) с подготовкой самовыравнивающегося слоя (в площадь пола входят и плинтусы h=80мм) | м2 | 135.0688
84 | Пол чердака Устройство пароизоляции | м2 | 800.4
85 | Устройство теплоизоляции из базальто-волокнистых плит толщ 100мм (плотность от 80-90кг/м3 ) | м2 | 800.4
86 | Устройство цементной стяжки толщ 50мм | м2 | 800.4
87 | Крыша и кровля Монтаж металлических ферм из стальных квадратных труб | тн | 4.5848
88 | Накладные детали (стальной лист 250x250x10мм, Арматура Փ12A500C) ЗД-6 | тн | 0.18144
89 | Монтаж металлических прогонов ферм из стальных прямоугольных труб. | тн | 1.298
90 | Монтаж металлических связей ферм из квадратных стальных труб | тн | 4.892
91 | Накладные детали из листовой стали толщиной 6мм и 8мм, Арматуры Փ8 A500C, Փ12 A500C) ЗД-7---ЗД-4 | тн | 0.40012
92 | Двухслойная окраска металлических элементов антикоррозийной краской. | тн | 11.3564
93 | Устройство бетонных опор размером 400х400х200мм под лежень из бетона класса В-7,5. | м3 | 2
94 | Монтаж деревянных конструкций крыши с обработкой антисептиком (стропила и обрешетка из сосны 2 сорта) | м3 | 26.68
95 | Огнезащита деревянных конструкций | м3 | 26.68
96 | Монтаж крепления деревянных конструкций с ж/бетонными стенами уголками 75х50х5мм L=100мм | шт | 232
97 | Сверление отверстий в ж/бетонных стенах ф12мм глубиной 150мм | шт | 232
98 | Стальной стержень P10мм L=150мм | шт | 232
99 | Анкеровка стержней химическим наполнителем «"Hilti" 500мл (5 капсул) | шт | 232
100 | Монтаж крепления деревянных элементов М-1---М-3 (лист толщиной 4 мм. и уголки) | тн | 0.7543
101 | Обшивка деревянных кровельных конструкций снизу ОСП - плитами (оринетированно-стружечная плата) | м2 | 516.8
102 | Устройство теплоизоляции из базальто-волокнистых плит толщ 100мм (плотность от 80-90кг/м3 ) | м2 | 516.8
103 | Укладка плит ОСП под битумную черепицу | м2 | 1452.2
104 | Укладка гидроизоляционной пленки из рулонного битумно-полимерного модифицированного материала "СБС "с нанесением грунтовки (праймер) | м2 | 1440.3
105 | Устройство покрытия из битумной черепицы | м2 | 1440.3
106 | Устройство желобов из оцинкованного« цветной покраски« листа толщиной 0,5 мм. | пог.м | 108.3
107 | Установка водосточных воронок диам 100мм. | шт | 10
108 | Монтаж водосточных труб 105х75мм. | пог.м | 69.4
109 | Покрытие карниза шириной 610 мм из оцинкованного, цветной покраски« листа толщиной 0,6 мм. | м2 | 40.382
110 | Монтаж стремянки на чердак Fakro LWS 60x130x305см | шт | 1
111 | Монтаж эвакуационной лестницы из стальных профилей (трубы прямоугольные 200х100х5мм, 60х40х3мм, 40х40х3мм, уголок 50х50х5мм, полоса 50х5мм) | тн | 0.739
112 | Двухслойная окраска металлических элементов антикоррозийной краской. | тн | 0.739
113 | Вентиляционные шахты на крыше Кладка стен из пустотелых бетонных блоков толщиной 200 мм. (с армированием) | м3 | 17.43
114 | Арматура Փö6A240C | тн | 0.04
115 | Арматура Փ12A500C | тн | 0.288
116 | Заполнение отверстий блоков бетоном марки В-12,5 | м3 | 5.25
117 | Штукатурка стен вентшахты цементно-песчаным раствором | м2 | 87.15
118 | Внутренняя отделка Улучшенная штукатурка стен гажевым раствором | м2 | 3989.97
119 | Штукатурка дверных и оконных откосов гажевым раствором | м2 | 72.114
120 | Улучшенная штукатурка потолков гажевым раствором | м2 | 1588.07
121 | Улучшенная окраска стен и откосов латексной краской RAL 1015--1017 | м2 | 3792.274
122 | Улучшенная окраска стен масляной краской RAL 1015--1017, с предварительной шпаклевкой | м2 | 229.31
123 | Улучшенная окраска потолков латексной краской RAL 9010, с предварительной шпаклевкой | м2 | 1588.07
124 | Штукатурка стен цементно-песчаным раствором | м2 | 581.83
125 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 572.32
126 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона АРМСТРОНГ (тамбур, сторожевой пост, вестибюль, рекреация) | м2 | 223.49
127 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона АРМСТРОНГ (зрительный зал, сцена, подсобные помещения) | м2 | 163.72
128 | Монтаж металлического каркаса из стальных уголков 50х55х3мм 153пог.м | тн | 0.355
129 | Покрытие лаком плит ОСП потолка спортзала | м2 | 297.04
130 | Установка и разборка внутренних инвентарных лесов | м2 | 465
131 | Устройство подвесного потолка из пластиковых панелей САЙДИНГ | м2 | 107.4
132 | sqW-4----sqW-8 обшивка верхней части внутренних витражей с двух сторон гипсокартоном толщиной 12,5 мм. | м2 | 7.68
133 | Облицовка внутренних лестниц базальтовыми плитами толщиной 50мм. шириной 300 мм. на цементно/песчаном растворе (38,4 пог.м) | м2 | 11.52
134 | Облицовка подступенек базальтовыми плитами толщиной 30 мм. h=150мм на цементно/песчаном растворе (38,4пог.м) | м2 | 5.76
135 | Облицовка площадок и пандусов базальтовыми плитами толщиной 30мм. на цементно-песчаном растворе | м2 | 5.6
136 | Устройство плинтусов из пресгранитных плит h=150мм, на клею | пог.м | 85.6
137 | Кладка перил внутренних лестниц пустотелыми бетонными блоками толщиной 100мм. (с армированием) | м2 | 2.57
138 | Арматура Փ8A500C | тн | 0.005
139 | Монтаж перил внутренних лестниц из нержавеющих труб Փ50мм. | пог.м | 26.41
140 | Монтаж ограждений трибун спортзала из стальных прямоугольных труб | тн | 1.027
141 | Двухслойная окраска металлических элементов антикоррозийной краской. | тн | 1.027
142 | Наружняя отделка Теплоизоляция стен снаружи двухслойными негорючими базальтоволокнистыми плитами толщиной 100 мм. (наружный слой толщ 30 мм. 80 кг/м3, внутренний слой толщ 70 мм. 37 кг/м3) | м2 | 832.92
143 | Теплоизоляция цоколя негорючими базальтоволокнистыми плитами толщиной 50 мм | м2 | 125.24
144 | Облицовка цоколя базальтовыми плитами толщиной 30 мм. с анкеровкой и установкой сетки из 3Вр-1 ячейкой 100х100мм | м2 | 125.24
145 | Облицовка наружных стен фиброцементными плитами толщиной 8 мм, окрашенными термообработкой в ​​заводских условиях, без добавки асбестоцемента. RAL 2007-- 139,5м2 և RAL1015-- 748,06м2 | м2 | 887.56
146 | Стеклопластиковая волокнистая прямоугольная труба 50х43мм. | пог.м | 1745.5
147 | Стеклопластиковый волокнистый прямоугольный профиль 50х60мм. | пог.м | 1634.6
148 | Стеклопластиковый волокнистый прямоугольный профиль 50х150мм. | пог.м | 306.6
149 | Уголки изготовленные из стеклопластиковых волокнистых прямоугольная труб 50х43мм | пог.м | 315.4
150 | Алюминиевый монтажный фасонный профиль 32х8мм. | пог.м | 2462
151 | Декоративная штукатурка стен §КОРОЕД¦ RAL 1015 | м2 | 35.7
152 | Теплоизоляция снаружи верхней части наружных окон и дверей базальтоволокнистыми плитами толщ 100мм | м2 | 5
153 | Облицовка с внутренней стороны гипсокартоном толщиной 12,5 мм. | м2 | 6.68
154 | Облицовка снаружи алюминиевыми листами "Alukobond" | м2 | 3.5
155 | Облицовка карниза и навеса алюминиевыми листами "Alukobond" | м2 | 139.96
156 | Облицовка углов фасадов алюминиевыми листами "Alukobond" шириной 100 мм. | м2 | 7.35
157 | Облицовка подоконников алюминиевыми листами« "Alukobond" | м2 | 163.2
158 | Облицовка подоконников алюминиевыми листами« "Alukobond" | м2 | 35.6
159 | Монтаж и демонтаж наружних инвентарных лесов для отделочных работ | м2 верт. прое. | 887.56
ИТОГО 2.Общестпоительные работы школы выше отметки 0,00
1-2M. 2М.Общестроительным работы детского сада выше отм.0,00
1 | Ж/бетонные конструкции выше отметки 0,00 Устройство монолитных ж/бетонных колонн рам из бетона В-20. | м3 | 7.5
2 | Арматура Փ8A240C | тн | 0.363
3 | Арматура Փ22A500C | тн | 1.008
4 | Устройство монолитных ж/б ригелей высотой 400 мм.из бетона В-20 | м3 | 4.6
5 | Устройство монолитных ж/б ригелей высотой 600 мм.из бетона В-20 | м3 | 32.4
6 | Арматура Փ8A240 | тн | 1.185
7 | Арматура Փ12A500C | тн | 0.87
8 | Арматура Փ12A500C | тн | 0.2588
9 | Арматура Փ16A500C | тн | 0.2588
10 | Арматура Փ20A500C | тн | 2.306
11 | Установка закладных деталей из стального листа толщ 16мм. | тн | 0.084
12 | Устройство монолитных ж/бетонных диафрагм толщиной 200 мм из бетона класса В-20. | м3 | 97.7
13 | Арматура Փ8A240 | тн | 0.08
14 | Арматура Փ12A500C | тн | 7.358
15 | Устройство монолитной ж/бетонной плиты перекрытия на отметке +3,3 из бетона класса В-20 | м3 | 59.8
16 | Арматура Փ6A240 | тн | 0.138
17 | Арматура Փ12A500C | тн | 6.172
18 | Перегородки Кладка перегородок толщиной 100 мм. из пустотелых бетонных блоков (с армированием) | м2 | 210.7
19 | Арматура Փ8A500C | тн | 0.274
20 | Заполнение отверстий блоков бетоном марки В-12,5 | м3 | 4.21
21 | Двери, окна Алюминиевые наружные двери со стеклопакетом и термомостом, цвет темно-серый RAL-7011 | м2 | 11
22 | Алюминиевые фрамуги тех же наружных дверей со стеклопакетом и термомостом, цвет темно-серый RAL-7011 | м2 | 2.5
23 | Двери внутренние двухцветные одностворчатые: коробка - пластик, каркас полотна из водостойкого дерева, с заполнением из пенополистирола, облицовочный слой - ПВХ толщиной 1,5 мм. | шт | 11
24 | Двери внутренние двухцветные двухстворчатые: коробка - пластик, каркас полотна из водостойкого дерева, с заполнением из пенополистирола, облицовочный слой - ПВХ толщиной 1,5 мм. | шт | 7
25 | Металлопластовые открываемые окна (с ручками) темно-серого цвета RAL-7011, толщина профиля 60мм, трехслойный стеклопакет, количество камер 4 | м2 | 9.3
26 | Металлопластовые открываемые окна (с ручками) темно-серого цвета RAL-7011, толщина профиля 60мм, трехслойный стеклопакет, количество камер 4 | м2 | 3.1
27 | Установка пластиковых подоконников шириной 200мм. светло-серого цвета RAL-7035 | пог.м | 21.9
28 | Полы Уплотнение грунта со щебнем и ж/бетонная плита пола учтены в смете 1-1.
29 | Шлакобетон толщиной 55---60мм.из легкого бетона B-12,5 | м2 | 299.4
30 | Устройство онослойной гидроизоляции из гидроизола по битумной мастике | м2 | 299.4
31 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора толщиной 30 мм. | м2 | 72.63
32 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора толщиной 30 мм. | м2 | 226.77
33 | Покрытие пола плитами из пресгранита (толщ. не менее 10 мм) на клею | м2 | 38.6
34 | Устройство плинтусов из пресгранита высотой 10 см, на клею | пог.м | 39.4
35 | Покрытие пола керамическими плитами (толщиной не менее 8 мм), на клеюվ | м2 | 34.03
36 | Устройство плинтусов из керамических плит высотой 10 см, на клею | пог.м | 9.74
37 | Гетерогенный виниловый пол, толщина 2 мм, защитный слой 0,7 мм, вес 1 м2 не менее 3 кг, с водно-дисперсионной окраской, толщиной 3-4 мм. подготовка наливного пола, поклейка (в площадь пола входят и плинтусы h=80мм) | м2 | 239.54
38 | Пол чердака Устройство пароизоляции | м2 | 325.43
39 | Устройство теплоизоляции из базальто-волокнистых плит толщ 100мм (плотность от 80-90кг/м3 ) | м2 | 325.43
40 | Устройство цементной стяжки толщ 50мм | м2 | 325.43
41 | Крыша и кровля Монтаж деревянных конструкций крыши с обработкой антисептиком (стропила и обрешетка из сосны 2 сорта) | м3 | 9
42 | Огнезащита деревянных конструкций | м3 | 9
43 | Монтаж крепления деревянных конструкций с ж/бетонными стенами уголками 75х50х5мм L=100мм | шт | 50
44 | Сверление отверстий в ж/бетонных стенах ф12мм глубиной 150мм | шт | 50
45 | Стальной стержень P10мм L=150мм | шт | 50
46 | Анкеровка стержней химическим наполнителем «"Hilti" 500мл (5 капсул) | шт | 50
47 | Монтаж крепления деревянных элементов М-1---М-3 (лист толщиной 4 мм. и уголки) | тн | 0.1841
48 | Укладка плит ОСП под битумную черепицу | м2 | 394.67
49 | Укладка гидроизоляционной пленки из рулонного битумно-полимерного модифицированного материала "СБС "с нанесением грунтовки (праймер) | м2 | 394.67
50 | Уцтройствво покрытия из битвумной черепицы | м2 | 394.67
51 | Устройство желобов из оцинкованного« цветной покраски« листа толщиной 0,5 ммթիթեղից, գունավոր ներկվածքով | пог.м | 23.5
52 | Установка водосточных воронок диам 100мм. | шт | 2
53 | Монтаж водосточных труб 105х75мм. | пог.м | 14.7
54 | Покрытие карниза шириной 610 мм из оцинкованного, цветной покраски« листа толщиной 0,6 мм. | м2 | 31.476
55 | Вентиляционные шахты на крыше Кладка стен из пустотелых бетонных блоков толщиной 200 мм. (с армированием) | м3 | 6.72
56 | Арматура Փ6A24 | тн | 0.015
57 | Арматура Փ12A500C | тн | 0.111
58 | Заполнение отверстий блоков бетоном марки В-12,5 | м3 | 1.7
59 | Штукатурка стен вентшахты цементно-песчаным раствором | м2 | 33.6
60 | Внутренняя отделка Улучшенная штукатурка стен гажевым раствором | м2 | 767.4
61 | Штукатурка дверных и оконных откосов гажевым раствором | м2 | 83.7
62 | Улучшенная штукатурка потолков гажевым раствором | м2 | 252.4
63 | Улучшенная окраска стен и откосов латексной краской RAL 1033 с предварительной шпаклевкой | м2 | 844.3
64 | Улучшенная окраска потолков латексной краской RAL 9010, с предварительной шпаклевкой | м2 | 252.4
65 | Штукатурка стен цементно-песчаным раствором | м2 | 50.2
66 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 46.9
67 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона АРМСТРОНГ | м2 | 49.4
68 | Устройство подвесных потолков из пластиковых панелей САЙДИНГ | м2 | 18.3
69 | Наружняя отделка Теплоизоляция стен снаружи двухслойными негорючими базальтоволокнистыми плитами толщиной 100 мм. (наружный слой толщ 30 мм. 80 кг/м3, внутренний слой толщ 70 мм. 37 кг/м3) | м2 | 192.56
70 | Теплоизоляция цоколя негорючими базальтоволокнистыми плитами толщиной 50 мм | м2 | 46.95
71 | Облицовка цоколя базальтовыми плитами толщиной 30 мм. с анкеровкой и установкой сетки из 3Вр-1 ячейкой 100х100мм | м2 | 46.95
72 | Облицовка наружных стен фиброцементными плитами толщиной 8 мм, окрашенными термообработкой в ​​заводских условиях, без добавки асбестоцемента. RAL 2007-- 27,85քմ և RAL1015-- 364,72քմ | м2 | 194.01
73 | Стеклопластиковая волокнистая прямоугольная труба 50х43мм. | пог.м | 550.9
74 | Стеклопластиковый волокнистый прямоугольный профиль 50х60мм. | пог.м | 515.4
75 | Стеклопластиковый волокнистый прямоугольный профиль 50х150мм. | пог.м | 96.9
76 | Уголки изготовленные из стеклопластиковых волокнистых прямоугольная труб 50х43мм | пог.м | 99.4
77 | Алюминиевый монтажный фасонный профиль 32х8мм. | пог.м | 776.7
78 | Облицовка карниза и навеса алюминиевыми листами "Alukobond" | м2 | 60.58
79 | Облицовка углов фасадов алюминиевыми листами "Alukobond" шириной 100 мм | м2 | 2.36
80 | Облицовка дверных и оконных откосов алюминиевыми листами "Alukobond" | м2 | 96.36
81 | блицовка подоконников алюминиевыми листами "Alukobond" | м2 | 23.7
82 | Монтаж и демонтаж наружних инвентарных лесов для отделочных работ | м2 верт. прое. | 194.01
ВСЕГО 1-2М.Общестроительным работы детского сада выше отм.0,00
1-3. Отопление школы(-25˚)
1 | Отопление - на отм. -3.4 Электрический масляный радиатор N=1000Вт. | комп. | 3
2 | Электрический масляный радиатор N=500 Вт | комп. | 6
3 | Отопление на отм. +0,1 и +3,4 Радиатор алюминиевый Q=130.9w h=500 | секц. | 62
4 | Радиатор алюминиевый Q=99,3 Вт h=350 | секц. | 429
5 | Радиаторный термостатический клапан 1/2'' | шт | 57
6 | Клапан запорный радиатора Ф20-1/2 | шт | 57
7 | Комплект подключения радиатора | шт | 57
8 | Запорный клапан ф20, стояков | шт | 62
9 | Запорный клапан ф25, стояков | шт | 2
10 | Прокладка полипропиленовых труб Ру10 ф20х2,8 с испытанием и установкой фасонных частей | м | 452
11 | То же, Ру10 ф25х3,5 | м | 58
12 | То же, PN10 Փ32x4.5 | м | 78
13 | Уголок полипропиленовый ∠ 90՛ Փ25мм | м | 149
14 | Уголок полипропиленовый ∠90!Ш20мм | шт | 112
15 | Уголок полипропиленовый ∠ 90՛ Փ25мм | шт | 4
16 | Уголок полипропиленовый ∠ 90՛ Փ32мм | шт | 6
17 | Уголок полипропиленовый ∠ 90՛ Փ40мм | шт | 24
18 | Уголок полипропиленовый ∠ 45՛ Փ25мм | шт | 2
19 | Уголок полипропиленовый ∠ 45՛ Փ32мм | шт | 4
20 | 'Уголок полипропиленовый ∠ 45՛ Փ40мм | шт | 2
21 | Тройник полипропиленовый 20х20х20 | шт | 3
22 | Тройник полипропиленовый 25x20x20 | шт | 2
23 | Тройник полипропиленовый 25x20x25 | шт | 7
24 | Тройник полипропиленовый 32x20x25 | шт | 2
25 | Тройник полипропиленовый 32x20x32 | шт | 20
26 | Тройник полипропиленовый 40x20x32 | шт | 2
27 | Тройник полипропиленовый 40x20x40 | шт | 20
28 | Тройник полипропиленовый 25x1/2"x25 | шт | 2
29 | Тройник полипропиленовый 20x1/2"x20 | шт | 30
30 | Полипропиленовый сгон ф20 | шт | 120
31 | Полипропиленовый сгон Փ25 | шт | 16
32 | Полипропиленовый сгон Փ32 | шт | 22
33 | Полипропиленовый сгон Փ40 | шт | 40
34 | Полипропиленовый обводное колено Փ20x2.8 | шт | 30
35 | Полипропиленовый сгон Փ20-1/2 | шт | 57
36 | Трубчатый резиновый теплоизолятор ձ=5мм Փ20мм | м | 160
37 | Трубчатый резиновый теплоизолятор ձ=5мм Փ25 | м | 48
38 | Трубчатый резиновый теплоизолятор ձ=5мм Փ32 | м | 78
39 | Трубчатый резиновый теплоизолятор ձ=5мм Փ40 | м | 149
40 | Футляр из стальной трубы dy=32, l=0.3մ | шт | 80
41 | Футляр из стальной трубы dy=50, l=0.3մ | шт | 5
42 | Автоматический воздухоотводчик с клапаном 3/4 " | шт | 32
43 | Металл для крепления труб | кг | 140
44 | Спортзал и зрительный зал Радиатор алюминий q=99,3вт h=350 | секц.. | 85
45 | «Терморегулирующий клапан радиатора 1/2 | шт | 8
46 | «Клапан запорный радиатора ф20-1/2 | шт | 8
47 | Комплект подключения радиатора | шт | 8
48 | Тепловой вентилятор L=2100 м3/час 3-20 кВт Volcano | шт | 3
49 | Кронштейн для теплового вентилятора L=2100 м3/ч, 3-20 кВт Volcano | шт | 3
50 | 2-ступенчатый клапан с двигателем | шт | 3
51 | Фильтр 3/4" | шт | 3
52 | Полипропиленовый клапан ф25мм | шт | 6
53 | Автоматический воздухоотводчик с клапаном 3/4 " | шт | 3
54 | Гибкое соединение 3/4՞՞ L= 0.5մм | шт | 6
55 | Прокладка полипропиленовых труб Ру10 ф20х2,8 с испытанием и установкой фасонных частей | м | 40
56 | То же PN10 Փ25x3.5 | м | 58
57 | То же PN10 Փ32x4.5 | м | 78
58 | То же PN10 Փ40x5.6 | м | 28
59 | Полипропиленовый уголок ∠ 90՛ Փ20мм | шт | 38
60 | Полипропиленовый уголок ∠ 90՛ Փ25мм | шт | 26
61 | Полипропиленовый уголок∠ 90՛ Փ32мм | шт | 32
62 | Полипропиленовый уголок∠ 90՛ Փ40мм | шт | 2
63 | Тройник полипропиленовый 20x20x20 | шт | 2
64 | Тройник й полипропиленовый 25x20x20 | шт | 2
65 | Тройник полипропиленовый25x20x25 | шт | 6
66 | Тройник полипропиленовый32x20x25 | шт | 2
67 | Тройник полипропиленовый32x25x25 | шт | 2
68 | Тройник полипропиленовый32x20x32 | шт | 4
69 | Тройник полипропиленовый32x25x32 | шт | 2
70 | Тройник й полипропиленовый 40x32x32 | шт | 2
71 | Тройник полипропиленовый 25x3/4"x25 | шт | 3
72 | Полипропиленовая обводная труба Փ20x2.8 | шт | 2
73 | Полипропиленовая обводная труба Փ25x3.5 | шт | 6
74 | Полипропиленовая обводная труба Փ32x4.5 | шт | 2
75 | Полипропиленовый сгон Փ20 | шт | 14
76 | Полипропиленовый сгон Փ25 | шт | 20
77 | Полипропиленовый сгон Փ32 | шт | 16
78 | Полипропиленовый сгон Փ40 | шт | 6
79 | Полипропиленовый сгон Փ20-1/2՞ | шт | 9
80 | Полипропиленовый сгон Փ25-3/4՞՛ | шт | 18
81 | Трубчатый резиновый теплоизолятор ձ=5мм Փ20 | м | 32
82 | Трубчатый резиновый теплоизоляторչ ձ=5мм Փ25 | м | 20
83 | Трубчатый резиновый теплоизолятор ձ=5мм Փ32 | м | 78
84 | Трубчатый резиновый теплоизолятор ձ=5мм Փ40 | м | 28
85 | Футляр из стальной трубы Փ50мм, L=0.3մ | шт | 2
86 | Металл для крепления труб | кг | 40
ИТОГО: 1-3. Отопление школы(-25˚)
1-3M. Отопление детского сада (-25˚)
1 | Алюминиевые радиаторы Q=99.3вт հ=350 | секц. | 178
2 | Радиаторный термостатический клапан 1/2'' | шт | 17
3 | Запорный клапан радиатора dn20-1/2՛՛ | шт | 17
4 | Комплект подключения радиатора | шт | 17
5 | Прокладка полипропиленовых труб Ру10 ф20х2,8 с испытанием и установкой фасонных частей | м | 103
6 | То же, PN10 Փ25x3.5 | м | 50
7 | То же , PN10 Փ32x4.5 | м | 117
8 | Полипропиленовый уголок ∠ 90՛ Փ20мм | шт | 61
9 | Полипропиленовый уголок ∠ 90՛ Փ25мм | шт | 8
10 | Полипропиленовый уголок∠ 90՛ Փ32мм | шт | 22
11 | Тройник полипропиленовый 20x20x20 | шт | 7
12 | Тройник полипропиленовый25x20x20 | шт | 2
13 | Тройник полипропиленовый 25x20x25 | шт | 7
14 | Тройник полипропиленовый 32x20x25 | шт | 2
15 | Тройник полипропиленовый 32x20x32 | шт | 12
16 | Тройник полипропиленовый 20x1/2"x20 | шт | 12
17 | Полипропиленовый сгон Փ20мм | шт | 72
18 | Полипропиленовый сгон Փ25мм | шт | 10
19 | Полипропиленовый сгон Փ32мм | шт | 36
20 | Полипропиленовая обводная труба Փ20x2.8 | м | 16
21 | Полипропиленовый сгон Փ20-1/2 | шт | 28
22 | Трубчатый резиновый теплоизолятор ծ=5мм Փ20мм | м | 120
23 | Трубчатый резиновый теплоизолятор ծ=5мм Փ25 | м | 38
24 | Трубчатый резиновый теплоизолятор ծ=5мм Փ32 | м | 132
25 | Футляр из стальной трубы Փ32, L=0.3մ | шт | 43
26 | Футляр из стальной трубы Փ50мм, L=0.3մ | шт | 3
27 | Металл для крепления труб | кг | 70
ИТОГО: 1-3M.Отопление детского сада (-25˚)
1-4. Вентиляция школы (-25˚)
1 | Приточно-вытяжная система Lն=1310մ3/ժամ, Lա=960մ3/ժամ, в комплекте. а) 2 шт на входе и выходе кондиционера б) 1 рекуператор воздуха в) Электронный теплообменник 7 кВт/ч 1 шт. г) Приточный вентилятор Ln=1310м3/час, Hn=250Па д) Вытяжной вентилятор L=960м3/ч, Hn=200Па ж)2 впускных и выпускных клапана регулирования воздуха. к) гибкая вставка 4 шт е) виброизолятор 1 комплект и) комплект автоматики 1 шт. к) глушитель 1 шт. | шт | 1
2 | Приточная система Lnр=1470м3/час, оснащенное а) 2 кондиционерами на входе и выходе. б) Электронный теплообменник 16,2кВт/ч 1шт в) Приточный вентилятор L=1470м3/ч Hn=250Па г) клапан регулировки воздуха на входе и выходе 2шт д) гибкие вставки 2шт е) шумоглушитель и)виброизолятор под оборудование к) комплект автоматики | шт | 1
3 | Приточно-вытяжная система Lն=2400մ3/ժամ, Lա=2400մ3/ժամ, в комплекте. а) 2 шт на входе и выходе кондиционера б)Рекуператор воздуха 1 шт г) Приточный вентилятор L=2400м3/ч Hn=250Па д)Вытяжной вентилятор L=2400м3/ч, Hn=250Па е) клапан регулировки воздуха на входе и выходе 2шт զ) օ впускных и выпускных клапана регулирования воздуха. է) гибкие вставки 4шт ժ) шумоглушитель ի) виброизолятор под оборудование կ) комплект автоматики | шт | 1
4 | Приточно-вытяжная система Ln=3600м3/час, La=3200м3/час, который комплектный" комплектный" а) 2 шт вентилятор на входе и выходе б) роторный рекуператор воздуха в) Эл.теплообменник 7,5 кВт/ч 1 шт г) Приточный вентилятор Ln=3600м3/ч H=250Па д) Вытяжной вентилятор La=3200м3/ч, H=400Па е) клапан регулировки воздуха на входе и выходе j) гибкие вставки 4 шт. и) 2 глушителя входа и выхода и)виброизолятор под оборудование к) комплект автоматики л) глушитель | шт | 1
5 | Канальный вентилятор L=1100м3/ч H=210 Па ф250мм | шт | 1
6 | Канальный вентилятор L=320м3/ч H=180 Па ф150мм | шт | 1
7 | Канальный вентилятор L=175м3/ч H=160 Па ф160мм | шт | 3
8 | Канальный вентилятор L=140м3/ч H=150 Па ф125мм | шт | 1
9 | Канальный вентилятор L=115м3/ч H=140Па ф100мм | шт | 2
10 | Канальный вентилятор L=100м3/ч H=140Па ф100мм | шт | 2
11 | Канальный вентилятор L=90м3/ч H=130Па ф100мм | шт | 1
12 | Канальный вентилятор L=75м3/ч H=130Па ф100мм | шт | 3
13 | Канальный вентилятор L=60м3/ч H=120Па ф100мм | шт | 3
14 | Канальная вентиляция L=50м3/ч H=120Па ф100мм | шт | 4
15 | Решетка воздухозаборника 1200х1000мм | шт | 1
16 | Шумоглушитель ф315мм L=0,5м | шт | 1
17 | Шумоглушитель ф200мм L=0,5 | шт | 1
18 | Шумоглушитель Փ160мммм Լ=0,5м | шт | 3
19 | Шумоглушитель Փ150мм Լ=0,5 | шт | 1
20 | Шумоглушитель Փ125мм Լ=0,5м | шт | 7
21 | Шумоглушитель Փ100мм Լ=0,5 | шт | 8
22 | Воздушный регулирующий клапан ручного управления ф300мм | шт | 4
23 | то же Փ250мм | шт | 8
24 | то же Փ250мммм Փ315мм | шт | 12
25 | Воздушный регулирующий клапан ручного управлением 350x200мм мм | шт | 1
26 | то же 300x150 мм | шт | 4
27 | то же 200x150мм | шт | 4
28 | Обратный клапан 600x300мммм | шт | 1
29 | Обратный клапан 600x400мм | шт | 1
30 | Противопожарный клапан 200x 150мм | шт | 2
31 | Монтаж металлических копаков из оцинкованного листа | шт | 5
32 | Наружная решетка 1100х600мм | шт | 1
33 | Наружная решетка 600х400мм | шт | 1
34 | Воздуховод из оцинкованный стали диам 315мм ձ=0,9мм | м2 | 19
35 | Кухонная вытяжка | шт | 1
36 | Короб из оцинкованного листа ձ=0.7мм | м2 | 40.9
37 | Гибкий воздуховод Փ100мм | м | 24
38 | Гибкий воздуховод Փ125мм | м | 4
39 | Гибкий воздуховодՓ150мм | м | 1
40 | Гибкий воздуховод Փ250мм | м | 8
41 | Гибкий воздуховод Փ300мм | м | 4
42 | Монтаж приточно-вытяжного рекуператора производительностью 100м3/ч. | шт | 46
43 | Вытяжка от шкафа химических веществ | шт | 1
44 | Алюминиевая решетка 1250x250 мм | шт | 1
45 | Алюминиевая решетка. 300х150мм | шт | 3
46 | Алюминиевая решетка 250х150мм | шт | 2
47 | Алюминиевая регулируемая решетка 400х150 | шт | 1
48 | Алюминиевая регулируемая решетка 400х100 | шт | 9
49 | Алюминиевая регулируемая решетка 300х300 | шт | 3
50 | Алюминиевая регулируемая решетка 250х250 | шт | 2
51 | Алюминиевая регулируемая решетка Փ125мм | шт | 27
52 | Алюминиевая регулируемая решетка Փ150мм | шт | 4
53 | Алюминиевая регулируемая решетка Փ200мм | шт | 1
54 | Розеточный диффузор ф315мм | шт | 6
55 | Диффузор 300мм/Փ440мм | шт | 6
56 | Потолочный диффузор 600х600 | шт | 4
57 | Потолочный диффузор 400x400 | шт | 8
58 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали ձ=0.5мммм | м2 | 146.5
59 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали ձ=0.6 мм | м2 | 39.8
60 | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали ձ=0.7 мм | м2 | 19.8
61 | Воздуховод из оцинкованный стали прямоугольного сечения ձ=0.5мм | м2 | 55.5
62 | Воздуховод из оцинкованный стали прямоугольного сечения ձ=0.7 мм | м2 | 483.7
63 | Воздуховод из оцинкованный стали ձ=0.9 мм для переходов | м2 | 39.2
64 | Декоративный воздуховод круглого сечения. Փ315 мм | м2 | 16.6
65 | Декоративный воздуховод круглого сечения. Փ400мм | м2 | 17.2
66 | Декоративный воздуховод круглого сечения.Փ450мм | м2 | 45.2
67 | Изоляция воздуховодов самоклеящимся изолятором ձ=5мм. | м2 | 80
68 | Изоляция воздуховодов минеральной ватой ձ=50мм. | м2 | 530
69 | Мягкая вставка | м2 | 2
70 | Порошковая окраска воздуховодов | м2 | 80
71 | Металл для крепления воздуховодов | кг | 320
ИТОГО 1-4.Вентиляция школы (-25˚)
1-4М. Вентиляция детского сада (-25˚)
1 | Канальный вентилятор Լ=100м3/ч H=140Պա Փ100 | шт | 2
2 | Канальный вентилятор Լ=75մ3/ч H=130Պա Փ100 | шт | 2
3 | Канальный вентилятор Լ=60մ3/ч H=120Պա Փ100 | шт | 2
4 | Канальный вентилятор Լ=50մ3/ч H=120Պա Փ100 | шт | 4
5 | Шумоглушитель Փ125мм Լ=0,5մ | шт | 4
6 | Шумоглушитель Փ100мм Լ=0,5 | шт | 6
7 | Алляминиевая наружная управляемая решетка вытяжки Փ125мм | шт | 8
8 | Алляминиевая наружная управляемая решетка вытяжки Փ150мм | шт | 4
9 | Монтаж металлических зонтов из оцинкованного листа | шт | 3
10 | Гибкий воздуховодՓ100мм | м | 12
11 | Гибкий воздуховодՓ125мм | м | 6
12 | Воздуховодиз из оцинкованного листа круглый ձ=0.5мм | м2 | 34.3
13 | Монтаж приточно-вытяжного рекуператорного устройства 100м3/ч. | шт | 14
14 | Изоляция воздуховодов минеральной ватой ձ=50мм. | м2 | 28
15 | Мягкая вставка | м2 | 0.5
16 | Металл для крепления воздуховодов | кг | 35
ИТОГО 1-4M.Вентиляция детского сада (-25˚)
1-5.Холодное и горячее водоснабжение школы
1 | Труба стальная сварная Ø50 (57х3,0)мм | пог.м | 22.5
2 | Монтаж полипропиленовых труб Ру20 Ф63х8,6мм, с испытанием, хлорированием и установкой фасонных частей | пог.м | 46
3 | то же, PN20 Ф50x6.9мм | пог.м | 36
4 | то же, PN20 Ф40x5.5мм | пог.м | 87
5 | то же, PN20 Ф32x4.4мм | пог.м | 120
6 | то же, PN20 Ф25x3.5мм | пог.м | 140
7 | то же, PN20 Ф20x2.8мнм | пог.м | 460
8 | Соленоидный клапан Ф50мм | шт | 1
9 | Переход полипропилен-сталь ф76-63мм | шт | 1
10 | Переход полипропилен-сталь ф63-50мм | шт | 1
11 | Задвижка ф63мм | шт | 4
12 | Задвижка ф40мм | шт | 2
13 | Шаровой кран ф25мм | шт | 18
14 | Шаровой кран ф20мм | шт | 18
15 | Регулирующий клапан ф20мм | шт | 9
16 | Угловой клапан ф15мм | шт | 125
17 | Выпускной клапан ф15мм | шт | 3
18 | Гибкая металлическая труба для подключения сантехнических приборов ф15мм L=600мм | шт | 125
19 | Двухслойная окраска труб масляной краской | м2 | 4
20 | Теплоизоляционные резиновые трубы толщиной 9 мм. для труб ф63 | пог.м. | 46
21 | То же ф50мм | пог.м. | 36
22 | То же ф40мм | пог.м. | 87
23 | То же ф32мм | пог.м. | 120
24 | То же ф25мм | пог.м. | 140
25 | То же ф20мм | пог.м. | 460
26 | Гидравлические испытания стального трубопровода ф50 мм. | пог.м | 22.5
ИТОГО 1-5.Холодное и горячее водоснабжение школы
1-5M Холодное и горячее водоснабжение детского сада
1 | Монтаж полипропиленовых труб Ру20 Փ32х4,4мм, с испытанием, хлорированием и установкой фасонных частей | пог.м | 8.5
2 | То же PN20 Փ25x3.5мм | пог.м | 37
3 | То же PN20 Փ20x2.8мм | пог.м | 105
4 | Задвижка Փ40мм | шт | 2
5 | Шаровой кран Փ25мм | шт | 8
6 | Шаровой кран Փ20мм | шт | 4
7 | Установка регулирующего клапана Փ20мм | шт | 5
8 | Угловой клапан Փ15мм | шт | 29
9 | Гибкая металлическая труба для подключения сантехнических приборов ф15мм L=600мм | шт | 29
10 | Теплоизоляционные резиновые трубы толщиной 9 мм. для труб диаметром 32 мм. | пог.м. | 8.5
11 | То же 25мм | пог.м. | 37
12 | То же 20мм | пог.м. | 105
ИТОГО 1-5M.Холодное и горячее водоснабжение детского сада
1-6 Система пожаротушения школы
1 | Стальная эл. свар.труба ф65(76х3,5) мм | пог.м | 3
2 | Стальная эл. свар.труба ф50(57x3.0) мм | пог.м | 210
3 | Тройник 65xՓ50xՓ65мм | шт | 2
4 | Тройник Փ50xՓ50xՓ50мм | шт | 12
5 | Уголок 90՛ (колено) 50мм | шт | 40
6 | Подвеска для подвешивания труб к бетонным плитам ф57(50) UNICLIP 69E | шт | 47
7 | Резьбовая шпилька для подвесок типа М10. | пог.м | 24
8 | Противопожарный шкаф с 2 пожарными рукавами Ф50мм и шлангом длиной 20м с 2 соединительными головками. | комп. | 5
9 | Задвижка ф57мм (задвижка-бабочка) Tecofi | шт | 3
10 | Стальной фланец ф57мм | шт | 6
11 | Выпускной клапан ф15мм | шт | 2
12 | Кран шаровой ф15мм | шт | 2
13 | Двухслойная окраска стальных труб маслом | м2 | 38.3
14 | Гидравлическое испытание системы | пог.м | 213
ИТОГО 1-6.Система пожаротушения школы
1-6M.Система пожаротушения детского сада
1 | Стальная эл. свар.труба ф50(57x3.0) мм | пог.м | 22
2 | Тройник Փ50xՓ50xՓ50мм | шт | 4
3 | Уголок 90՛ (колено) 50мм | шт | 6
4 | Подвеска для подвешивания труб к бетонным плитам ф57(50) UNICLIP 69E | шт | 4
5 | Резьбовая шпилька для подвесок типа М10. | пог.м | 2
6 | Противопожарный шкаф с 2 пожарными рукавами Ф50мм и шлангом длиной 20м с 2 соединительными головками. | комп. | 1
7 | Задвижка ф57мм (задвижка-бабочка) Tecofi | шт | 1
8 | Стальной фланец ф57мм | шт | 2
9 | Гибкое антисейсмическое соединение для соединения труб Ф57мм. | шт | 2
10 | Двухслойная окраска стальных труб маслом | м2 | 3.9
11 | Гидравлическое испытание системы | пог.м | 22
ИТОГО 1-6M.Система пожаротушения детского сада
1-7. Бытовая канализация школы
1 | Погружной насос Гном 10-10 G=10м3/ч, H=10м, N=1,1кВт | комп. | 1
2 | Бак нейтрализатора Викинг ВП6БГ-150 470х700х632мм | шт | 1
3 | Канализационное напорное оборудование Wilo DrainLift BOX-32/11H,Q=2,0 л/с, H=6,0 м, N=0,75 кВт, 1~ 230 В | комп. | 1
4 | Канализационный насос Wilo Hisewlift 3-35, Q=0,80 л/с, Н=5,0м N=0,40кВт | комп. | 1
5 | Унитаз с напольным смывным бачком | шт | 16
6 | Керамическая мойка размером 550х450мм (со смесителем и аксессуарами) | шт | 43
7 | Душ со смесителем (с термостатическим клапаном) | шт | 2
8 | Трап из нержавеющей стали , размер 600х80мм. | шт | 2
9 | Настенный писсуар | шт | 2
10 | Трап Փ50мм | шт | 2
11 | Труба ПВХ канализационная 110мм, с крепежными деталями | пог.м | 140
12 | Труба ПВХ канализационная 50мм, с крепежными деталями | пог.м | 150
13 | Труба ПВХ канализационная 40мм, с крепежными деталями | пог.м | 19
14 | Труба напорная канализационная ПВХ 40мм, с крепежными деталями | пог.м | 23
15 | Труба напорная канализационная ПВХ Ф32мм, с с крепежными деталями | пог.м | 13
16 | Футляр из стальной трубы Ф219мм. | пог.м | 3.5
17 | Футляр из стальной трубы Ф159мм | пог.м | 2.5
18 | Пробивка отверстий Ф150мм | шт | 3
19 | Пробивка отверстий Փ100мм | шт | 30
20 | Переход (колено) Ф110мм, 90 | шт | 9
21 | Тройник Փ110мм ,90՛ | шт | 3
22 | Переход ПВХ Ф110мм-135՛ | шт | 60
23 | Переход ПВХ Փ50мм -135՛ | шт | 130
24 | Переход ПВХ Փ40мм -135՛ | шт | 21
25 | ПВХ тройник косой Փ110x110мм 45՛ | шт | 30
26 | PVC тройник косой Փ110x50мм 45՛ | шт | 20
27 | PVC тройник косой Փ110x40мм 45՛ | шт | 4
28 | PVC тройник косой Փ50x50мм 45՛ | шт | 15
29 | PVC крестовина косая Փ40x40мм 45՛ | шт | 6
30 | PVC крестовина косая Փ110xՓ110xՓ110мм 45՛ | шт | 1
31 | PVC крестовина косая Փ50xՓ110xՓ50мм 45՛ | шт | 2
32 | PVC крестовина косая Փ100мм | шт | 5
33 | PVC заглушка для прочистки Փ50мм | шт | 3
34 | PVC ревизия Փ110мммм | шт | 9
35 | PVC ревизия Փ50мм | шт | 9
36 | PVC переход Փ50x110мм | шт | 13
37 | Гидравлическое испытание системы | пог.м | 345
ИТОГО 1-7.Бытовая канализация школы
1-7M. Бытовая канализация детского сада
1 | Унитаз с напольным смывным бачком | шт | 5
2 | Керамическая мойка размером 550х450мм (со смесителем и аксессуарами) | шт | 8
3 | Монтаж душа и смесителя (с термостатическим клапаном), труба нержавеющая, размер 600х80мм. | шт | 2
4 | Труба ПВХ канализационная 110мм, с крепежными деталями | пог.м | 72
5 | Труба ПВХ канализационная 50мм, с крепежными деталями | пог.м | 39
6 | Футляр из стальной трубы Ф219мм. | пог.м | 3.5
7 | Пробивка отверстий Ф150мм | шт | 9
8 | Пробивка отверстий Փ100мм | шт | 6
9 | Переход ПВХ Ф110мм-135՛ | шт | 14
10 | PVC тройник косой Փ110x110мм 45՛ | шт | 26
11 | PVC тройник косой Փ110x110мм 45՛ | шт | 5
12 | PVC тройник косой Փ50x50мм 45՛ | шт | 8
13 | PVC крестовина косая Փ110xՓ110xՓ110мм 45՛՛ | шт | 4
14 | PVC крестовина косаяՓ50xՓ110xՓ50мм 45՛ | шт | 1
15 | PVC заглушка для прочистки Փ100мм | шт | 2
16 | PVC ревизия Փ110мм | шт | 3
17 | PVC переход Փ50x110мм | шт | 2
18 | Гидравлическое испытание системы | пог.м | 111
ИТОГО 1-7.M.Бытовая канализация детского сада
11-8.Насосная станция водоснабжения и пожаротушения
1 | Насосная система, состоящая из 4 насосов, 2 из которых работают на нужды водоснабжения, остальные 2 на случай пожара WILO SiBoost Smart 4 Helix VE 404 Q=5л/с H=30 N=4x0,75кВт 3фаз. 400В | комп. | 1
2 | Насос погружной Гном 10-10 G=10м3/ч, H=10м, N=1,1кВт | комп. | 1
3 | Монтаж стальных эл сварных труб Ф65мм (Ф76х3,5мм) | пог.м | 11
4 | Монтаж стальных эл сварных труб Ф50мм (Փ57x3,5мм) | пог.м | 2
5 | Уголок стальной 90˚ (колено) Ф65мм | шт | 9
6 | Тройник 65х65х65мм | шт | 1
7 | Тройник 65x50x65мм | шт | 1
8 | Заджижка Փ65мм | шт | 4
9 | Заджижка Փ50мм | шт | 1
10 | Обратный клапан Ф50мм | шт | 1
11 | Антивибрационная гибкое соединение Ф65мм | шт | 2
12 | Стальной фланец Փ65мм | шт | 8
13 | Стальной фланец Փ50мм | шт | 2
14 | Монтаж указателя уровня холодной воды | шт | 2
15 | Двухслойная окраска стальных труб масляной краской | м2 | 3
16 | Гидравлическое испытание системы | пог.м | 13
17 | Заполнение резервуаров Труба стальная электросварная Ф50(57х3,5) мм | пог.м | 7.5
18 | Заджижка Փ50мм | шт | 2
19 | Стальной фланец Փ50мм | шт | 4
20 | Поплавковый клапан Ф50мм | шт | 2
21 | Уголок 90 (колено) Ф50мм | шт | 4
22 | Тройник Փ50xՓ50xՓ50мм | шт | 2
23 | Двухслойная окраска стальных труб масляной краской | м2 | 1.3
24 | Гидравлическое испытание системы | пог.м | 7.5
25 | Опорожнение и переполнение резервуаров Стальная эл.сварная труба Ф80 (89х4,0)мм | пог.м | 11
26 | Стальная эл.сварная труба Փ50(57x3.5) | пог.м | 4
27 | Заджижка Փ50мм | шт | 2
28 | Стальной фланец Փ50мм | шт | 4
29 | Стальная воронка Փ80мм | шт | 2
30 | Уголок 90՛ Փ80мм | шт | 8
31 | Уголок 90՛ Փ50мм | шт | 4
32 | Тройник Փ80xՓ80xՓ80мм | шт | 1
33 | Двухслойная окраска стальных труб маслом. | м2 | 3.8
34 | Гидравлическое испытание системы | пог.м | 15
ИТОГО 1-8.Насосная станция водоснабжения и пожаротушения
1-9. Котельная (-25˚)
1 | Оборудование котельной Автоматический водогрейный электрокотел Северянин Q=120кВт (2 рабочих) | комп. | 2
2 | Циркуляционный насос системы отопления детского сада ИР4П-32-250С N=2,2 кВт H=19,7м n=1450р/мин G=2, 2,3, 2,6 м3/ч (1 рабочий, 1 резерв) | комп. | 2
3 | Циркуляционный насос 'воды системы отопления школы ИР4П-40-315С N=4 кВт, H=25,2, m o=1450об/мин, G=5,3, 6, 6,7 м3/час (1 рабочий, 1 резервный) | комп. | 2
4 | Водоциркуляционный насос системы отопления спортзала и зрительного зала ИР4п-40-315с Н=4 кВт, Н=25,2м, o=1450 об/мин. G=1,4, 1,6, 1,8 м3/час (1 рабочий, 1 резерв) | комп. | 2
5 | Рециркуляционный насос системы горячего водоснабжения УПС 25-125-180 Н=0,27 кВт, Н=12м, o=1450об/мин. G=0,4 м3/час (1 рабочий, 1 резервный) | комп. | 1
6 | Мембранный расширительный бак V=80L, Ф480мм, H=730мм "Reflex G" | шт | 3
7 | Коллектор распределительный из сварной трубы Ф159х4,5мм L=1700мм | шт | 1
8 | Обратный Коллектор из сварной трубы Ф159х4,5мм Լ=1700мм | шт | 1
9 | Швеллер N20 L=720мм 4 шт. | пог.м | 2.88
10 | Теплотехническая часть котельной Задвижка чугунная 30ч6бр Ф80мм. | шт | 9
11 | Клапан переходной-пробка 11Б 6бк Ф40мм | шт | 14
12 | То же dy32 | шт | 7
13 | То же dy20 | шт | 19
14 | То же Ф20 | шт | 1
15 | Обратный клапан 19ч21бр dy80 | шт | 4
16 | То же dy40 | шт | 2
17 | То же dy32 | шт | 4
18 | Грязевик y-образный, dy40 | шт | 2
19 | То же dy32 | шт | 3
20 | Автоматический воздухоотводчик (вантуз) dy20 | шт | 8
21 | Манометр с трехходовым краном dy15 (P=0--16կգ/սմ2) | шт | 8
22 | Стальной уголок 90՛ dy80 | шт | 15
23 | То же 90՛ dy40 | шт | 16
24 | То же 90՛ dy32 | шт | 7
25 | То же 45՛ dy80 | шт | 1
26 | То же 45՛ dy40 | шт | 3
27 | Фланцы Ру10կգ/սմ dy80 | шт | 20
28 | Гибкая труба Ру10 кг/см2,Լ=0.3մм Փ40мм | шт | 8
29 | То же Լ=0.3մ Փ32мм | шт | 4
30 | Переход со стальной трубы на полипропилен Փ76x3/Փ63x8.7 | шт | 2
31 | То же Փ40/Փ40x5.6 | шт | 4
32 | То же Փ32/Փ32x4.5 | шт | 3
33 | Стальная электросварочная труба Փ89x3,5мммм | пог.м | 30
34 | Стальная электросварочная труба Փ76x3мм | пог.м | 21
35 | Монтаж стальных водогазопроводных труб Ф40мм | пог.м | 45
36 | То же Փ32мм | пог.м | 24
37 | То жеՓ25мм | пог.м | 18
38 | То же Փ20мм | пог.м | 30
39 | Гидравлическое испытание системы | пог.м | 168
40 | Двухслойная окраска стальных труб лаком. | м2 | 48
41 | Изоляция труб Փ89x3мм резиновым трубчатым изолятором ձ=5мм | м | 30
42 | То же Փ76x3мм | м | 21
43 | То же Փ40мм | м | 45
44 | То же Փ32мм | м | 24
45 | Окраска неизолированных труб масляной краской 2 раза | м | 10
46 | Металл для крепления труб | кг | 85
47 | 4)Фундаменты и основания Бетонный фундамент под насосы из бетона класса В-15 | м3 | 2.6
48 | Стальная труба Ф100мм для опор коллекторов | м | 4.5
49 | Лист стальной толщиной 5мм для опор | м2 | 0.5
ИТОГО 1-9.Котельная (-25˚)
1-10. Электрооборудование котельной и насосной станций
1 | Электрооборудование котельной Распределительный щит пластиковый на 36 модулей IP44 | шт | 1
2 | Трехполюсный автоматический выключатель 40А | шт | 1
3 | Трехполюсный автоматический выключатель 32А | шт | 6
4 | Однополюсный автоматический выключатель 25А | шт | 1
5 | Магнитный пускатель ПМЛ-222002 25А (не реверсивный) | шт | 6
6 | Магнитный пускатель ПМЛ-122002 10А (не реверсивный) | шт | 1
7 | Монтаж огнестойкого кабеля ВВГнгLS-1000 сечением 5х2,5мм2. | м | 12
8 | Монтаж огнезащитного кабеля ВВГнгLS-1000 сечением 4х2,5мм2. | м | 80
9 | Монтаж огнезащитного кабеля ВВГнгLS-1000 сечением 3х2,5мм2 | м | 12
10 | Гибкая труба ПВХ P20 мм | м | 104
11 | Полоса стальная 40х4мм | м | 50
12 | Электрооборудование насосной станции Распределительный щиток пластиковый на 24 модуля IP44 | шт | 1
13 | Автомат-выключатель трехполюсный 40А | шт | 1
14 | Автомат-выключатель трехполюсный 32А | шт | 1
15 | Автомат-выключатель трехполюсный 25А | шт | 2
16 | Автомат-выключатель однополюсный 25А | шт | 1
17 | Магнитный пускательПМЛ-222002 25А (нереверсивный) | шт | 1
18 | Магнитный пускатель ПМЛ-122002 10А (нереверсивный) | шт | 3
19 | Монтаж огнестойкого кабеля ВВГнгLS-1000 сечением 5х2,5мм2. | м | 30
20 | Монтаж огнезащитного кабеля ВВГнгLS-1000 сечением 4х2,5мм2. | м | 37
21 | Монтаж огнезащитного кабеля ВВГнгLS-1000 сечением 3х2,5мм2 | м | 65
22 | Гибкая труба ПВХ P20 мм | м | 132
23 | Стальная полоса 40x4мм | м | 50
ИТОГО 1-10.Электрооборудование котельной и насосной станций
1-11. Электросиловое оборудование, магистральные линии
1 | Входной щит металлический IP44 1800x630x450мм (включая эл. монтажные материалы) | шт | 2
2 | Преобразователь трехполюсный 500А | шт | 2
3 | Трехполюсный автоматический выключатель 500А | шт | 2
4 | Распределительный щит 1800x800x600мм IP44 (включая эл. монтажные материалы) | шт | 2
5 | Независимый разединитель | шт | 3
6 | Трехполюсный автомат-выключатель 400А | шт | 2
7 | Автомат-выключатель однополюсный 16А | шт | 1
8 | Автомат-выключатель однополюсный 40А | шт | 1
9 | Автомат-выключатель трехполюсный 32А | шт | 1
10 | Автомат-выключатель трехполюсный40А | шт | 3
11 | Автомат-выключатель трехполюсный 50Ա | шт | 6
12 | Автомат-выключатель трехполюсный63Ա | шт | 6
13 | Автомат-выключатель трехполюсный 200Ա | шт | 2
14 | Силовой шкаф 100/32А ЯБПВУ-1МУЗ | шт | 1
15 | Ящик с понижающим трансформатором | шт | 1
16 | Монтаж огнезащитного кабеля ВВГнгLS-1000 3x1,5мм2 | м | 15
17 | ВВГнгLS монтаж огнезащитного кабеля 3x6мм2 | м | 90
18 | ВВГнг-LS монтаж огнезащитного кабеля 5x4мм2 | м | 80
19 | ВВГнг-LS монтаж огнезащитного кабеля 5x6мм2 | м | 125
20 | ВВГнг-LS монтаж огнезащитного кабеля 5x10мм2 | м | 305
21 | ВВГнг-LS монтаж огнезащитного кабеля 5x16мм2 . | м | 380
22 | ВВГнг-LS монтаж огнезащитного кабеля 5x95мм2 | м | 60
23 | Փ20мм PVC гибкая трубка | м | 95
24 | Փ32мм PVC гибкая труба | м | 220
25 | Փ40мм PVC гибкая труба | м | 260
26 | Փ50мм PVC гибкая труба | м | 300
27 | Փ80мм PVC гибкая труба | м | 60
28 | Փ100мм PVC гибкая труба (протяжка кабелей) | м | 120
29 | Труба металлическая гибкая Փ50мм | м | 80
30 | Труба металлическая гибкая Փ40мм | м | 30
31 | Труба металлическая гибкая Փ32мм | м | 7
32 | Кабельный канал металлический перфорированный 200х50х3000мм (14шт) | м | 42
33 | Металлический стержень спиральный, для кабель-каналов, L=600мм, Ф8мм | шт | 56
34 | Профиль каналыный Լ=300мм | шт | 28
35 | Блок управления металлический 380В, 16квт 310x340x145мм У 2-16 | шт | 2
36 | Блок управления металлический 380В, 16кВт размерами 310х340х145мм БУ 3-25 | шт | 2
37 | Винтовой стеклянный лифт для детей с ограниченными возможностями, грузоподъемностью 320 кг | к-т | 1
38 | Кухонный лифт грузоподъемностью 75 кг | к-т | 1
ИТОГО 1-11.Электросиловое оборудование, магистральные линии
1-12. Электроосвещение школы
1 | Светодиодный потолочный светильник 33 Вт IP20 3000-4000К | шт | 63
2 | Светильник встраиваемый в подвесной потолок 33Вт LED IP20 3000-4000К | шт | 55
3 | Светильники светодиодные 150 Вт IP20 на тросе. | шт | 15
4 | Светодиодный потолочный светильник 24 Вт IP20 для освещения рабочего стола. | шт | 34
5 | Потолочный светодиодный светильник 33 Вт IP20 | шт | 115
6 | Светодиодный потолочный светильник 33 Вт IP65 3000-4000К | шт | 26
7 | Светильник встраиваемый в подвесной потолок 15Вт светодиод IP44 3000-4000К | шт | 41
8 | Светодиодный потолочный светильник 18 Вт IP65 3000-4000К | шт | 10
9 | Светодиодный аварийный светильник мощностью 12 Вт с аккумуляторной батареей, одноразового использования. | шт | 26
10 | Светильник сигнальный «ВЫХОД с аккумуляторной батареей постоянного действия 12 Вт IP40 | шт | 13
11 | Светильник сигнальный с аккумуляторной батареей для постоянной работы | шт | 4
12 | Ящик с понижающим трансформатором 220/12в | шт | 4
13 | Выключатель 250В 6А, одноклавишный | шт | 51
14 | То же, двухклавишный 250վ. 6Ա | шт | 26
15 | То же, трехклавишный 250վ. 6Ա | шт | 16
16 | Выключатель реверсивный одноклавишный 250В 6А | шт | 1
17 | Розетка одноместная, с заземляющим контактом 250В 16А | шт | 1
18 | Коробка для выключателей и розеток | шт | 95
19 | Коробка распределительная | шт | 110
20 | Кабель-канал металлический перфорированный 300х50х3000мм (13 шт.) | м | 39
21 | Кронштейн к потолку для кабель-канала 340х270мм. | шт | 39
22 | Зажим для троса (тренажерный зал) | шт | 15
23 | Трос металлический оцинкованный Ø8мм (тренажерный зал) | м | 50
24 | Монтаж огнезащитного кабеля ВВГнгLS-1000 сечением 3х1,5мм2. | м | 4200
25 | Гибкая трубка ПВХ P20 мм | м | 3950
26 | Гибкая металлическая трубка Ф20мм | м | 250
27 | Устройство борозд для прокладки кабеля | пог.м | 3950
ИТОГО 1-12.Электроосвещение школы
1-12M. Электрическое освещение детского сада
1 | Светодиодный потолочный светильник 33 Вт IP20 3000-4000К | шт | 37
2 | Светильник встраиваемый в подвесной потолок 33Вт LED IP20 3000-4000К | шт | 6
3 | Светодиодный потолочный светильник 33 Вт IP65 3000-4000К | шт | 8
4 | Светильник встраиваемый в подвесной потолок 15Вт светодиод IP44 3000-4000К | шт | 7
5 | Светодиодный потолочный светильник 18 Вт IP65 3000-4000К | шт | 4
6 | Светодиодный аварийный светильник мощностью 12 Вт с аккумуляторной батареей, одноразового использования. | шт | 5
7 | Светильник сигнальный «ВЫХОД с аккумуляторной батареей постоянного действия 12 Вт IP40 | шт | 1
8 | Ящик с понижающим трансформатором 220/12в | шт | 1
9 | Выключатель 250В 6А, однорклавишный | шт | 10
10 | То же, двухклавишный 250վ. 6Ա | шт | 11
11 | Розетка одноместная, с заземляющим контактом 250В 16А | шт | 2
12 | Коробка для выключателей и розеток | шт | 23
13 | Коробка распределительная | шт | 32
14 | Монтаж огнезащитного кабеля ВВГнгLS-1000 сечением 3х1,5мм2. | м | 800
15 | Փ20мм PVC гибкая трубка | м | 700
16 | Гибкая металлическая трубка Ф20мм | м | 100
17 | Пробивка борозд для прокладки кабеля | пог.м | 700
ИТОГО 1 -12M.Электрическое освещение детского сада
1-13.Электросиловое оборудование школы (Вентиляция)
1 | Вентиляция и силовое оборудование Распределительный щит на 48 модулей IP44 | шт | 1
2 | Трехполюсный автомат-выключатель 50Ա | шт | 1
3 | Автомат-выключатель однополюсный 20Ա | шт | 21
4 | Автомат-выключатель трехполюсный 32Ա | шт | 3
5 | Автомат-выключатель трехполюсный 40Ա | шт | 1
6 | Ящик управления трехполюсный ЯУ 5113-3074 IP44 | шт | 21
7 | Ящик управления трехполюсный ЯУ 5113-3474 IP44 | шт | 3
8 | Ящик управления трехполюсный ЯУ 5113-3574 IP44 | шт | 1
9 | Пост управления ПКУ-15 | шт | 25
10 | ВВГнгLS монтаж огнезащитного кабеля 3x4мм2 | м | 1350
11 | ВВГнгLS монтаж огнезащитного кабеля 5x4мм2 | м | 100
12 | ВВГнгLS монтаж огнезащитного кабеля 4x4мм2 | м | 80
13 | ВВГнгLS монтаж огнезащитного кабеля 5x6мм2 | м | 75
14 | ВВГнгLS монтаж огнезащитного кабеля 4x6мм2 | м | 25
15 | КВВГнг монтаж огнезащитного кабеля 5x1,5мм2 | м | 1460
16 | Гибкая металлическая трубка Ф20мм | м | 1530
17 | Гибкая металлическая трубка Ф32мм | м | 100
18 | Кабель канал металлический перфорированный,300x50x3000мм (20шт) | м | 60
19 | Кабель канал металлический перфорированный 200х50х3000мм (5 шт.)) | м | 15
20 | Рекуператорные устройства Распределительный щит на 12 модулей | шт | 2
21 | Трехполюсный автомат-выключатель 25Ա | шт | 2
22 | Автомат-выключатель однополюсный 16Ա | шт | 12
23 | Выключатель 250Վ 6Ա, одноклавишный | шт | 23
24 | ВВГнгLS монтаж огнезащитного кабеля 3x1,5мм2 | м | 600
25 | Փ20мм PVC гибкая трубка | м | 600
ИТОГО 1 -13.Электросиловое оборудование школы (Вентиляция)
1-13M. Электросиловое оборудование детского сада (Вентиляция)
1 | ՕВентиляция и силовое оборудование Распределительный щит на 36 модулей IP44 | шт | 1
2 | Автомат-выключатель трехполюсный 32Ա | шт | 1
3 | Трехполюсный автоматический выключатель 20Ա | шт | 10
4 | Коробка управления трехполюсная ЯУ 5113-3074 IP44 | шт | 10
5 | Пост управления ПКУ-15ф | шт | 10
6 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 3x2,5мм2 կտր. | м | 260
7 | КВВГнг Контрольный кабель 5x1,5мм2 կտր. | м | 350
8 | Гибкая металлическая трубка Փ20мм | м | 260
9 | Кабель канал металлический перфорированный 200x50x3000мм (7шт) | м | 15
10 | Рекуператорные устройства Распределительный щит на 12 модулей | шт | 1
11 | Трехполюсный автомат-выключатель 25Ա | шт | 1
12 | Автомат-выключатель однополюсный 16Ա | шт | 4
13 | Выключатель 250Վ 6Ա, одноклавишный | шт | 7
14 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 3x1,5мм2 | м | 170
15 | Փ20мм PVC гибкая трубка | м | 170
ИТОГО 1 -13М. Электросиловое оборудование детского сада (Вентиляция)
1-14. Розеточная, сеть, распределительные щиты (школа)
1 | Розетка штепсельная одиноместная с заземляющим контактом 250В 16А | шт | 151
2 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом 250В 16А | шт | 72
3 | Розетка трехполюсная 380В 16А | шт | 1
4 | Контактор для модульного химического шкафа 25А | шт | 1
5 | Ящик с понижающим трансформатором 220/42в | шт | 2
6 | Коробка установки на полу | шт | 16
7 | Кабель-канал металлический, перфорированный, 50х50мм. | м | 60
8 | Распределительный щит на 12 модуля IP44 | шт | 4
9 | Распределительный щит на 36 модуля IP44 | шт | 1
10 | Распределительный щит на 6 модуля IP44 | шт | 2
11 | Автомат-выключатель однопол. 16А | шт | 29
12 | Автомат-выключатель однопол. 25А | шт | 36
13 | Автомат-выключатель однопол 2 пол, диференц. 25А 30Ма | шт | 5
14 | Автомат-выключатель однопол. 32А | шт | 8
15 | Автомат-выключатель однопол. 40А | шт | 3
16 | Автомат-выключатель двух пол.. 25А | шт | 1
17 | Автомат-выключатель трех. пол. 40А | шт | 3
18 | Автомат-выключатель трех. пол 50Ա | шт | 3
19 | Коробка для розеток | шт | 296
20 | Коробка распределительная | шт | 270
21 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 3x2,5мм2 | м | 2250
22 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 3x4мм2 կտր. | м | 350
23 | ВВГнгLS-1000монтаж огнезащитного кабеля 3x6мм2 կտր. | м | 40
24 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 5x2,5мм2 կտր. | м | 25
25 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 5x6мм2 կտր. | м | 30
26 | Փ20мм PVC гибкая трубка | м | 2625
27 | Փ32мм PVC гибкая трубка | м | 70
28 | Пост управления ПКУ-15 | шт | 1
29 | Питание воздухонагревателя спортивного зала ВВГнгLS-1000монтаж огнезащитного кабеля 3x1,5мм2 կտր. | м | 40
30 | Փ20мм PVC гибкая трубка | м | 40
31 | Монтаж КВВГнг контрольного, огнезащитного кабеля сечением 5х1,5мм2. | м | 20
ИТОГО 1-14.Розеточная, сеть, распределительные щиты (школа)
1-14M. Розеточная, сеть детсада
1 | Розетка штепсельная одиноместная с заземляющим контактом 250В 16А | шт | 24
2 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом 250В 16А | шт | 12
3 | Распределительный щит на 24 модуля IP44 | шт | 1
4 | Автомат-выключатель однопол. 16А | шт | 6
5 | Автомат-выключатель однопол. 25А | шт | 7
6 | Автомат-выключатель однопол. 32А | шт | 2
7 | Автомат-выключатель трех. пол 40А | шт | 1
8 | Коробка для розеток | шт | 48
9 | Коробка распределительная | шт | 48
10 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 3x2,5мм2. | м | 360
11 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 3x4мм2 | м | 35
12 | Փ20мм PVC гибкая трубка | м | 395
13 | Отопление игровых комнат Нагревательный кабель DTCE-30 L=155м, 2500Вт | шт | 2
14 | Термостат 16А | шт | 2
ИТОГО 1-14M.Розеточная, сеть детсада
1-15. Кабельная сеть дренажной системы
1 | Распределительный щит на 24 модуля IP44 | шт | 1
2 | Автомат-выключатель трех. пол 50Ա | шт | 1
3 | Автомат-выключатель трех. пол 40Ա | шт | 1
4 | Автомат-выключатель однопол 16Ա | шт | 1
5 | Переключатель 4-полюсный, дифференциальный 32А, 30Ма | шт | 2
6 | Выключатель трехполюсный, дифференциальный 25А, 30Ма | шт | 1
7 | Контроллер Devireg 330 | шт | 1
8 | Модульный контактор СТХ-40, 40А | шт | 1
9 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 5x2,5мм2 | м | 120
10 | ВВГнгLS-1000 монтаж огнезащитного кабеля 5x4мм2 | м | 220
11 | Гибкая металлическая трубка Ф25мм | шт | 340
12 | Коробка распределительная 105x105x55мм Plexo | шт | 18
13 | Кабель нагревательный DTCE-30 Լ=14մ, 366վտ | шт | 2
14 | Кабель нагревательный DTCE-30 Լ=20մ, 576վտ | шт | 16
15 | Кабель нагревательный DTCE-30 Լ=27մ, 759վտ | шт | 2
16 | Кабель нагревательный DTCE-30 Լ=34մ, 933վտ | шт | 2
17 | Датчик температуры крыши Devireg 850 8վտ IP67 | шт | 2
18 | Металлическая цепь | шт | 1
19 | ИТОГО ПО:1-15. | м | 110
ИТОГО 1-15.Кабельная сеть дренажной системы
1-16. Заземление и молниезащита
1 | Заземляющая сеть Разработка грунта в траншее вручную | м3 | 8
2 | Засыпка то же вручную, с уплотнением | м3 | 8
3 | Полосовая сталь оцинкованная 40х4мм. | м | 80
4 | Уголок стальной оцинкованный 50х50х5мм L=3,0м | шт | 10
5 | Молниезащита Разработка грунта вручную | м3 | 6.4
6 | Засыпка вручную, с уплотнением | м3 | 6.4
7 | Молниезащитная сетка из пруток-катанки Փ8мм | м | 620
8 | Металлический дежатель для сетки | шт | 580
9 | Угловой коньковый зажим | шт | 19
10 | Крестовина соединитель | шт | 44
11 | Сталь полосовая оцинкованная 40x4мм | м | 100
12 | Сталь угловая 50x50x5мм Լ=2,5մ (заземлители) | шт | 12
ИТОГО 1-16.аземление и молниезащита
1-17. Пожарная система
1 | Устройство управления ресивером Рубеж -2ОП Р3 Прибор приемно-контрольный | шт | 1
2 | Автоматическое вызывное устройство для подключения к EMS Контакт GSM-9 Прибор связи с МЧС | шт | 1
3 | ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х7 БР Источник бесперебойного питания | шт | 3
4 | Батарея 12В7А Аккумуляторная | шт | 6
5 | IP 212-64 R3 Адресный дымовой оптический датчик | шт | 134
6 | Адресный ручной пожарный извещатель ИПР 513-11 Р3 | шт | 12
7 | ОПОП 124-Р3 Адресный светозвуковой оповещатель | шт | 10
8 | ИПДЛ-52СМД (ИП212-52СМД) Извещатель пожарный дымовой линейный с рефлектором | шт | 6
9 | Адресный линейный датчик дыма ИЛПД-264/1-50-Р3 (ИП 212-264) | шт | 1
10 | Адресное устройство АМП-4 Р3 Адресная метка: | шт | 1
11 | Интерфейсный модуль IM-1 R3 | шт | 1
12 | Адресный датчик движения ИО 40920-2 | шт | 2
13 | ИО 10220-2 Адресный сигнализатор магнитоконтактный | шт | 2
14 | Считыватель бесконтактных карт Hikvision DS-K1802E | шт | 1
15 | Кабель огнестойкий КСРЕВнг(А)-FRLS 2х0,50 | м | 1700
16 | UTP Cat5e | м | 10
17 | ВВГ 2x1,5 кабель | м | 20
ИТОГО 1-17.Пожарная система
1-18. Система видеонаблюдения
1 | Стационарная IP-камера 4 Мп для использования внутри помещений Hikvision DS-2CD1343G0-I | шт | 16
2 | Стационарная IP 4МП камера для наружного использования Hikvision DS-2CD1043G0-I | шт | 12
3 | Распределительная коробка белая из алюминиевого сплава Φ100 x 43,2 x 129 мм | шт | 28
4 | Сетевой аккумулятор PoE 16 входов 10/100 МБ + 2 входа/выхода 1000 МБ, сетевой коммутатор PoE 16 портов, L2, неуправляемый, 16 портов 100M PoE, 2 комбинированных порта 1000M, 802.3af/at, PoE | шт | 2
5 | Сетевой видеорегистратор 32 IP-входа, Сетевой видеорегистратор 32 IP-канала, максимальная входная скорость передачи данных 160 Мбит/с (до 32 каналов IP-видео), 2 интерфейса SATA, корпус 380 1U | шт | 1
6 | Жесткий диск 8 ТБ, 8 ТБ /128 МБ (6 ГБ/с NCQ)/7200 об/мин/SATA | шт | 1
7 | LED 32", Монитор видеоконтроля | шт | 1
8 | Источник бесперебойного питания, 2000 ВА, USB-управление, автоматическое отключение, 4 розетки IEC-320 C13, AVR (чистая синусоидальная волна), срок службы батареи 3–5 лет. | шт | 1
9 | Шкаф распределительный 19" 9U, 460х540х400 | шт | 1
10 | Кабель UTP Cat5e 24AWG | м | 1440
11 | Металлический кабельный лоток с крепежными деталями 100x50мм | м | 130
12 | HDMI кабель 5м | шт | 1
ИТОГО 1-18.Система видеонаблюдения
1-19.Система звонков и часов
1 | Управляемые станция §часы¦ "Лидер" ЧС-2-06-ШКОЛА | к-кт | 1
2 | Часы электронные «Управляемые, оснащенные термометром, индикация красная Р-100В-Р | шт | 9
3 | Школьный звонок 220в МЗМ-1 | шт | 7
4 | Кабель 2x0.75 | м | 800
ИТОГО 1-19.Система звонков и часов
2. Подземный переход
1 | Разработка грунта III группы в котловане экскаватором с емк ковша 0,5 м3 в отвал | м3 | 140
2 | Разработка грунта III группы в котловане емкостью ковша 0,6 м3 экскаватором, с погрузкой на самосвалы | м3 | 125
3 | Засыпка грунта бульдозером | м3 | 140
4 | Уплотнение грунта ручными пневматическими трамбовками | м3 | 140
5 | Вывоз излишнего грунта на 5 км | тн | 225
6 | Бетонная подготовика бетоном класса В-7,5. | м3 | 5.4
7 | Уст-во ж/бетон фундаментных плит из бетона B-20. | м3 | 14.7
8 | Арматура Փ6 A240C | тн | 0.018
9 | Арматура Փ8 A500C | тн | 0.23
10 | Арматура Փ12 A500C | тн | 0.509
11 | Устройство монолитных ж/бетонных стен тоннеля П-1---П-3 толщиной 300 мм с бетоном марки B-20 | м3 | 20.6
12 | Арматура Փ6A240C | тн | 0.06726
13 | Арматура Փ10A500C | тн | 0.5063
14 | Арматура Փ12A500C | тн | 0.733
15 | Двухслойная гидроизоляция наружных стен битумной мастикой | м2 | 131
16 | Устройство монолитного ж/бетонного перекрытия тоннеля из бетона класса В-20. | м3 | 11.6
17 | Арматура Փ6 A240C | тн | 0.02
18 | Арматура Փ8 A500C | тн | 0.16
19 | Арматура Փ12 A500C | тн | 0.509
20 | Уст-во бетонного подготовительного слоя бетоном класса В-7,5 (выход) | м3 | 1.56
21 | Уст-во ж/бетон фундаментной плиты из бетона В-20 (выход) | м3 | 4.29
22 | Арматура Փ6 A240C | тн | 0.0048
23 | Арматура Փ8 A500C | тн | 0.067
24 | Арматура Փ12 A500C | тн | 0.15
25 | Изготовление монолитных ж/бетонных стен П-4---П-5 толщиной 300 мм. с бетоном класса В-20 (выход) | м3 | 27.7
26 | Арматура Փ6, 8A240C | тн | 0.0216
27 | Арматура Փ10 A500C | тн | 0.456
28 | Арматура Փ12 A500C | тн | 0.852
29 | Уст-во монолитного ж/бетонного перекрытия из бетона класса В-20 (выход) | м3 | 1.65
30 | Арматура Փ6 A240C | тн | 0.007
31 | Арматура Փ8 A500C | тн | 0.0591
32 | Арматура Փ12 A500C | тн | 0.144
33 | Гидроизоляцию покрытия битумной мастикой в два слоя | м2 | 49
34 | Уст-во монолитной ж/бетонной балки Б-1 из бетона класса В-20 | м3 | 0.4
35 | Арматура Փ6,Փ8A240 | тн | 0.011
36 | Арматура Փ12 A500C | тн | 0.017
37 | МП-1, МП-2Уст-во монолитной ж/бетонной плиты лестницы из бетона класса В-20. | м3 | 1.41
38 | Устройство бетонных ступеней лестницы из бетона марки В-7,5. | м3 | 0.45
39 | Арматура Փ6, 8 A240 | тн | 0.039
40 | Арматура Փ16 A500C | тн | 0.2767
41 | Покрытие кровли из битумной черепицы | м2 | 13.4
42 | Высококачественная штукатурка стен цементным раствором во сетке | м2 | 37.2
43 | Окраска декоративной, светлой, фасадной краской. | м2 | 37.2
44 | 60x40x3мм поручень из прямоугольных стальных труб | тн | 0.117
45 | Окраска в два слоя эмалью ПФ-115, с предварительной обработкой грунтом ГФ-021. | тн | 0.117
46 | Электрическое освещение Светодиодный потолочный светильник 33 Вт IP20 3000-4000К | шт | 5
47 | Светильник потолочный LED 18вт IP65 3000-4000K | шт | 1
48 | Светодиодный аварийный светильник мощностью 12 Вт с аккумуляторной батареей, непостоянного использования. | шт | 3
49 | Светодиодный аварийный светильник мощностью 12 Вт с аккумуляторной батареей, постоянного использования. | шт | 1
50 | Выключатель 250В 6А, одноразрядный | шт | 1
51 | Выключатель реверсивный 250В 6А | шт | 1
52 | Коробка для выключателей | шт | 2
53 | Коробки распрделительные | шт | 20
54 | Монтаж огнезащитного кабеля ВВГнгLS-1000 сечением 3х1,5мм2. | м | 180
55 | Փ20мм PVC ճկուն խողովակ | м | 180
56 | Пробивка борозд для прокладки кабеля | пог.м | 180
ИТОГО ПО 2.Подземный переход
3. Комплектная трансформаторная подстанция
1 | Разработка грунта вручную 0,8х0,3х45м | м3 | 10.8
2 | Лист стальной оцинкованный 40х4мм. | м | 45
3 | Уголок стальной оцинкованный 50х50х5мм L=3,0м | шт | 10
4 | Устройство бетонной площадки под трансформатор из-бетона В-7,5 | м3 | 3.2
5 | Устройство сетчатой ограды Н=2,0м (земляные работы Ф50мм h=2,2м (8 шт.) установка стоек из стальных труб и бетонирование бетоном класса В-7,5 | пог.м | 16
6 | Разравнивание излишнего грунта на месте вручную | м3 | 10.8
ИТОГО 3.Комплектная трансформаторная подстанция
4. Внутриплощадочные кабельные линии 0,4кв
1 | Кабель силовой аллюминиевый 1.0кв AВВГ-1,0 сечением 4x150мм2 կտրվածքով | м | 520
2 | Кабель силовой аллюминиевый 1.0кв AВВГ-1,0 сечением 4x10мм2 կտրվածքով | м | 95
3 | Муфта концевая КВТп-1-150 | шт | 8
4 | Наконечник для 150мм2 | шт | 32
5 | Муфта концевая 4КВТп-1-10 | шт | 2
6 | Наконечник для 150мм2 | шт | 8
7 | Разработка грунта вручную 0,8x0,8x100м | м3 | 64
8 | Устройство постели из песка | м | 100
9 | Песок | м3 | 16
10 | 100мм винипластовая труба | м | 520
11 | 500мм винипластовая труба | м | 95
12 | Сигнальная лента шириной 150мм | м | 200
13 | Сигнальная лента шириной 250мм | м | 200
14 | Обратная засыпка грунта | м3 | 48
15 | Разравнивание излишнего грунта на месте вручную | м3 | 16
16 | Насосы для орошения Метал щит для 6 модулей | шт | 1
17 | Автомат-выключатель трехфазный 25А | шт | 2
18 | ВВГнг-LS монтаж огнезащитного кабеля 5x2,5мм2 | м | 15
19 | Гибкая труба ПВХ P20 мм | м | 15
20 | Стальная полоса 40x4мм | м | 40
ИТОГО 4.Внутриплощадочные кабельные линии 0,4кв
5. Солнечная фотовольтовая станция
1 | Установка фотовольтовых солнечных батарей мощноть 550вт | шт | 318
2 | Монтаж сетевого преобразователя постоянного тока (инвертора) 50 кВт | шт | 3
3 | Монтаж каркасов из стальных квадратных труб | тн | 8.437
4 | Стальная труба 40х40х3мм. | м | 1458
5 | Стальная труба 40х40х2,5мм. | м | 750
6 | Стальная труба 50х50х4мм. | м | 252
7 | Полосовая сталь 40х3мм | м | 78
8 | Арматура Փ10мм | м | 90
9 | Рытье ям вручную | м3 | 7.104
10 | Бетонирование бетоном класса В-15. | м3 | 14
11 | Песок | м3 | 3
12 | Щебень | м3 | 3
13 | Крепление алюминиевой промежуточной детали | к-т | 588
14 | Крепление алюминиевой кромки | к-т | 96
15 | ВВГ Прокладка медного кабеля 4x25мм2 | м | 78
16 | ВВГ Прокладка медного кабеля1x6мм2 | м | 10
17 | Крепление MC4 | пара | 24
18 | Кабель питания постоянного тока ВВГ-0,66 1x4мм2 | м | 1800
19 | Трехполюсный автомат-выключатель 40А | шт | 1
20 | Трехполюсный автомат-выключатель 320Ա | шт | 1
21 | Трехполюсный автомат-выключатель 125Ա | шт | 2
22 | Трехполюсный автомат-выключатель 100Ա | шт | 3
23 | Четырехполюсный автомат-выключатель постоянного тока 16А | шт | 24
24 | Ограничитель импульсного перенапряжения переменного тока трехполюсный | шт | 1
25 | Ограничитель импульсного перенапряжения постоянного тока, трехполюсный 1000В | шт | 24
26 | Изоляция 50 мм для изолирующего проводника | шт | 4
27 | Изоляция 50мм для изолирующего ступенчатого проводника | шт | 2
28 | Кабельный ввод PG36 | шт | 6
29 | Кабель-канал оцинкованный, перфорированныйб с крышкой 50х50мм. | м | 6
30 | Щит управления металлический 1000x750x350мм | шт | 1
31 | Щит управления металлический 800x600x320мм | шт | 2
32 | Щит управления металлический 600x400x175мм | шт | 1
33 | Автоматический переключатель 185 мм | коробка | 4
34 | Наконечники кабельные §I¦ и §O¦ образной формы с изолятором. | шт | 210
35 | Наконечник кабельный алюминиевый сжимаемый ТА185-16-19 | шт | 20
36 | Медный наконечник кабеля ТМ25-8-7 | шт | 25
37 | Алюминиевый токопроводящий стержень 4х50 | м | 3
38 | Окраска стальных труб маслом. | тн | 8.437
39 | Теплоизоляция цветная 30/15 | м | 1
40 | Теплоизоляция цветная 15/7,5 | м | 1
41 | Труба ПВХ Ø50мм | м | 40
42 | Уголок для трубы ПВХ Ø50мм | шт | 6
43 | Сигнальная лента | м | 30
44 | Молнзащита Разработка грунта в котловане вручную | м3 | 1.65
45 | Разработкас грунта в в траншее вручную | м3 | 0.2
46 | Засыпка грунта вручную, с уплотнением | м3 | 1.85
47 | Металлическая опора h=10,2м из круглых стальных труб (Р127х6мм L=5,5м, Р89х4мм L=2,5м, Р76х4мм L=2,5м, Р51х3мм L=1,0м) | тн | 0.14427
48 | Полосавая сталь размером 200х200х10мм | м2 | 0.04
49 | Окраска опоры масляной краской за 2 раза | м2 | 4
50 | Бетонирование опоры бетоном класса В-15 | м3 | 1.65
51 | Установка молниезащитного устройства Schirtec S-AM на опору | шт | 1
52 | Стержень стальной (заземляющий) медный диам 17мм L=1,5м | шт | 4
53 | Проволока стальная медная диам 8мм | м | 14
54 | Полосавая сталь оцинкованная 40х4мм. | м | 160
ИТОГО по 5
ИТОГО ПО СМЕТЕ
| Непредвиденные расходы | 3%
ИТОГО
| НДС | 20%
ИТОГО
~ Плата за подключение к эл. Сети 400кВт
ИТОГО
*В рамках договора, в исполнительных актах представленных Подрядчиком, стоимость непредвиденных работ рассчитывается в размере 50% /1.5%/, согласно главе 4 порядка, утвержденного постановлением правительства РА от 23 июня 2011 г.
**лабораторные тесты и испытания конструкций строительного обƄекта и отдельных частей обƄекта, в тч оборудования будут осуществляться компанией, обеспечивающей советнические услуги по технический надзору
*** Все виды материалов и оборудования, используемые при строительстве, предусмотренном проектом, должны быть новыми, неиспользованными.