**Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն**

**ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N1902-Լ ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ N1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ՝**

**ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ**

**ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

**ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN | Նպատակ | Միջոցառումների անվանումը | Միջոցառումների իրականացման արդյունքները | Միջոցառումների չկատարման, այդ թվում՝ սահմանված ժամկետում, պատճառները | Ծանոթագրություն |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Տարածքային մակարդակում պետական քաղաքաշինական քաղաքականության իրագործման համար անհրաժեշտ հիմքերի ստեղծում | 1․1 Քաղաքաշինական ծրագրային (տարածական պլանավորման) փաստաթղթերի մշակում 2017-2024 թվականների ծրագրի շրջանակներում՝ միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակում  2021թ. – 01.07.2024թ. | **Կատարված է /մասնակի հատված ավարտման փուլում է/։**  2017 թվականից մեկնարկել է Հանրապետության բոլոր համայնքները տեղական մակարդակի ծրագրային փաստաթղթերով ապահովման Միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակում ծրագիրը:  Ծրագրի կատարման շրջանակներում մշակվել են 971 բնակավայրի ընդգրկմամբ թվով 88 փաստաթուղթ, որից 946 փաստաթղթեր (2024թ․ դրությամբ) հաստատվել են, 25-ը հաստատման փուլում են գտնվում   * ՀՀ Տավուշի-1,2,3,4,5,6 (թվով 55 բնակավայր), * ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնք (թվով 7 բնակավայր), * ՀՀ Արարատ-1,2,3,4,5,6,7,8 (թվով 97 բնակավայր), * ՀՀ Արարատ-4 ներառված Հովտաշեն բնակավայրի գլխավոր հատակագիծը հաստաման փուլում է, * ՀՀ Սյունիք-1, 2, 3, 4, 7, 5, 6, 7 և 8 (թվով 138 բնակավայր) հաստատվել են, * ՀՀ Վայոց ձոր-1, 2, 3, 4, 5 և 6 (թվով 45 բնակավայր) հաստատվել են, * ՀՀ Արմավիր-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 և 9 (թվով 97 բնակավայր) հաստատվել են, * ՀՀ Արագածոտն-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 և 11 (թվով 114 բնակավայր) հաստատվել են, * ՀՀ Շիրակ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 և 11 (թվով 118 բնակավայր) հաստատվել են, * ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնք (թվով 11 բնակավայր) հաստատվել են, * ՀՀ Գեղարքունիք-1, 2, 4, 5, 6, 7 և 8 (թվով 77 բնակավայր) հաստատվել են, * ՀՀ Գեղարքունիք-3 (թվով 15 բնակավայր) հաստատման փուլում է, * ՀՀ Լոռի-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 և 9 (թվով 121 բնակավայր) հաստատվել են, * ՀՀ Լոռի-1 (թվով 7 բնակավայր) լրամշակման փուլում են, * ՀՀ Կոտայք-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 և 10 (թվով 69 բնակավայր) հաստատվել են բացառությամբ Կոտայք-4 փաստաթղթում ներառված Քասախ և Նոր Երզնկա բնակավայրերի։ |  |  |
|  |  | 1.2 Սևան ազգային պարկի Լճաշեն-Սևանի թերակղզի հատվածի գոտևորման նախագծի և քաղաքաշինական կանոնադրության նախագծի մշակում  2021թ. - 2022թ. 1-ին կիսամյակի ավարտ | Սևանա լճի ափամերձ տարածքների, որպես քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտի քաղաքաշինական գործունեության կանոնակարգմանը նպատակաուղղված միջոցառումների սահմանում. տարածքների քաղաքաշինական-տնտեսական կազմակերպման, բնական ու մշակութային լանդշաֆտների պահպանության, ռեկրեացիոն պոտենցիալի կայուն օգտագործման խնդիրների փոխկապակցված լուծում` օրենսդրությամբ սահմանված լճի բարձրացման հետևանքով Սևանա լճի էկոտոնի սահմանների փոփոխությունների հաշվառմամբ։ | **Կատարվել է մասնակի։**  **Նախագիծը մշակվել է, սակայն չի հաստատվել հանրային լսումներ չկայանալու պատճառով։**  ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի համայնքապետարանում 2023թ-ում տեղի ունեցած «Սևան» ազգային պարկի» Լճաշեն-Սևանի թերակղզի հատվածի գոտևորման և քաղաքաշինական կանոնադրության նախագծի» շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի և դրա փորձաքննական գործընթացի վերաբերյալ հանրային քննարկման երկրորդ փուլի լսումների ընթացքում հանրային քննարկմանը մասնակցող վարձակալ-տնտեսվարողների հետ հնարավոր չի եղել ծավալել կառուցողական երկխոսություն, քանի որ ընդհանուր առմամբ արժևորելով հայեցակարգն, առավել հետաքրքված էին ծրագրի իրականացման գործընթացում իրենց վարձակալած հողամասերի հետագա ճակատագրով, փոխհատուցման կամ ընդհանուր ծրագրին ինտեգրման մեխանիզմներով, ինչը նախագծային առաջադրանքով սահմանված չէ և դուրս է նախագծային աշխատանքների շրջանակներում իրականացվող բաժինների կազմից:  Շահագրգիռ մարմինների կողմից տրամադրված ելակետային նյութերում բացակայում էին Սևանա լճի ափում տեղակայված բոլոր գույքերի տեղադիրքերն՝ արտահայտված քարտեզների վրա, ինչպես նաև դրանց սեփականության ձևերը և վարձակալության ժամկետները, որի պատճառով հնարավոր չէ ամբողջապես լրամշակել Սևան ազգային պարկի Լճաշեն-Սևանի թերակղզի հատվածի գոտևորման և քաղաքաշինական կանոնադրության նախագիծը:  Առկա գույքերի իրացված հատվածի նկատմամբ՝ նախապես ընդունելով ««Սևան» ազգային պարկի» տարածքում գույքերի հիմնականում վարձակալության և կառուցապատման իրավունքով տրամադրված լիելու փաստը (բացառիկ դեպքերում՝ նաև սեփականության իրավունքով) փոխհատուցման մեխանիզմների վերաբերյալ տված մեկնաբանության մեջ ևս նշված չեն հստակ լուծումներ յուրաքանչյուր դեպքի համար, ինչի վերաբերյալ դրույթների բացակայությունն էլ հանդիսանում է հանրային լսումների ձախողման պատճառ։ Ուստի տվյալ իրավիճակում ևս տեսանելի չեն հնարավոր ժամկետներ՝ գործընթացը շարունակելու և ավարտին հասցնելու համար։  **Առաջարկում ենք 2025թ-ին իրականացնել 3,15 կմ հատվածում ճեմուղու նախագծային աշխատանքներ և մեկնարկել շինարարական աշխատանքներ։** | (անհրաժեշտ 43.000,0 հազ. դրամը հատկացվել է 2020թ.՝ որպես կանխավճար, որը 2022 թվականին փոխանցվել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության «900008000011» դեպոզիտային գանձապետական հաշվեհամարին) |
|  |  | 1.3 Սահմանամերձ համայնքներում քաղաքաշինական գործունեությանն աջակցություն  2021թ. - 2026թ. 1-ին եռամսյակ | **Կատարված է։**  Սահմանամերձ համայնքներում քաղաքաշինական գործունեության աջակցության նպատակով Կոմիտեի 2024 թվականի դեկտեմբերի 20-ի  N01/11.2/20005-2024 գրությամբ և 2025 թվականի հունվարին ՀՀ վարչապետի աշխատակազմին, ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարությանն ու ՀՀ համապատասխան մարզպետներին են տրամադրվել ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի պատվերով «Հայնախագիծ» ԲԲ ընկերության կողմից մշակված և ՀՀ մարզպետների ու համայնքների ավագանիների որոշումներով հաստատված ՀՀ Տավուշի մարզի, ՀՀ Սյունիքի մարզի, ՀՀ Շիրակի մարզի, ՀՀ Վայոց ձորի, ՀՀ Արագածոտնի և ՀՀ Արարատի մարզերի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերում առանձնացված համայնքների համար որպես գերակա քաղաքաշինական-տնտեսական զարգացման խթան հանդիսացող ծրագրերը։  ՀՀ Տավուշի, ՀՀ Սյունիքի, ՀՀ Շիրակի, ՀՀ Վայոց ձորի, ՀՀ Արագածոտնի և ՀՀ Արարատի մարզերի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի շրջանակներում հաստատված առաջարկությունների հիման վրա կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի փաթեթների մշակման միջոցով սահմանամերձ համայնքների համար առաջադրվել են ծրագրեր՝ քաղաքաշինական հիմնախնդիրների լուծման, անվտանգ կենսամիջավայրի ապահովման, ժողովրդագրական ցուցանիշների բարելավման նպատակով, որոնց ապահովման համար համայնքների զարգացմանն ուղղված հայեցակարգեր են առաջադրվել։ |  |  |
|  |  | 1.4 կետ ՀՀ տարաբնակեցման գլխավոր նախագծի առաջադրանքի նախագծի մշակում  Գլխավոր  նախագծի առաջադրանքի մշակում՝ 2024թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | **Կատարված է։**  ՀՀ քաղաքային և գյուղական համայնքների տարաբնակեցման ներկա անհամաչափ զարգացման միտումները թելադրում են ռազմավարական նոր ուղղությունների առաջադրում, և անհրաժեշտություն է առաջացել վերագնահատել, վերաբաշխել երկրի ռեսուրսներն ու կարողությունները՝ հասարակության հեռանկարային կայուն զարգացումն ապահովելու նպատակով: ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից մշակվել է ՀՀ տարաբնակեցման գլխավոր նախագծի առաջադրանքը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ։ |  |  |
|  |  | 1.5 Քաղաքաշինության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և Տարածքի հատակագծման նախագծերի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման և փոփոխման կարգը հաստատելու մասին Կառավարության որոշման նախագծերի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ  2021թ.-2022թ. նոյեմբեր | **Կատարված է մասնակի։**  Մշակվել են Քաղաքաշինության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի և Տարածքի հատակագծման նախագծերի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման և փոփոխման կարգը հաստատելու մասին Կառավարության որոշման նախագծերի նախնական տարբերակները:  ՀՀ արդարադատության նախարարության դիտողության հիման վրա Որոշման նախագծերը լրամշակվել են։ Լրամշակված Որոշման նախագծերը կներկայացվեն ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ։ |  |  |
|  |  | 1.6.1 «ՀՀ վարչատարածքային միավորների կամ դրանց խմբերի համար լանդշաֆտային, առողջարանային, ռեկրեացիոն համակարգի տարածքային գլխավոր նախագծի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման և փոփոխման կարգը» հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ  2025 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | **Միջոցառման շրջանակներում 2024թ. իրականացման ենթակա աշխատանքներ չեն նախատեսվել:**  **Ժամկետը 2025 թվականի դեկտեմբերի 2- րդ տասնօրյակ։**  **Ընթացքում է։**  ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից մշակվել է «ՀՀ վարչատարածքային միավորների կամ դրանց խմբերի համար լանդշաֆտային, առողջարանային, ռեկրեացիոն համակարգի տարածքային գլխավոր նախագծի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման և փոփոխման կարգը» հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը՝ ներկայացվում է շահագրգիռ մարմիններ քննարկման։ |  |  |
|  |  | 1.7 «Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի կամ դրանց առանձին հատվածների պատմամշակութային հիմնավորման նախագծերի հաստատման ու փոփոխման կարգը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագծի մշակում | **Կատարված է:**  ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հունիսի 8-ի N936–Ն որոշմամբ հաստատվել է «Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի կամ դրանց առանձին հատվածների պատմամշակութային հիմնավորման նախագծերի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման ու փոփոխման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը: |  |  |
|  |  | 1.8. Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի Շուռնուխ բնակավայրում նոր բնակելի թաղամասի հիմնում  **Ժամկետ`**  2021թ.- 2023թ. 2-րդ եռամսյակ  **Ակնկալվող արդյունքն ըստ ժամկետների՝**  **2022թվական՝** թվով 13 առանձնատների կառուցում,  **2023թվական՝** կոմունիկացիոն ենթակառուցվածքներ | **Կատարված է:**  Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են թվով 13 բնակելի տների կառուցման աշխատանքները, որի պայմանագրային գինը կազմում է շուրջ 1,3մլրդ․ դրամ:  Շինարարական աշխատանքները մեկնարկվել են 2021 թվականի ապրիլի 26-ին:  Աշխատանքներն ավարտվել են և ավարտված շինարարական աշխատանքներն ընդունող հանձնաժողովի ակտը հաստատվել է 10.05.2024թ.:  Թաղամասը ներառում է 13 առանձնատների կառուցում, որոնցից 7-ը փաստացի ունեն 201-ից 203քմ, իսկ 6-ը՝ 182,5-ից 190քմ օգտակար տարածք։ Բոլոր առանձնատներն ունեն անհատական պարիսպներ, ինչպես նաև նկուղային հարկ, որը կարող է ծառայել նաև որպես ապաստարան՝ ունենալով 2 մուտք։ |  |  |
|  |  | 1.9.1 «Երևանի փոքր կենտրոնի կառուցապատման և Հրազդանի կիրճի մասին» օրենքի նախագծի ընդունում | **Կատարված է մասնակի:**  Մայրաքաղաքի համաչափ տարածական զարգացմանը զուգընթաց Երևանի փոքր կենտրոնի քաղաքաշինական գործունեության առանձնահատկությունների սահմանում, ճարտարապետական կերպարի ինքնության պահպանում, կառուցապատման գեղագիտական միջավայրի կատարելագործում, անվտանգ, գրավիչ և հարմարավետ կենսամիջավայրի կազմավորում։ |  |  |
|  |  | 1.9.2 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունիսի 26-ի  N 728-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին Կառավարության որոշման նախագծի ընդունում  2024թ. 1-ին եռամսյակ | **Կատարված է մասնակի:**  Կոմիտեի կողմից մշակվել է և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացվել «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունիսի 26-ի N 728-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու և 2008 թվականի նոյեմբերի 13-ի N 1500-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը. քննարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի Տարածքային զարգացման և շրջակա միջավայրի նախարարական կոմիտեի 2024 թվականի դեկտեմբերի 3-ի նիստում և գտնվում է լրամշակման փուլում։ |  |  |
| 2. |  | 2.1 Պետական քաղաքաշինական տեղեկատվական համակարգի (քաղաքաշինական կադաստրի) ներդրման ծրագրի իրագործում | **Կատարված է մասնակի:**  **Ժամկետը 2026-2027թթ. շարունակական**  Պետական քաղաքաշինական տեղեկատվական համակարգի ներդրման ծրագրի իրագործման շրջանակում կատարվել է.  մեթոդաբանության մշակման շրջանակում քաղաքաշինական տեղեկատվություն պարունակող հիմնական բազային շերտերի դասակարգում՝ ըստ չափորոշիչների (նպատակային և գործառնական նշանակությունների, հատակագծային սահմանափակումների, հարկայնության, տարբեր ռեժիմների և այլն)  կադրային նախապատրաստման շրջանակում կազմակերպվել են GIS դասընթացներ կոմիտեի աշխատակիցների համար (որպես համակարգի օգտագործողներ)  շենքերի անձնագրավորման շրջանակում բազմաբնակարան շենքերի վերաբերյալ տեղակատվության (տիպ, հարկայնություն, կոնտսրուկտիվ համակարգ, տեխնիկական վիճակ, բնակարանների քանակ և այլն) հավաքագրում և մուտքագրում համակարգ  Պիլոտային ծրագրի շրջանակում միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհներին հարող շերտերում քաղաքաշինական գործունեության կանոնակարգմանը միտված ծրագրի իրականացում (մեկնարկել է).   * 5 կմ երկարությամբ Ճանարապհապատվածի ընտրություն (Երևան-Աշտարակ) * Ճանապարհի երկու կողմից 100 մ լայնությամբ շետրեն ընդգրկող հատվածի տեսանկարահանում դրոնով (էլեկտրոնային սկանավորում)   Տվյալների մշակում՝ հատակագծային սահմանափակումների առանձնացմամբ և փոխկապակցմամբ կադաստրային ծածկագրերի հետ՝ հետագայում թույլտվությունների թվային համակարգում տվյալ հատվածների նկատմամբ այլ կարգավորումներ կիրառելու նպատակով:  2026-2027 թթ. |  |  |
| 3․ | Քաղաքաշինական թույլտվությունների գործընթացի ամբողջական իրականացում առցանց համակարգի միջոցով, տրամադրման փուլերի կրճատում և թույլտվություններ պահանջող գործունեության շրջանակի բովանդակային իմաստով վերանայում | 3․1 Իրականացվել են «Քաղաքաշինական թույլտվությունների տրամադրման փուլերի կրճատում և թույլտվություններ պահանջող գործունեության շրջանակի բովանդակային իմաստով վերանայում» | **Կատարված է։**  Քաղաքաշինական գործունեության իրականացման թույլտվությունները 01.01.2025թվականից ՀՀ բոլոր համայնքներում տրամադրվում են բացառապես էլեկտրոնային համակարգի միջոցով։  Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 02․01 ․2021թ «ՀՀ կառավարության 19․03 ․2015 թ N 596-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» N1985-Ն որոշման պահանջները՝ 01․08․2024թ․ ՀՀ 4 մարզերում (Կոտայքի, Արարատի, Արմավիրի, Լոռու մարզերում) քաղաքաշինական գործունեության իրականացման թույլտվությունները տրամադրվում են էլեկտրոնային համակարգի միջոցով, որը հասանելի է «Urban.e-gov.am» թվային հարթակում։ |  |  |
|  |  | 3․2 կետ Քաղաքաշինական գործունեության գործընթացների բարելավում | **Կատարված է մասնակի (շարունակական)։**   * ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 2017թ-ի N 128-Ն հրամանում նախագծերի կազմն ու բովանդակությունը սահմանող պահանջներում կատարվել են փոփոխություններ և լրացումներ։ * Հաստատվել է նախագծերի պետական համալիր փորձաքննության կարգը։ * Հաստատվել են նախագծերի մշակման տևողության նորմեր։ * Հաստատվել է էական և ոչ էական շեղումների ընդլայնված ցանկը։ * Հաստատվել է շինարարության/քանդման թույլտվության տրամադրման կարգը։ * Մշակվել է տեխնիկական հսկողության իրականցման կարգը։   Օբյեկտների ցանկն ըստ ռիսկայնության աստիճանի գնահատման և օբյեկտի ռիսկայնության չափորոշիչների դասակարգման նոր մշակված մեթոդաբանությունը գտնվում են շահարգիռ մարմինների կարծիքների ամփոփման փուլում։ |  |  |
| 4․ | ՀՀ միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհներին կից քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման գոտիների տարածքների քաղաքաշինական գոտևորման նախագիծ | 4.1 Միջպետական և հանրապետական նշանակության պետական ավտոմոբիլային ճանապարհներին կից հատուկ կարգավորման գոտիների տարածքների կառուցապատման միասնական չափորոշիչների, օբյեկտների օրինակելի նախագծերի, տարածքների բարեկարգման սխեմաների մշակում | **Միջոցառման շրջանակներում 2024թ. իրականացման ենթակա աշխատանքներ չեն նախատեսվել:**  2025–2027թթ. |  |  |
| 5. | Քաղաքաշինության բնագավառի նորմատիվ փաստաթղթերի մշակման, արդիականացման և միջազգային նորմերին ներդաշնակեցման ապահովում՝ ըստ ձևավորվող խնդիրների լուծման առաջնահերթությունների | 5.1 Քաղաքաշինության բնագավառի նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի (տեխնիկական կանոնակարգեր, շինարարական նորմեր, շինարարական նորմերի ու կանոնների հավաքածուներ, կարգեր) մշակման, տեղայնացման, արդիականացման աշխատանքների պատվիրակում կապալառու կազմակերպություններին | **Կատարված է, շարունակական**   * 2024թ մշակվել և հաստատվել են թվով 11 նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթեր (1–ը գաղտնի), ևս 11-ը վերջնամշակման փուլում է, ավարտը նախատեսվում է 2025թ առաջին եռամսյակում * 2024-թ III-IV եռամսյակներում մեկնարկել և 2025թ շարունակման, ավարտման ենթակա են «Ավտոկայանատեղեր», «Բժշկական օգնության և սպասարկման լաբորատոր ախտորոշիչ տեսակով գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների շենքեր և շինություններ», «Շենքերի և շինությունների մատչելիություն.Նախագծման նորմեր» շինարարական նորմերը: |  |  |
|  |  | 5.1.1 ԵՄ անդամ պետությունների քաղաքաշինության ոլորտի ստանդարտների տեխնիկական թարգմանություն, մասնակի տեղայնացում | * 2024թ Կոմիտեի նախաձեռնությամբ ՀՀ 2025 թվականի պետական բյուջեով նախատեսվող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներին զուգահեռաբար առաջարկվել է ձեռք բերել 5-7 ԵՄ նորմերի թարգմանության և տեղայնացման ծառայություններ՝ դիտարկելով նաև դրամաշնորհային ծրագրերն ու նորմերի մրցութային գործընթացներից տնտեսվող միջոցները * Նախատեսվում է ԵՄ համանուն նորմերի թարգմանություն, տեղայնացում (շուրջ 150մլն.դրամ արժեքով). * Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներ, տրանսպորտային ենթակառուցվածքներ * Ավտոլիցքավորման կայանների կազմակերպում * Ինժեներագեոդեզիական հետազննում * Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն * Շենքերի և շինությունների հարդարման աշխատանքներ (պատվածքներ) * Շենքերի և շինությունների օդափոխման համակարգեր   Մելիորատիվ համակարգեր: |  |  |
|  |  | 5.1.2 Հանրակրթական նշանակության օբյեկտների շենքերի և շինությունների շահագործման և սպասարկման մեթոդական ուղեցույցի/ձեռնարկի մշակման աշխատանքներ | * 2024թ մշակվել է Հանրակրթական նշանակության շենքերի և շինությունների շահագործման և սպասարկման մեթոդական ուղեցույց-ձեռնարկի տեխնիկական առաջադրանքը և ֆինանսավորման հայտի փաթեթը, վերջիններս ներկայացվել են քննարկման ՀՀ ֆինանսների նախարարություն՝ 22.01.2025թ N01/14.2/801-2025 գրությամբ: |  |  |
|  |  | 5.2 Շինարարության գնագոյացման մեթոդաբանության արդիականացմանն ուղղված առաջարկությունների փաթեթի մշակում և ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | 2024թ մշակվել է «Շինարարության գնագոյացման քաղաքականությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը, 20.11.2024թ N 01/14.1/18104-2024 գրությամբ ներկայացվել է ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ստացել է պետական-իրավական փորձագիտական եզրակացություն (05.12.2024թ N /27.3/49094-2024գր.), լրամշակման փուլում է:  Բացի այդ,ՀՀ կառավարության 2024թ 17.10.2024թ N1656-Ն որոշմամբ հաստատվել են Շինարարական աշխատանքների գնագոյացման նախահաշվային նորմերն ու դրանց կիրառման կարգը |  |  |
|  |  | 5.3 «Բազմակի օգտագործման օրինակելի նախագծերի ցանկը և ընդհանուր բնութագրերը հաստատելու մասին» Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի հրամանի նախագծի մշակում (Նախագծի մշակման և համակարգման աշխատանքներ, ծրագրային առաջարկների մշակում բազմակի օգտագործման օրինակելի նախագծերի տեղակապման, փորձաքննության և բյուջետային ծրագրերի շրջանակներում նմանատիպ նախագծերի ձեռքբերման համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման վերաբերյալ) | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 09.12.2021թ N71-Ն հրամանով հաստատվել են շենքերի և շինությունների բազմակի օգտագործման օրինակելի նախագծերի ցանկը և ընդհանուր բնութագրերը:  Կոմիտեի նախագահի 10.09.2024թ N17-Ն հրամանով ցանկում կատարվել է լրացում բջջային կապի բազային կայանների օրինակելի նախագծերի մասով: |  |  |
|  |  | 5.4 «Միասնական փաթեթով գնում» սկզբունքի կիրառման համար օրենսդրական կարգավորումների մշակում՝ «Քաղաքաշինության մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի մշակում և ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ (նախագծի մշակում և համակարգում, օրենսդրական այլ իրավակարգավորումների մասով առաջարկների ներկայացում՝ նախագծային աշխատանքների փուլայնության (տրոհման), կրկնակի և ուղեկցող փորձաքննության մեթոդաբանությունների հստակեցման մասով, հատուկ ընթացակարգերի մշակում) | **Կատարված է:**  Միասնական փաթեթով գնում կատարելու համարժեք սկզբունքների մի շարք առանձնահատկություններ (տեղակապման նախագծերի ձեռքբերման լիազորությունների Կապալառուներին վերապահելու մասով) սահմանվել են ՀՀ կառավարության 26.10.2023թ. «Դպրոցաշինության, մանկապարտեզաշինության հետ կապված գնման գործընթացների կազմակերպման առանձնահատկություններ սահմանելու մասին» N1869–Ն որոշմամբ:  Միասնական փաթեթով գնում կատարելու հիմնական պահանջները առաջարկվել է սահմանել կապալի պայմանագրային պարտավորությունների շրջանակներում՝ առանց օրենսդրական փոփոխությունների:  Ավելի վաղ.  ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի N 01/14.1/10609-2022 և սեպտեմբերի 12-ի N 01/14.1/8518-2022 գրություններով ներկայացվել է առաջարկ (այսուհետ՝ Առաջարկ)՝ ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի «Միասնական փաթեթով գնում» սկզբունքի կիրառման համար օրենսդրական կարգավորումների մշակում՝ «Քաղաքաշինության մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի մշակում և ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ» միջոցառումը ծրագրից հանելու վերաբերյալ:  Կոմիտեի Առաջարկը ՀՀ վարչապետի 2022 թվականի հոկտեմբերի 12-ի N 02/08.2/33619-2022 հանձնարարականով ընդունվել է ի գիտություն: |  |  |
| 6. | Շինարարությունում նոր տեխնոլոգիաների ներդրման, տեղական հումքով շինանյութերի և շինարարության որակի հսկման մեթոդների մշակման ու իրագործման նպատակով գիտահետազոտական և փորձարարական բազայի ձևավորում, գիտական կադրերի պատրաստում (վերապատրաստում) | 6․1 «Քաղաքաշինական ծրագրերի փորձագիտական կենտրոն» ԲԲԸ արդիականացման (առողջացման) ծրագրի մշակման պատվիրակում, ծրագրի մշակման աշխատանքների ընթացիկ համակարգում, ծրագրով նախատեսվող միջոցառումների իրականացում (օրենսդրության վերանայում, Կենտրոնի վերակազմակերպման աշխատանքների ապահովում, կանոնադրական նոր պահանջների ձևավորում, մասնագիտական կադրերի ընտրություն, ներգրավում) | **Կատարված է մասնակի:**  2023 թվականին մշակվել և սահմանված կարգով շրջանառել է «Քաղաքաշինական ծրագրերի փորձագիտական կենտրոն» ԲԲ ընկերության պետական և մասնավոր բաժնեմասերի առանձնացման և 2024-2027 թվականների զարգացման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը (այսուհետ՝ նախագիծ): Նախագիծը Կոմիտեի 2023 թվականի հունիսի 20-ի N01/14.1/3651-2023 գրությամբ ներկայացվել է նաև ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:  Նախապատրաստական փուլում՝ Կոմիտեն կազմակերպել է Քաղաքաշինական ծրագրերի փորձագիտական կենտրոնի պետական ≈80% և մասնավոր ≈20% բաժնեմասերի առանձնացման իրավաբանական ծառայությունների ձեռք բերման մրցութային գործընթաց:  2023 թվականի նոյեմբերի 23-ին Կոմիտեի և «Սողոյան և գործընկերներ իրավաբանական ընկերություն» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության միջև կնքվել է N ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-23/6 պետական գնման պայմանագիրը՝ 6 մլն.դրամ արժեքով:  2024 թվականին՝ աշխատանքների ֆինանսավորման պահից, մեկնարկել է խորհրդատվական ծառայության մատուցման գործընթացը: Առաջին փուլի աշխատանքների հաշվետվությունը ներկայացվել է Կոմիտե: Ընթացքում է II փուլը: Ավարտը նախատեսվում է 2025թ:  Առանց մասնավոր հատվածի առանձնացման ծրագրի իրագործումը իրատեսական չէ, ինչը կախված է մասնավոր բաժնեմասի բաժնետերերի հետ համապատասխան համաձայնագրի (գույքով կամ դրամական փոխհատուցման վերաբերյալ) կնքման հնարավորությունից: |  |  |
| 7․ | Շենքերի ու շինությունների հուսալիության և սեյսմակայունության բարձրացման համար անհրաժեշտ իրավական հիմքերով ապահովում | 7.1 «Տեխնիկական վիճակից ելնելով բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերը/շինությունները շահագործման համար ոչ պիտանի (կազմաքանդման ենթակա) ճանաչելու կարգը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | **Կատարված է մասնակի։**  Կոմիտեն 2022-2023 թվականներին մշակել և շրջանառել է «Տեխնիկական վիճակից ելնելով բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերը/շինությունները շահագործման համար ոչ պիտանի (կազմաքանդման ենթակա) ճանաչելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը, որի վերաբերյալ 2023 թվականի օգոստոսի 24-ի N/27.2/38455-2023 գրությամբ ներկայացվել է ՀՀ արդարադատության նախարարության պետական իրավական փորձագիտական եզրակացությունը:  2024թ Նախագիծը ներկայացվել է 16.09.2024թ․ Տարածքային զարգացման և շրջակա միջավայրի նախարարական կոմիտեի քննարկմանը և ստացել բացասական դիրքորոշում՝ փոխվարչապետ Մ.Գրիգորյանի կողմից առաջարկվել է կարգավորումներից բացառել համայնքներին վերապահվող գործընթացները։  Նախագիծը լրամշակվել է և կրկին ներկայացվել 08.01.2025թ Տարածքային զարգացման և շրջակա միջավայրի նախարարական կոմիտեի քննարկմանը և կրկին ստացել բացասական դիրքորոշում՝ Նախագիծը լրացուցիչ ՀՀ ֆինանսների , ՀՀ արդարադատության, Վարչապետի աշխատակազմի տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակ քննարկման ներկայացնելու անհրաժեշտությամբ: Նախագծի լրամշակված տարբերակը առաջիկայում կներկայացվի նշված շահագրգիռ մարմիններ։ |  |  |
|  |  | 7.2 Առավել վտանգավոր սողանքային տեղամասերում հետազննությունների և կանխարգելիչ միջոցառումների մասով առաջարկությունների ներկայացում, «ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 128-Ն հրամանում լրացումներ կատարելու մասին» Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի հրամանի նախագծի մշակում (քաղաքաշինական օբյեկտների նախագծման նորմատիվ լրացուցիչ պահանջների մշակում՝ հրամանի համալրում հակասողանքային, կանխարգելիչ միջոցառումների դրույթներով, նորամշակ պահանջների մասով իրազեկման ապահովում) | **Կատարված է։**  ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի ապրիլի 14-ի N 09-Ն հրամանով ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 128-Ն հրամանում կատարվել են համապատասխան լրացումներ կառուցապատման նախագծերում սողանքի կանխարգելման, սողանքային երևույթներից տարածքների ինժեներական պաշտպանությունն ապահովող միջոցառումներ նախատեսելու վերաբերյալ:  Բացի այդ, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի 2023 թվականի սեպտեմբերի 28-ի N09-Ն հրամանով հաստատվել են ՀՀՇՆ 22-02.01-2023 «Տարածքների, շենքերի և շինությունների ինժեներական պաշտպանությունը երկրաբանական վտանգավոր երևույթներից» շինարարական նորմերը:  Կոմիտեն 2023թ մշակել և սահմանված կարգով շրջանառել է «Հայաստանի Հանրապետության սողանքային աղետի կառավարման հայեցակարգը և դրանից բխող միջոցառումների ծրագիր-ժամանակացույցը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը:  ՀՀ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի 2023 թվականի սեպտեմբերի 6-ի N05/03.8/30559-2023 հանձնարարականի համաձայն, Նախագիծը Կոմիտեի 2023 թվականի սեպտեմբերի 28-ի N01/14.2/12510-2023 գրությամբ (կրկին) ներկայացվել է ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն՝ վերջինիս դրույթները «Աղետների ռիսկի կառավարման 2023-2030 թվականների ռազմավարությունը և 2023-2026 թվականների գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի (այսուհետ՝ ռազմավարություն) հետ համադրելու և ռազմավարության ճանապարհային քարտեզում ներառելու համար:  ՀՀ ներքին գործերի նախարարությունը 2023 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N43/2/112850-23 գրությամբ տեղեկացրել է, որ «Հայաստանի Հանրապետության սողանքային աղետի կառավարման հայեցակարգը և դրանից բխող միջոցառումների ծրագիր-ժամանակացույցը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի դրույթները ներառվել են ռազմավարությունում: |  |  |
|  |  | 7.2.1 GIS աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգի կիրառմամբ սողանքային տարածքների քարտեզագրում | Խնդրի առնչությամբ Կոմիտեն առաջիկայում կդիմի ՀՀ ՆԳՆ և Կադաստրի կոմիտե |  |  |
| 8․ | Կարևորագույն նշանակության մի շարք օբյեկտների համալրում նախագծային հատուկ լուծումներով՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար դրանց շահագործման մատչելիությունն ապահովելու համար | 8.1«Նախագծային հատուկ լուծումներով համալրման ենթակա մի շարք կարևորագույն նշանակության օբյեկտների ցանկը և դրանց շահագործման մատչելիությունն ապահովող միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում վարչապետի աշխատակազմ (նախագծի մշակման և համակարգման աշխատանքներ) | 2023 թվականին մեկնարկել է ՀՀ կառավարության 2022 թվականի մարտի 3-ի «Նախագծային հատուկ լուծումներով համալրման և անձնագրավորման ենթակա մի շարք հատուկ և կարևորագույն նշանակության օբյեկտների ցանկը և դրանց շահագործման մատչելիությունն ու անձնագրավորումն ապահովող միջոցառումների ծրագիրն ու ժամանակացույցը հաստատելու մասին» N250-Լ որոշմամբ հաստատված ծրագրի նախագծային աշխատանքների նախապատրաստման փուլը:  2023 թ հետազննվել և անձնագրավորվել են թվով 16 օբյեկտների 28 շենքեր և շինություններ: «Դիմոքրասի Ինթերնեյշնլ» հայաստանյան գրասենյակի օժանդակությամբ աշխատանքներում ներգրավված եվրոպական փորձագետների կողմից համապատասխան զեկույցներ- հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելիության միջոցառումների շուրջ 30 փաթեթներ են ներկայացվել Կոմիտե, որոնք որպես ելակետային տվյալներ կտրամադրվեն նախագծողներին:  2024 թվականին հետազննվել և անձնագրավորվել են թվով 25 վարչական օբյեկտների շենքեր և շինություններ:  2023-2024թթ հետազննված և անձնագրավորված օբյեկտների նախագծման համար 2024թ ֆինանսական միջոցներ չեն տրամադրվել:  2024թ մեկնարկել են «Շենքերի և շինությունների մատչելիություն.Նախագծման նորմեր» շինարարական նորմերի մշակման աշխատանքները։  2024թ մշակվել և շրջանառվել է Հասարակական և արտադրական օբյեկտների մատչելիության համալիր ծրագրի նախագիծը, ներկայումս լրամշակման փուլում է։ |  |  |
| 9․ | Շենքերի ու շինությունների անձնագրավորման համակարգի ներդրում | 9.1 «Քաղաքաշինության մասին» օրենքում և հարակից օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծերի փաթեթին հավանություն տալու, «Շենքերի և շինությունների անձնագրավորման կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության որոշումների նախագծերի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ (պիլոտային ծրագրի իրավական ակտերի, միջոցառումների ծրագրի նախագծերի մշակման աշխատանքներ, անձնագրավորման կարգի մշակման աշխատանքներ, ծրագրի իրագործման համակարգում, համագործակցություն պատասխանատու և այլ շահագրգիռ մարմինների հետ) | **Կատարված է մասնակի։**  Որպես 2023 թվականին արդեն իսկ մեկնարկած կարևորագույն նշանակության 28 շենքերի ու շինությունների անձնագրավորման պիլոտային ծրագրի ընդլայնման և շարունակման գործընթաց, մշակվել և սահմանված կարգով շրջանառվել է «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի մարտի 3-ի N250-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը:  2023 թվականին անձնագրավորման պիլոտային ծրագրի շրջանակներում «Սեյսմակայուն շինարարություն», «Սեյսմշին», «Ստեպռոյեկտ» և «Հուսալի Կամար» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների կողմից հետազննվել և անձնագրավորվել են թվով 16 օբյեկտների 28 շենքեր և շինություններ:  2023թ հետազննվել և անձնագրավորվել են.   1. ՀՀ կառավարության մասնաշենքը (Կառավարական տուն 1), 2. Հայաստանի ազգային պատկերասրահի շենքը, 3. ՀՀ սահմանադրական դատարանի շենքը, 4. ՀՀ Ազգային ժողովի շենքը, 5. ՀՀ ոստիկանության շենքը, 6. Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքը, 7. Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մարզահամերգային համալիրի շենքը, 8. «Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի շենքը, 9. ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի շենքը, 10. Հայաստանի ազգային գրադարանի շենքը, 11. Հայաստանի նկարիչների միության շենքը, 12. Հայաստանի Հանրապետության ճարտարապետների պալատի շենքը, 13. ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի շենքը, 14. Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտենի կայարանների շենքերը («Բարեկամություն», «Մարշալ Բաղրամյան», «Երիտասարդական», «Հանրապետության հրապարակ», «Սասունցի Դավիթ», «Գործարանային», «Շենգավիթ», «Գարեգին Նժդեհի հրապարակ», «Զորավար Անդրանիկ», «Չարբախ»), 15. Գ.Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքը, 16. ՀՀ երկաթուղային կայարանների շենքերը:   2024թ հետազննվել և անձնագրավորվել են   1. Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի շենքը 2. Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի շենքը 3. Ավան վարչական շրջանի շենքը 4. Գյումրու քաղաքապետարանի շենքը 5. Աջափնյակ վարչական շրջանի շենքը 6. ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի շենքը 7. ՀՀ Լոռու մարզպետարանի շենքը 8. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի շենքը 9. ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի շենքը 10. ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի շենքը 11. Էջմիածնի քաղաքապետարանի շենքը 12. Վանաձորի քաղաքապետարանի շենքը 13. Արագածոտնի մարզպետարանի շենքը 14. Արարատի մարզպետարանի շենքը 15. Վայոց Ձորի մարզպետարանի շենքը 16. Արմավիրի մարզպետարանի շենքը 17. Տավուշի մարզպետարանի շենքը 18. Նուբարաշեն վարչական շրջանի շենքը 19. Շենգավիթ վարչական շրջանի շենքը 20. Նոր Նորք վարչական շրջանի շենքը 21. Էրեբունի վարչական շրջանի շենքը 22. Կենտրոն վարչական շրջանի շենքը 23. Դավիթաշեն վարչական շրջանի շենքը 24. Արաբկիր վարչական շրջանի շենքը 25. Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի շենքը   2024թ մշակվել է Շենքերի և շինությունների անձնագրավորման կարգը, ներկայումս լրամշակման փուլում է  2024թ մշակվել է Շենքերի և շինությունների անձնագրերի լրացման մեթոդաբանությունը, անձնագրի օրինակելի ձևը։ |  |  |
| 10․ | Քաղաքաշինության բնագավառում գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների վարկանիշավորման համակարգի ներդրում | 10.1. «Լիցենզավորման մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին», «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Քաղաքաշինության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ:  **Ժամկետ`**  2021թ. | **Կատարված է:**  2022 թվականի դեկտեմբերի 16-ի Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՕ-431-Ն, «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՕ-432-Ն, «Քաղաքաշինության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՕ-433-Ն և «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՕ-434-Ն օրենքները (այսուհետ՝ Օրենք) ուժի մեջ են մտել 2023 թվականի դեկտեմբերի 17-ից: |  |  |
|  |  | 10.2. «Լիցենզիանզավորման, մասնագետների հավաստագրման, թեստավորման, մասնագետների և կազմակերպությունների ռեգիստրի ձևավորման և կառուցվածքի վարման կարգերը հաստատելու մասին», ինչպես նաև «Մասնագետների շարունակական մասնագիտական զարգացման հնգամյա ժամանակացույցը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագծի ընդունում:  **Ժամկետ`**  2023թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | **Կատարված է:**  - ՀՀ կառավարության 2023 թվականի նոյեմբերի 30-ի «Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ու որակավորման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 2106-Ն որոշում (N 330-Ա որոշում, կետ 1):  - ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի դեկտեմբերի 6-ի «Քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտների լիցենզիաների դասակարգման և պատասխանատու մասնագետների հավաստագրման անցումային կարգը հաստատելու մասին» N 15-Ն հրաման (N 330-Ա որոշում, կետ 2):  - ՀՀ կառավարության 2024 թվականի մարտի 7-ի «Լիցենզավորված անձանց և հավաստագրված մասնագետների ռեգիստրի ձևավորման, տվյալների փոփոխության, լրացման և գրանցամատյանի վարման կարգը հաստատելու մասին» N 328-Ն որոշում (N 804-Ա որոշում, կետ 20):  - ՀՀ կառավարության 2023 թվականի օգոստոսի 3-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1292-Ն, 2006 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 1912-Ն և 1997 թվականի նոյեմբերի 29-ի N 547 որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 1331-Ն որոշում (N 330-Ա որոշում, կետ 19):  - ՀՀ կառավարության 2024 թվականի հուլիսի 18-ի «Քաղաքաշինության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով մասնագիտական գործունեության իրավունք ունեցող մասնագետների շարունակական մասնագիտական զարգացման կազմակերպման և հավաստագրման հնգամյա ժամանակացույցը հաստատելու մասին» N 1130-Ն որոշում (N 804-Ա որոշում, կետ 24):  ՀՀ կառավարության 2024 թվականի ապրիլի 4-ի «Վերաորակավորման կարգը հաստատելու մասին» N 478-Ն որոշում (N 804-Ա որոշում, կետ 19): |  |  |
|  |  | 10.3. Քաղաքաշինության բնագավառում գործունեություն իրականացնող մասնագետների մասնագիտական չափորոշիչների և որակավորման պահանջների սահմանում՝ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի հրամանով:  **Ժամկետ`**  2024թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ,  **Ժամկետը երկարաձգվել է՝**  2025թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | **Կատարված է մասնակի:**  - ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի դեկտեմբերի 18-ի «Որակավորման հանձնաժողովի անհատական կազմը, աշխատակարգը, անդամների ընտրության և գործերի քննության կարգը, շահերի բախման առկայության կամ բացակայության վերաբերյալ հայտարարագրի ձևը հաստատելու մասին» N 82-Ա հրաման (N 330-Ա որոշում, կետ 3):  - ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի դեկտեմբերի 12-ի «Լիցենզավորված անձանց կողմից ներկայացվող հաշվետվության և մասնագետների հետ կնքվող աշխատանքային պայմանագրերի օրինակելի ձևերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2009 թվականի օգոստոսի 18-ի N 120-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 26-Ն հրաման (N 804-Ա որոշում, կետ 30):  - ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի օգոստոսի 23-ի «Քաղաքաշինության բնագավառում շարունակական մասնագիտական զարգացումն ապահովող միջոցառումների կազմակերպմանը, իրականացմանը և մասնակցությանը ներկայացվող պահանջների, յուրաքանչյուր մասնագիտության գծով շնորհվող կրեդիտների տեսակների, քանակի և դրանց շնորհման չափորոշիչները սահմանելու մասին» N 06-Ն հրաման (N 804-Ա որոշում, կետ 27 և 32):  - ՀՀ կառավարության 2023 թվականի սեպտեմբերի 22-ի «Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզիա չպահանջող աշխատանքների և ծառայությունների ցանկը հաստատելու մասին» N 1615-Ն որոշում (N 804-Ա որոշում, կետ 23):  - «ՀՀՇՆ 13-04-2024 «Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական գործունեության տեսակներին համապատասխան քաղաքաշինական գործունեության օբյեկտներում իրականացվող աշխատանքների և ծառայությունների մատուցման գործելակարգեր և պատասխանատու մասնագետների մասնագիտական բնութագրեր» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության 1998 թվականի ապրիլի 28-ի № 44 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի հրամանը նախագիծը N Հ/22/2193-2024 գրությամբ շրջանառվում է Mulberry փաստաթղթաշրջանառության համակարգով (N 804-Ա որոշում, կետ 28):  - Մշակվել և շրջանառվում են քաղաքաշինության բնագավառում գործունեություն իրականացնող մասնագետներին ներկայացվող չափորոշիչները՝ մասնագիտական բնութագրերը, թեստավորման հարցաշարերը և հավակնորդներին ներկայացվող պահանջները:  Նախատեսվում է ավարտել մինչև 2025 թվականի սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակը: |  |  |
|  |  | 10.4. Քաղաքաշինության բնագավառում տնտեսվարող սուբյեկտների և մասնագետների ռեեստրների ստեղծում:  **Ժամկետ`**  2023թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | **Կատարված է:**  Համաշխարհային բանկի «Պետական հատվածի արդիականացման երրորդ ծրագրի» շրջանակներում «Վի Իքս Սոֆթ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ համատեղ մշակվել և ավարտվել են քաղաքաշինության բնագավառի հավաստագրված մասնագետների և լիցենզավորված կազմակերպությունների ռեեստրների ստեղծման աշխատանքները: 2023 թվականի դեկտեմբերի 17-ից գործարկվում է urban.e-gov.am քաղաքաշինության բնագավառի պետական ծառայությունների միասնական հարթակը:  - ՀՀ կառավարության 2024 թվականի մարտի 7-ի «Լիցենզավորված անձանց և հավաստագրված մասնագետների ռեգիստրի ձևավորման, տվյալների փոփոխության, լրացման և գրանցամատյանի վարման կարգը հաստատելու մասին» N 328-Ն որոշում (N 804-Ա որոշում, կետ 20): |  |  |
| 11․ | Քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննության որակի բարելավմանն ուղղված սկզբունքների և իրավական մեխանիզմների ներդրում: | 11.1 Քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննության հետ կապված հարաբերությունների կարգավորելու համար ««Քաղաքաշինության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի ընդունում:  Ժամկետ`  2025թ. | **Կատարված է մասնակի:**    - 2022 թվականի դեկտեմբերի 16-ի «Քաղաքաշինության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՕ-433-Ն օրենք:  - ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի օգոստոսի 23-ի «Քաղաքաշինության բնագավառում շարունակական մասնագիտական զարգացումն ապահովող միջոցառումների կազմակերպմանը, իրականացմանը և մասնակցությանը ներկայացվող պահանջների, յուրաքանչյուր մասնագիտության գծով շնորհվող կրեդիտների տեսակների, քանակի և դրանց շնորհման չափորոշիչները սահմանելու մասին» N 06-Ն հրաման:    - Քաղաքաշինական փաստաթղթերի համալիր փորձաքննության հետ կապված հարաբերությունների կարգավորումը «Քաղաքաշինության մասին» օրենք. մշակման փուլում է: |  |  |
| 12. | Բազմաբնակարան բնակարանային ֆոնդի կառավարման, պահպանման և շահագործման գործառույթների իրականացման կայուն մեխանիզմների արմատավորում | 12.1. Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման համակարգի բարեփոխման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին Կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ  **Ժամկետ`**  2022 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | **Կատարված է:**  Նախագիծը սահմանված ժամկետում ներկայացվել է Վարչապետի աշխատակազմ, քննարկվել է նախարարական կոմիտեում:  Քննարկման արդյունքում նպատակահարմար տարբերակ է դիտարկվել հայեցակարգի փոխարեն նոր օրենքի մշակումը, որը տեղ է գտել միջոցառումների ծրագրի 12.2 կետում: | **-** |  |
| 12.2 «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին» Կառավարության որոշման ընդունում  **Ժամկետ`**  Նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ՝ 2025 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ  Կառավարության որոշման ընդունում՝  2026 թվականի մարտի 1-ին տասնօրյակ | **Միջոցառման շրջանակներում 2024թ. իրականացման ենթակա աշխատանքներ չեն նախատեսվել:**  Կազմվել է նախագծով կանոնակարգման ենթակա հիմնական հարցերի շրջանակը, որոնց շուրջ նախնական քննարկումներ են տեղի ունեցել որոշ շահագրգիռ մարմինների ու համայնքների, կառուցապատողների, ապահովագրական կազմակերպությունների հետ։ | - |  |
| 13․ | Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման բնագավառում առկա խնդիրների կանոնակարգում և հետագա զարգացումների ապահովում՝ օրենսդրության շարունակական բարելավման միջոցով | 13.1.«Բազմաբնակարան շենքերի պահպանման և շահագործման, արդիականացման (այդ թվում՝ էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության բարձրացման) կանոնների հաստատում քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի հրամանով  **Ժամկետ`**  2022 թվականի հունվարի 3-րդ տասնօրյակ | **Կատարված է։**  Կանոնները հաստատվել են Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունվարի 31-ի N02-Ն հրամանով:  (<https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=159909>) | - |  |
| 13.2 «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին համապատասխան օրենքի նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատա­կազմ  **Ժամկետ`**  2022 թվականի սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | **Կատարված է։**  Նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության 2023 թվականի նոյեմբերի 30-ի N2072-Ա որոշմամբ:  (<https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=186285>) | - |  |
| **13.3 «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման և պահպանման բնագավառում պետական նպատակային ծրագրերի իրականացման պայմանները, առանձնահատկությունները, կարգը, այդ ծրագրերի ֆինանսավորմանը պետության, ինչպես նաև շենքի շինությունների սեփականատերերի մասնակցության չափը և եղանակը սահմանելու մասին»** Կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ  **Ժամկետ`**  2022 թվականի  մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | **Կատարված է։**  Նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հունիսի 30-ի N971-Ն որոշմամբ:  (<https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=165099>) | - |  |
| 13.4 «ՀՀ վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ  **Ժամկետ`**  2022 թվականի  ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ | **Կատարված է։**  Նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հունիսի 17-ի N881-Ա որոշմամբ:  (<https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=164336>)  Նախագիծը ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է 2022 թվականի հոկտեմբերի 26-ին։  (<https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=170557>) | - |  |
| 13.5 «ՀՀ կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի  7-ի N 2078-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին**»** Կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ  **Ժամկետ`**  2022 թվականի  մարտի 3-րդ տասնօրյակ | **Կատարված է։**  Նախագիծն ընդունվել է Կառավարության 2022 թվականի ապրիլի 15-ի N502-Ն որոշմամբ:  (<https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=162039>) | - |  |
| 14․ | Բազմաբնակարան շենքի կառավարման բնագավառում անցում՝ մասնագիտացված կառավարմանը | 14.1 «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ  **Ժամկետ`**  2022 թվականի  մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | **Կատարված է։**  Նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N1596-Ն որոշմամբ:  (<https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=169431>)  Նախագիծը ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է 2023 թվականի հունվարի 17-ին:  (<https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=173816>) |  |  |
| 14.2 Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման գործառույթներ իրականացնող անձանց մասնագիտական որակավորմանը ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին Կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ  **Ժամկետ`**  2022 թվականի դեկտեմբերի  1-ին տասնօրյակ | **Կատարված է։**  Նախագիծն ընդունվել է ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հոկտեմբերի 12-ի N1737-Ն որոշմամբ: (<https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=183960>) | - |  |
| 14.3 Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման գործառույթներ իրականացնող անձանց մասնագիտական որակավորման սահմանված պահանջների հիման վրա վերապատրաստման դասընթացների հարցաշարերի կազմում  **Ժամկետ`**  2023-2025 թվականներ | **Կատարված է (շարունակելի)։**  Հաշվետու ժամանակահատվածում նախատեսված աշխատանքներն իրականացված են:  ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հոկտեմբերի 12-ի N1737-Ն որոշման N1 հավելվածի 5-րդ կետով նախատեսված իրավական ակտերի հիման վրա կազմվել և 2024 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N01/13/20054-2024 գրությամբ ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ են ներկայացվել են վերապատրաստման դասընթացների հարցաշարերը:  Վերապատրաստման գործընթացը մեկնարկելուն զուգահեռ՝ կառավարման գործառույթներ իրականացնող կամ նման գործառույթ իրականացնելու ցանկություն ունեցող անձանց գիտելիքների ստուգման նպատակով Կոմիտեի նախագահի կողմից կստեղծվի հանձնաժողով, որի կազմում պետք է ներգրավվեն Կոմիտեի, վերապատրաստողի և այլ շահագրգիռ մարմինների ներկայացուցիչներ:  Հանձնաժողովը ձևավորվելուց հետո հարցաշարերը կներկայացվեն Հանձնաժողովի դիտարկմանը և դրանք ըստ անհրաժեշտության կլրամշակվեն ու կհաստատվեն Կոմիտեի նախագահի կողմից (hետագայում հարցաշարերը պարբերաբար կթարմացվեն օրենսդրական դաշտի փոփոխություններին զուգահեռ): | - |  |
| 14.4 Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման գործառույթներ իրականացնող անձանց մասնագիտական որակավորմանը ներկայացվող պահանջների հիման վրա  վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում  **Ժամկետ`**  Սկսած 2025 թվականից (շարունակական) | **Կատարված է (շարունակելի)։**  Հաշվետու ժամանակահատվածում նախատեսված աշխատանքներն իրականացված են:  Նկատի ունենալով, որ «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» օրենքի և Որոշման համաձայն վերապատրաստման դասընթացները պետք է կազմակերպվեն 2025 թվականի հուլիսի 1-ից հետո, այդ դասընթացները սահմանված ժամկետում և որակով կազմակերպելու նպատակով Կոմիտեն 2024 թվականի հուլիսի 29-ի N01/13/11234-2024 գրությամբ դիմել է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն՝ խնդրելով նախարարության աջակցությունը՝ լրացուցիչ կրթական ծրագրի իրականացման իրավասությամբ օժտված բուհերին և կազմակերպություններին իրազեկելու հարցում:  Վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպման համար հետաքրքրվել են տարբեր բուհեր և կազմակերպություններ, սակայն դեռևս առարկայական հետաքրքրություն է ներկայացրել Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանը, որի կողմից մշակվել է նաև վերապատրաստման դասընթացի նախնական ծրագիր:  Դասընթացները կմեկնարկեն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ սկսած 2025 թվականի հուլիսի 1-ից: |  |  |
| 15․ | Անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող (3-րդ և 4-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող) բնակարանային ֆոնդի հիմնախնդրի կանոնակարգում | 15.1.«Քաղաքաշինության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ  **Ժամկետ`**  2021 թվականի նոյեմբերի  3-րդ տասնօրյակ | **Կատարված է։**  Նախագիծը Կառավարության կողմից հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության 2022 թվականի օգոստոսի 4-ի N1206-Ա որոշմամբ: (<https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=166986>)  Նախագիծը ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է 2022 թվականի նոյեմբերի 16-ին:  (<https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=171794>) | - |  |
| 15.2 Բնակարանային ֆոնդի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվական համակարգ  ստեղծելու մասին Կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ  **Ժամկետ`**  2022 թվականի օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | **Կատարված է։**  Նախագիծն ընդունվել է ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N2288-Ն որոշմամբ:  (<https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=187691>) | - |  |
| 15.3 Ուժեղացման-վերակառուցման ենթակա (3-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող) բնակարանային ֆոնդի հիմնախնդիրների կանոնակարգման պետական քաղաքականությունը սահմանելու մասին Կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ  **Ժամկետ`**  2022 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | **Կատարված է մասնակի (նախագիծը դեռևս ընդունված չէ)։**  Նախագիծը սահմանված ժամկետում ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ՝ որպես մեկ միասնական նախագիծ, առանձին հավելվածներով.  «Ուժեղացման և վերակառուցման և քանդման ենթակա՝ վթարային բնակարանային ֆոնդի հիմնախնդիրների կանոնակարգման պետական քաղաքականությունը, ինչպես նաև բնակարանային ֆոնդի ուժեղացման և վերակառուցման կամ քանդման դեպքում այդ ֆոնդից քաղաքացիների ժամանակավոր վերաբնակեցման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը: | Նախագիծը քննարկվել է Նախարարական կոմիտեի 06.06.2023թ. և 26.12.2023թ. նիստերում, սակայն չի ընդունվել:  Նախագիծը գտնվում է լրացուցիչ քննարկման փուլում, հետագա ընթացքը դեռևս առկախված է: |  |
| 15.4 Քանդման ենթակա՝ վթարային (4-րդ աստիճանի վնասվածություն) բնակարանային ֆոնդի հիմնախնդիրների կանոնակարգման պետական քաղաքականությունը սահմանելու մասին Կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ  **Ժամկետ`**  2022 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |
| 15.5 «Բնակարանային ֆոնդի ուժեղացման և վերակառուցման կամ քանդման դեպքում այդ ֆոնդից քաղաքացիների ժամանակավոր վերաբնակեցման կարգը սահմանելու մասին Կառավարության որոշման նախագծի ընդունում  **Ժամկետ`**  2023 թվականի սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |
| 15.6 Կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 274-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Կառավարության որոշման նախագծի ընդունում  **Ժամկետ`**  2023 թվականի նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | **Կատարված է։**  Մշակվել և ՀՀ կառավարության քննարկմանն է ներկայացվել «Բնակարանային ֆոնդի տեխնիկական վիճակի հետազննությունների անցկացման և հետազննության արդյունքում տրված եզրակացությունների վարման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N274-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը:  Նախագիծն ընդունվել է ՀՀ կառավարության 2023 թվականի նոյեմբերի 23-ի N2024-Ն որոշմամբ:  (<https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=185867>) | - |  |
| 15.7 Անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող բնակֆոնդի հիմնախնդրի լուծմանն ուղղված ծրագրերի իրականացում  **Ժամկետ`**  Սկսած 2024 թվականից (շարունակական) | **Կատարված է (շարունակելի)։**  Հաշվետու ժամանակահատվածում նախատեսված աշխատանքներն իրականացված են.  - ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարան քաղաքի Բաղրամյան 43 և Գ.Նժդեհ 7 հասցեների թվով 2 վթարային բազմաբնակարան շենքերի փոխարեն կառուցվել և շահագործման է հանձնվել մեկ բազմաբնակարան շենք,  - ավարտական փուլում են գտնվում ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքի Խնկոյան փողոցի վթարային փայտյա հանրակացարանային թվով 2 շենքերի փոխարեն մեկ բազմաբնակարան շենքի կառուցման աշխատանքները,  - իրականացվել են Ստեփանավան քաղաքի Աշոտաբերդ թաղամասի թվով 24 վթարային փայտյա բազմաբնակարան շենքերի փոխարեն նոր թաղամասի նախագծման աշխատանքները, որի հիման վրա 2024 թվականին մեկնարկել են նոր թաղամասի շինարարական աշխատանքները,  - մշակվել են Աշոցք համայնքի Կոճոռ թաղամասի թվով 20 վթարային փայտյա բազմաբնակարան շենքերի փոխարեն նոր թաղամասի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը և ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու պարագայում կմեկնարկեն շինարարական աշխատանքները,  - Մշակվել է բազմաբնակարան շենքի 1 օրինակելի նախագիծ՝ հետագա ծրագրերի շրջանակներում ըստ անհրաժեշտության տեղակապման միջոցով կիրառելու նպատակով: | - |  |
| 16․ | Սահմանադրությամբ Կառավարության՝ բնակարանային շինարարության հանձնառությունը խթանելու նպատակով բնակարանաշինության շարունակականության ապահովում | 16.1 Ռենովացիայի մասին օրենքի նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ    **Ժամկետ`**  2026 թվականի հունիսի 1-ին տասնօրյակ | **Միջոցառման շրջանակներում 2024թ. իրականացման ենթակա աշխատանքներ չեն նախատեսվել:**  Ռենովացիոն ծրագրերի իրականացման հնարավորությունների և մեխանիզմների բացահայտման նպատակով ներկայումս կատարվում է միջազգային փորձի ուսումնասիրություն:  Նաև նախատեսվում է նախքան ծրագրերի համար օրենսդրական հիմքերի ամրագրումը՝ հնարավոր խնդիրները և կարգավորման ենթակա հարցերը վերհանելու նպատակով, իրականացնել պիլոտային ծրագիր: | - |  |
| 17․ | Երկրաշարժից հետո տեղադրված/  կառուցված ոչ հիմնական շինություների հիմնախնդիրների կանոնակարգում | 17.1 Ոչ հիմնական շինությունների հետագա տնօրինման և դրանցում բնակվող ընտանիքների վերաբնակեցման հետ կապված մոտեցումները և առաջնահերթությունները սահմանող Կառավարության որոշման ընդունում  **Ժամկետ`**  2022 թվականի հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | **Կատարված է։**  Նախագիծն ընդունվել է ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N1601-Ն որոշմամբ:  <https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=169446> | - |  |
| 17.2 Ոչ հիմնական շինությունների հետագա տնօրինման և դրանցում բնակվող ընտանիքների վերաբնակեցման հետ կապված Կառավարության կողմից սահմանված մոտեցումների և առաջնահերթությունների հիման վրա ծրագրերի մեկնարկ  **Ժամկետ`**  Սկսած 2023 թվականից (շարունակական) | **Կատարված է (շարունակելի)։**  Համայնքների կողմից 2023 թվականի փետրվարի 1-ի դրությամբ հաստատվել են պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողի վրա տեղադրված ոչ հիմնական շինությունների ցուցակները:  2023 թվականից մեկնարկել է այն ոչ հիմնական շինությունների քանդման գործընթացը, որոնց մասով Կառավարության 13.10.2022թ. N1601-Ն որոշմամբ աջակցության տրամադրման գործընթաց նախատեսված չէ**:**  Կատարվել է նաև խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ ֆինանսական պլանավորում.  ՀՀ պետական միջնաժամկետ ծախսերի 2024-2026 թվականների ծրագրով հաստատվել են՝ 2024թ. 1.4 մլրդ դրամ, 2025թ. 2.5 մլրդ դրամ և 2026թ՝ 2.1 մլրդ դրամ չափաքանակներ, 2024թ. մասով անհրաժեշտ միջոցները նախատեսվել են նաև ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեում:  Մշակվել և 19.04.2024թ. Կառավարության քննարկմանն է ներկայացվել 2024թ. պետբյուջեով նախատեսված 1.4 մլրդ. դրամի հաշվին իրականացվելիք աշխատանքների շրջանակը սահմանող որոշման նախագիծը:  Նախագիծը քննարկվել է  Ֆինանսատնտեսական նախարարական կոմիտեի 07.05.2024թ. և 15.10.2024թ. նիստերում, սակայն չի ընդունվել: | Նախագիծը քննարկվել է 07.05.2024թ. և 15.10.2024թ. նախարարական կոմիտեի նիստերում և չի ընդունվել:  Կառավարության 13.10.2022թ. N1601-Ն որոշմամբ նախատեսված աշխատանքների ապահովման ՀՀ 2025-2027թթ. ՄԺԾԾ ծրագրով չափաքանակներ չեն հաստատվել, ինչպես նաև 2025թ. բյուջեի նախագծով միջոցներ չեն նախատեսվել:  Ներկայումս քննարկվում է Կարգի համաձայն աջակցության տրամադրման մեկնարկի համար ՀՀ պետական բյուջեից 2025 թվականին միջոցներ հատկացնելու հարցը:  Հատկացված միջոցների չափից ելնելով և Կարգով սահմանված հերթականության համաձայն կորոշվի այդ միջոցների հաշվին աջակցություն ստանալու հավակնող ընտանիքների թիվը: |  |
| 18. | Վարչական, առողջապահական, մարզական, մշակութային և հանրակրթական նշանակության օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավում | 18.1 Համայնքներում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր մանկապարտեզների կառուցում  **Ժամկետ`**  2021-2024թթ.  **Ակնկալվող արդյունքն ըստ ժամկետների՝**   * **2023թ. ավարտվող.** * Արմավիրի մարզի Արևիկ համայնք, * Լոռու մարզի Սպիտակ համայնք, * Գեղարքունիքի մարզի Աստղաձոր համայնք, * **2024թ. ավարտվող** * Արագածոտնի մարզի Ալագյազ համայնք, * Արարատի մարզի Արալեզ համայնք, * Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնք, * Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք, * Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնք, * Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս համայնքի Շատին բնակավայր,   Տավուշի մարզի Այրում համայնքի Բագրատաշեն բնակավայր: | **Կատարված է մասնակի (շարունակելի)։**  Նախանշված թվով 10 մանկապարտեզների (բացառությամբ՝ Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի մանկապարտեզի, որը ԲԳԿ առաջարկով գնման պահանջը վերացել է) շինարարական աշխատանքների կատարման համար 2024թ․ պետական բյուջեով հատկացվել են ընդհանուր շուրջ 3,3 մլրդ․ դրամ բյուջետային միջոցներ, որոնցից՝   * Արմավիրի մարզի Արևիկ համայնքում շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են 2021 թվականին և ավարտված շինարարական աշխատանքներն ընդունող հանձնաժողովի ակտը հաստատվել է 05.04.2024թ.: * Արարատի մարզի Արալեզ համայնքում շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են 16.03.2023թ. և ավարտված շինարարական աշխատանքներն ընդունող հանձնաժողովի ակտը հաստատվել է 23.12.2024թ.: * Արագածոտնի մարզի Ալագյազ, Լոռու մարզի Սպիտակ և Գեղարքունիքի մարզի Աստղաձոր համայնքներում շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են 2022 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին, սակայն ձմռան եղանակային պայմաններից ելնելով փաստացի աշխատանքներն ամբողջ թափով սկսել են իրականացվել 2023թ. համաձայնագրով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո՝ 2-րդ եռամսյակից սկսած: 2024թ. տարեվերջին շինարարական աշխատանքները փաստացի ավարտվել են Լոռու մարզի Սպիտակ և Գեղարքունիքի մարզի Աստղաձոր համայնքներում, իրականացվում են ավարտական ակտի ձևակերպման աշխատանքները, իսկ Արագածոտնի մարզի Ալագյազ համայնքում պայմանագրային գնի մնացորդային աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը, համաձայն Կառավարության 03.10.2024թ. N1582-Ա որոշման, սահմանվել է 01.09.2025թ.: * Թվով 3 համայնքներում շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են 2023 թվականին և պայմանագրային գնի մնացորդային աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը, համաձայն Կառավարության 03.10.2024թ. N1582-Ա որոշման, սահմանվել է Տավուշի մարզի Այրում համայնքի Բագրատաշեն բնակավայրում՝ 28.02.2025թ. և Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքում՝ 31.08.2025թ., իսկ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքում պայմանագրային ժամկետը սահմանվել է մինչև 2025թ. 1-ին կիսամյակ։   Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս համայնքի Շատին բնակավայրի մանկապարտեզի 144 տեղ հզորությունը փոխարինվել է 250 տեղ հզորության և շին․ աշխատանքների գնման պայմանագիր դեռևս չի կնքվել։ |  |  |
|  |  | 18.2 Թվով 22 համայնքներում փոքրաքանակ երեխաներով համալրված մոդուլային տիպի դպրոցների կառուցում  **Ժամկետ`**  2021-2024թթ.  **Ակնկալվող արդյունքն ըստ ժամկետների՝**   * **2022թ. ավարտվող.** * Արարատի մարզի Դեղձուտ համայնք, * Արմավիրի մարզի գյուղ Արգինա, * **2023թ. ավարտվող** * Արագածոտնի մարզի Լուսակն համայնք, * Արագածոտնի մարզի Գառնահովիտ համայնք, * Գեղարքունիքի մարզի Լեռնահովիտ գյուղ, * Գեղարքունիքի մարզի գյուղ Աղբերքի Շատջրեք համայնք, * Գեղարքունիքի մարզի գյուղ Ջիլ, * Լոռու մարզի Մեդովկա համայնք, * Լոռու մարզի գ. Հագվի համայնք, * Սյունիքի մարզի գյուղ Հարժիս, * Սյունիքի մարզի գյուղ Վաղատին, * Սյունիքի մարզի գյուղ Դարբաս, * Վայոց ձորի մարզի գյուղ Եղեգիս, * Վայոց ձորի մարզի գյուղ Չիվա, * Վայոց ձորի մարզի գյուղ Գոմք, * Շիրակի մարզի գյուղ Արեգնադեմ, * Շիրակի մարզի գյուղ Բերդաշեն, * Շիրակի մարզի գյուղ Կապս, * Կոտայքի մարզի գյուղ Ջրառատ, * Կոտայքի մարզի գյուղ Կաթնաղբյուր, * Տավուշի մարզի Կիրանց համայնք * **2024թ. ավարտվող**   - Տավուշի մարզի գյուղ Դովեղ | **Կատարված է մասնակի (շարունակելի)։**  Նախանշված թվով 22 դպրոցներից ավարտված շինարարական աշխատանքներն ընդունող հանձնաժողովի ակտը հաստատվել է՝   * 2022 թվականին՝ Արարատի մարզի Դեղձուտ և Արմավիրի մարզի Արգինա համայնքների մասով, * 2023 թվականին՝ Կոտայքի մարզի Ջրառատ և Կաթնաղբյուր գյուղերի մասով, * 2024 թվականին թվով 7 դպրոցի մասով՝ Լոռու մարզի Մեդովկա, Հագվի համայնքներ, Սյունիքի մարզի գ.Վաղատին, Շիրակի մարզի գ.Կապս, Վայոց Ձորի մարզի գ.Եղեգիս և գ.Գոմք, Տավուշի մարզի Կիրանց համայնք:   2024թ. տարեվերջին շինարարական աշխատանքները փաստացի ավարտվել են Գեղարքունիքի մարզի գ. Ջիլ և Շիրակի մարզի գ.Արեգնադեմ համայնքներում, իրականացվում են ավարտական ակտի ձևակերպման աշխատանքները:  Համաձայն Կառավարության 03.10.2024թ. N1582-Ա որոշման՝ իրատեսական ավարտը սահմանվել է 2025 թվականը թվով 7 շինարարական օբյեկտների մասով՝ Տավուշի մարզի գ.Դովեղ, Արագածոտնի մարզի Լուսակն և Գառնահովիտ համայնքներ, Գեղարքունիքի մարզի գ.Լեռնահովիտ և գ.Աղբերքի Շատջրեք համայնք, Շիրակի մարզի գ.Բերդաշեն, Սյունիքի մարզի գյուղ Դարբաս:  Սյունիքի մարզի գ.Հարժիսի դպրոցի կապալառուի հետ կնքված պայմանագիրը 09.08.2024թ. լուծվել է՝ շինարարական աշխատանքները ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով: Գտնվում է դատական գործընթացում: Մնացորդային աշխատանքների մասով նախապատրաստվում է կազմակերպել նոր գնման գործընթաց:  Վայոց ձորի մարզի գ.Չիվայում արձանագրվել են կապալառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների ոչ պատշաճ կատարման ակնառու դեպքեր, մնացորդային աշխատանքները կազմում են մոտ 230,0 մլն դրամ: |  |  |
|  |  | 18.3 Ավագ դպրոցների նոր մասնաշենքերի կառուցում  **Ժամկետ`**  2022-2023թթ.  **Ակնկալվող արդյունքը՝**  Արարատի մարզի Մասիս համայնք | **Կատարված է։**  Արարատի մարզի Մասիս համայնքում N5 ավագ դպրոցի նոր մասնաշենքի կառուցման ծրագրի պայմանագրային գինը կազմում է 814,6մլն․ դրամ, որի աշխատանքները մեկնարկել են 18.12.2021թ․ , սակայն ձմռան եղանակային պայմաններից ելնելով փաստացի աշխատանքներն ամբողջ թափով սկսել են իրականացվել 2022թ. համաձայնագրով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո՝ 2-րդ եռամսյակից սկսած:  Շինարարական աշխատանքներն ավարտվել են և ավարտված շինարարական աշխատանքներն ընդունող հանձնաժողովի ակտը հաստատվել է 27.12.2024թ.: |  |  |
|  |  | 18.4 Միջնակարգ դպրոցների նոր մասնաշենքերի կառուցում  **Ժամկետ`**  2022-2025թթ.  **Ակնկալվող արդյունքը՝**  Գեղարքունիքի մարզի Ներքին Գետաշեն գյուղի միջնակարգ դպրոցի կառուցում | **Կատարված է մասնակի (շարունակելի)։**  Գեղարքունիքի մարզի գ.Ն.Գետաշենում թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի նոր մասնաշենքի կառուցման ծրագրի պայմանագրային գինը կազմում է 1,8 մլրդ․ դրամ, որի աշխատանքները մեկնարկել են 16.12.2021թ., սակայն ձմռան եղանակային պայմաններից ելնելով փաստացի աշխատանքներն ամբողջ ծավալով սկսել են իրականացվել 2022թ. համաձայնագրով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո՝ 2-րդ եռամսյակից սկսած:  Կապալառու ընկերության կողմից ներկայացվել են շուրջ 582,0 մլն դրամի կատարված աշխատանք և ընկերության պայմանագրային պարտավորությունների պատշաճ կատարման պարագայում մնացորդային աշխատանքներն իրատեսական է ավարտել 2026 թվականին: |  |  |
|  |  | 18.5 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների վերակառուցում  **Ժամկետ`**  2023թ.  **Ակնկալվող արդյունքն ըստ ժամկետների՝**  **2023թ. ավարտվող**   * «Երևանի թեթև արդյունաբերության պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ, ավարտված շինարարական աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր   **2024թ. ավարտվող**   * «Նոր Գեղիի ակադեմիկոս Գ.Աղաջանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ, ավարտված շինարարական աշխատանքներ   **2025թ. ավարտվող**   * «Գորիսի պրոֆեսոր Խ. Երիցյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ, ավարտված շինարարական աշխատանքներ | **Կատարված է մասնակի (շարունակելի)։**   * **«Երևանի թեթև արդյունաբերության պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ**   Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները մեկնարկել են 10․04․2023թ․:  Նախագծող ընկերության կողմից կատարվել են շենքի տեխնիկական վիճակի մանրամասն հետազննություն, իրականցվել է շենքի կրող կոնստրուկցիաների լաբորատոր ուսումնասիրություն հավատարմագրված լաբորատորիայում, կատարվել է տարածքի ինժեներաերկարաբանական հետազոտություն հորատման եղանակով և շերտերի լաբորատոր ուսումնասիրությամբ, տարածքի գեոդեզիական հանույթը իրականացվել է GPS RTK համակարգով, կատարվել է շենքի ամբողջական չափագրություն, ինժեներական ցանցերի և այլ ուսումնասիրություն, թերությունների արձանագրում։  Ընկերությունը իրականացրած նախագծահետազոտական աշխատանքների արդյունքներով շենքի ուժեղացման աշխատանքների կատարումը 28.11.2023թ․ գրությամբ գնահատել է ոչ նպատակահարմար, պայմանագրի 1-ին փուլի կատարված 4,4 մլն. դրամի ծախսերը վճարվել են ընկերությանը, մնացածի մասով աշխատանքները դադարեցվել են:   * **«Նոր Գեղիի ակադեմիկոս Գ․Աղաջանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ**   Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի ակադեմիկոս Գ․Աղաջանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջի շինարարական ծրագրի պայմանագրային գինը կազմում է 1,35 մլրդ․ դրամ, որի աշխատանքները մեկնարկել են 09.02.2021թ.։  Կատարվել են շուրջ 794,0մլն. դրամի աշխատանքներ, մնացորդային 570,0մլն․ դրամի աշխատանքներն իրատեսական է ավարտել 2025 թվականին:   * **«Գորիսի պրոֆեսոր Խ.Երիցյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ**   Քոլեջի շինարարական ծրագրի պայմանագրային գինը կազմում է 1,92 մլրդ․ դրամ, որի աշխատանքները մեկնարկել են 18.07.2022թ.։  Կատարվել են 814,2մլն. դրամի աշխատանքներ, մնացորդային 1,1մլրդ․ դրամի աշխատանքները կապալառուի պայմանագրային պարտավորությունների պատշաճ կատարման պարագայում իրատեսական է ավարտել 2026 թվականին: |  |  |
|  |  | 18.6 Ծանրամարտի մարզադահլիճի կառուցում  **Ժամկետ`**  2022-2023թթ.  **Ակնկալվող արդյունքը՝**  Արմավիրի մարզի Ջրառատ համայնքի Սիմոն Մարտիրոսյանի անվան ծանրամարտի մարզադպրոց | **Կատարված է։**  Ծրագրի պայմանագրային գինը կազմում է 576,0 մլն․ դրամ, որի աշխատանքները մեկնարկել են 21.12.2021թ., սակայն ձմռան եղանակային պայմաններից ելնելով փաստացի աշխատանքներն ամբողջ ծավալով սկսել են իրականացվել 2022թ. համաձայնագրով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո՝ 2-րդ եռամսյակից սկսած:  Աշխատանքներն ավարտվել են և ավարտված շինարարական աշխատանքներն ընդունող հանձնաժողովի ակտը հաստատվել է 25.04.2024թ.: |  |  |
|  |  | 18.7 «Արթուր Ալեքսանյանի անվան հունահռոմեական ըմբշամարտի մանկապատանեկան դպրոց» նոր սպորտային համալիրի կառուցում  **Ժամկետ`**  2021-2026թթ. | **Կատարված է (շարունակելի)։**  Ծրագրի պայմանագրային գինը կազմում է 6,8մլրդ․ դրամ, որի աշխատանքները մեկնարկել են 08.06.2021թ.։  Կատարվել են ընդհանուր 2,7մլրդ. դրամի աշխատանքներ, նախագծային խնդիրներով պայմանավորված շինարարական աշխատանքները զգալիորեն դանդաղել են: |  |  |
|  |  | 18.8 Բազմաբնակարան շենքերի կառուցում  **Ժամկետ`**  2021-2023թթ.  **Ակնկալվող արդյունքն ըստ ժամկետների՝**   * **2022թ. ավարտվող**   Արագածոտնի մարզի Ապարան համայնք   * **2023թ. ավարտվող**   Լոռու մարզի Սպիտակ համայնք | **Կատարված է մասնակի (շարունակելի)։**   * **Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքում նոր բնակելի շենքի կառուցում․**   Ծրագիրը մեկնարկել են 25.05.2021թ.։  2021-2022թթ․ ընթացքում կապալառու ընկերությունը կատարել է պայմանագրային գնի շուրջ 35,5%-ը՝ 204,1մլն․ դրամ, սակայն աշխատանքները շարունակելու համար 2023թ․ բյուջետային հատկացումների շրջանակներում գնումների օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ընկերությանը առաջարկվել է կնքել համաձայնագիր։ Ընկերությունը համապատասխան պայմանագրի և որակավորման ապահովումներ սահմանված ժամկետում չներկայացնելու և համաձայնագիրը չստորագրելու հիմքով 16․06․2023թ․ պայմանագիրը միակողմանի լուծվել է։  Գնման գործընթացներով պայմանավորված մնացորդային 462.5մլն. դրամի աշխատանքների մասով կնքված նոր պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները մեկնարկել են 13.02.2024թ., կատարվել են 272.0մլն. դրամի աշխատանքներ և մնացորդային աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը, համաձայն Կառավարության 03.10.2024թ. N1582-Ա որոշման, սահմանվել է 25.05.2025թ.:   * **Արագածոտնի մարզի Ապարան քաղաքի Բաղրամյան 43 հասցեում գտնվող վթարային շենքի փոխարեն նոր բնակելի շենքի կառուցում․**   2022թ․ ավարտվել են ծրագրի շինարարական աշխատանքները, որի համար հաստատվել է ավարտված շինարարական աշխատանքներն ընդունող հանձնաժողովի ակտը։ |  |  |
|  |  | 18.9 Առողջապահական հաստատությունների շենքերի վերակառուցում  **Ժամկետ`**  2021-2024թթ.  **Ակնկալվող արդյունքն ըստ ժամկետների՝**   * **2023թ. ավարտվող** * Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնք * Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ համայնք * Արագածոտնի մարզի Թալին համայնք * **2024թ. ավարտվող**   Արարատի մարզի Մասիս համայնք | **Կատարված է մասնակի (շարունակելի)։**   * **Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնք․**   Ծրագրի աշխատանքները մեկնարկել են 23.07.2021թ.։  2021թ․ ընթացքում կապալառու ընկերությունը կատարել է 34,7մլն․ դրամի աշխատանք, սակայն աշխատանքները շարունակելու համար 2022թ․ բյուջետային հատկացումների շրջանակներում գնումների օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ընկերությանը առաջարկվել է կնքել համաձայնագիր։ Ընկերությունը համապատասխան պայմանագրի և որակավորման ապահովումներ սահմանված ժամկետում չներկայացնելու և համաձայնագիրը չստորագրելու հիմքով 13․05․2022թ․ պայմանագիրը միակողմանի լուծվել է։  Նոր գնման գործընթացի արդյունքում ընտրված մասնակցի հետ կնքվել է 243,4մլն. դրամի չափով գնման պայմանագիր, որի կատարումը մեկնարկել է 20․11․2023թ․։  2024թ. տարեվերջին շինարարական աշխատանքները փաստացի ավարտվել են, իրականացվում են ավարտական ակտի ձևակերպման աշխատանքներ:   * **Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ համայնք․**   Ծրագրի պայմանագրային գինը կազմում է 615,1մլն․ դրամ, որի աշխատանքները մեկնարկել են 01.07.2021թ.։  Կատարվել են ընդհանուր շուրջ 324,0մլն. դրամի աշխատանքներ, մնացորդային աշխատանքների համար, համաձայն Կառավարության 03.10.2024թ. N1582-Ա որոշման, սահմանվել է իրատեսական ժամկետ՝ 30.04.2025թ.:   * **Արագածոտնի մարզի Թալին համայնք․**   Ծրագրի պայմանագրային գինը կազմում է մոտ 1,5մլրդ․ դրամ, որի աշխատանքները մեկնարկել են 29.06.2021թ.։  Կատարվել են ընդհանուր շուրջ 1,4մլրդ. դրամի աշխատանքներ, գտնվում է ավարտական փուլում:   * **Արարատի մարզի Մասիս համայնք․**   Ծրագրի պայմանագրային գինը կազմում է 2,07մլրդ․ դրամ, որի աշխատանքները մեկնարկել են 16.11.2021թ.։  Կատարվել են շուրջ 1,37մլրդ. դրամի աշխատանքներ, մնացորդային աշխատանքները կապալառուի պայմանագրային պարտավորությունների պատշաճ կատարման պարագայում իրատեսական է ավարտել 2025 թվականին: |  |  |
|  |  | 18.10 Հակակոռուպցիոն կոմիտեի և դատարանի կարիքների համար շենքային պայմանների բարելավում  **Ժամկետը`**  2021-2024թթ.  **Ակնկալվող արդյունքն ըստ ժամկետների՝**  **2021-2023թթ.**  Երևանի Աջափնյակ համայնքի Արա Սարգսյան 5/1 հասցեում տեղակայված Հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանի շենքի վերակառուցում  **2021-2024թթ.**  Աջափնյակ վարչական շրջանի «Սպանդարյան» կայարանի երկաթգծին հարակից 15 հեկտար մակերեսով հողատարածքում Հակակոռուպցիոն կոմիտեի վարչական շենքի կառուցում  **2023թ.**  Երևանի Աջափնյակ Սիլիկյան թաղամաս 12-րդ փողոց, 86 հասցեում տեղակայված տարածքում Հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանի նոր շենքի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում | **Կատարված է մասնակի (շարունակելի)։**   * **Երևանի Աջափնյակ համայնքի Արա Սարգսյան 5/1 հասցեում տեղակայված Հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանի շենքի վերակառուցում․**   Ծրագրի պայմանագրային գինը կազմում է 607,0մլն․ դրամ, որի աշխատանքները մեկնարկել են 06.11.2021թ.։  Աշխատանքներն ավարտվել են և ավարտված շինարարական աշխատանքներն ընդունող հանձնաժողովի ակտը հաստատվել է 03.09.2024թ.:   * **Աջափնյակ վարչական շրջանի «Սպանդարյան» կայարանի երկաթգծին հարակից 15 հեկտար մակերեսով հողատարածքում Հակակոռուպցիոն կոմիտեի վարչական շենքի կառուցում․**   Տարածքը հուշարձանային գոտուց արդեն իսկ դուրս է եկել (համալիր փորձաքննության ընթացքում բացահայտվել է որ տարածքում առկա է դամբարանադաշտ), որի կապակցությամբ արդեն իսկ իրականացվել են մանրամասն հետազոտություններ։ Ուսումնասիրության արդյունքներով որևէ արտառոց շերտ չի հայտնաբերվել:  Սակայն ավելի ուշ նախանշված հասցեի փոխարեն ԲԳԿ կողմից առաջարկվել է Երևանի Հ․Արղության փ․ 2 նրբ․ 10 հասցեն: Ընթանում են այդ հասցեում տեղակայված շենքի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի գնման գործընթացի կազմակերպման աշխատանքները:   * **Երևանի Աջափնյակ Սիլիկյան թաղամաս 12-րդ փողոց, 86 հասցեում տեղակայված տարածքում Հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանի նոր շենքի կառուցման նախագծի ձեռքբերում․**   Ծրագիրը հնարավոր կլինի մեկնարկել ՀՀ Արդարադատության նախարարության հետ համաձայնեցնելուց հետո՝ Արդարադատության թաղամաս ծրագրի համար հնարավոր նոր հողամասի ընտրութան տարբերակով պայմանավորված: |  |  |
|  |  | 18.11 Դատարանների շենքային պայմանների բարելավում  **Ժամկետ`**  2021-2022թ  **Ակնկալվող արդյունքը**  Գեղարքունիքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Գավառի նստավայրի նոր վարչական շենքի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում | **Կատարված է։**  Գեղարքունիքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Գավառի նստավայրի նոր վարչական շենքի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներն ավարտվել են։ Առկա է նաև պետական համալիր փորձաքննության դրական եզրակացույթյունը։  Նախագիծը դրվել է կիրառության մեջ շինարարական աշխատանքների գնման և իրականացման գործում: |  |  |