Հավելված N2 ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունվարի 12-ի N 122 - Ն որոշման



**ՀՀ ԿԱ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ**





|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Պատասխանատու մարմինը | Գերակա խնդիրները | Գերակա խնդրի լուծմանն ուղղված քայլերը | Գերակա խնդրի լուծմանն ուղղված  յուրաքանչյուր քայլի կատարման ժամկետր | Հղումը |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքա­շինության պետական կոմիտե | 69. Քաղաքաշինության բնագա­վառի նորմատիվ փաստաթղթերի (շինարարական նորմեր, կանոնների հավաքածուներ, ստանդարտներ, կարգեր, կանոններ) մշակում, վերանայում, տեղայնացում | 1) հաստատել առաջնահերթ մշակման, վերանայման ե տեղայնացման ենթակա նորմատիվ փաստաթղթերի ցանկր ե աշխատանքների իրականացման ժամանակացույ ցը  2) նախկին ԽՍՀՄ նորմատիվ փաստաթղթերի տեղայնացում՝ տեխնիկական թարգմանություն, հաշվի առնելով հանրապետության բնակլիմայական առանձնահատկությ ունները  3) 1991 թվականից հետո մշակված և հաստատված հանրապետական նորմատիվ փաստաթղթերի վերանայում  4) շինարարության շուկա ներմուծված նոր նյութերի, տեխնոլոգիաների, սարքավորումների ե մեքենա– մեխանիզմների կիրառության ծախսերի, աշխատա- տարության ե շահագործման նորմերի հստակեցում | միջոցառումն իրականացվում է 2 փուլով՝  - 1-ին փուլ՝ մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերր  նախատեսվում է անդրադառնալ սեյսմակայուն շինարարության նորմատիվայ ին  փաստաթղթերին  - 2-րդ փուլ՝ 2017  թվականի սեպտեմբերից մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերը նախատեսվում է | ՀՀ կառավարության 2010 թվա­կանի դեկտեմբերի 30-ի նիստի N 51 արձանագրության 17-րդ կետով հավանության արժա­նացած արձանագրային որոշում  ՀՀ կառավարության 2010 թվա­կանի հունիսի 5-ի նիստի N 17 արձանագրության 26-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշում |
|  |  |  | իրականացնել մյուս նորմատի­վային փաստա­թղթերի մշակման աշխատանքներր |  |
|  | 70. Հայաստանի Հանրապետության համայնքներում քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի բազայի համալրում, մինչև 2021 թվականի հունվարի 1-ը հանրապետության բոլոր համայնքներին ապահովում քաղաքաշինական ծրագրային (համակցված) փաստաթղթերով | 1) գնման գործրնթացի կազմակերպում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 14.4-րդ հոդված  ՀՀ կառավարության 2011 թվա­կանի դեկտեմբերի 29֊ի N 1920-Ն որոշում  ՀՀ կառավարության 2016 թվա­կանի հոկտեմբերի 18֊ի N1060-Ա որոշման հավելվածի 1.4-րդ գտւխի «Քաղաքաշինություն» բաժնի 5-րդ ենթակետ |
|  | 2) համակցված տարածական պլանավորման փաստա­թղթերի նախագծերի մշակում | հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |
|  |  | 3) ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատ­ման գործրնթացի համակարգում | նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ |
|  | 71. Քաղաքաշինության ոլորտում պետական և համայնքային բյուջե­ների հաշվին իրականացվող շինա­րարական աշխատանքների գնա­գոյացման սկզբունքները ձևավորող բաղադրիչների արդիականացում | 1) մասնագիտական քննարկումներ շահագրգիռ կազմակերպությ ունների մասնակց ությ ամբ | հունվարի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվա­կանի հոկտեմբերի 18֊ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.4֊րդ գտւխի «Քաղաքաշինություն» բաժնի 4֊րդ ենթակետի «ա» պարբերություն  «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 10.1-ին հոդված  ՀՀ կառավարության 2003 թվա­կանի փետրվարի 20-ի N156-Ն որոշման 1-ին կետ |
|  |  | 2) աշխատավարձի հաշվարկի վերաբերյալ խորհրդակցու­թյունների արդյունքում առաջարկված լուծումների ամփոփում | հունվարի 3-րդ տասնօրյակ |
|  |  | 3) 2016 թվականի շինարարական աշխատանքների աշխատավարձերի մոնիթորինգ՝ յուրաքանչյուր աշխատաձևի վճարման չափի ուսումնասիրում | փետրվարի 1-ին տասնօրյակ |
|  |  | 4) շինարարական աշխատանքների արժեքի կառուցվածքի քննարկում ե, անհրաժեշտության դեպքում, վերանայում | մարտի 1-ին տասնօրյակ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 5) «ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման 3-րդ կետով հաստատված կարգի մեջ համապատասխան փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ՝ քննարկման | ապրիլի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  | 72. Կառուցապատման ներդրու– մային ծրագրերի մշակում | 1) Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատ­ման ներդրումային ծրագրերի իրականացման աշխա­տանքների համակարգում, այդ թվում՝ տարածքների կառուցապատման ներդրումային գրավչության հայ– տանիշների բացահայտման հիման վրա նեդրումային փաթեթների ստեղծում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ (պարբերաբար) | ՀՀ կառավարության 2016 թվա­կանի հոկտեմբերի 18֊ի N1060-U որոշման հավելվածի 1.4-րդ գլուխի «Քաղաքաշինություն» բաժնի 2-րդ ենթակետ |
|  | 73. Կառուցապատման ընթացա­կարգերի պարզեցման շարունա­կական իրականացում | 1) քաղաքաշինության ոլորտում թույլտվությունների ստացման էլեկտրոնային համակարգի գործարկման նպատակով համակարգի սպասարկման ծառայությունը ձեռք բերելու գնման գործրնթացի կազմակերպում  2) թույլտվությունների ստացման էլեկտրոնային համակարգն սպասարկող կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում  3) թույլտվությունների ստացման էլեկտրոնային համակարգի գործարկում | հունվարի 3-րդ տասնօրյակ  փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ  հունվարի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվա­կանի հոկտեմբերի 18֊ի N1060-Ա որոշում, հավելվածի 1.4-րդ գլխի «Քաղաքաշինություն» բաժնի 3-րդ ենթակետ |