ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի

2025 թվականի ___________   ____  -ի

N ____-Ն  հրամանի

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

Սույն ուղեցույցը սահմանում է ՀՀ տարածքում իրականացվող նոր շինարարության, գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների հիմնանորոգման (վերակառուցման, վերականգնման, ուժեղացման), ընդլայնման, արդիականացման (հետագայում՝ Շինարարության) ընթացքում շինարարական արտադրության կազմակերպման աշխատանքներին ներկայացվող ընդհանուր պահանջները։

- ԳՈՐԾԱՏՈՒԻ (ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒԻ, ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՂԻ) ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

- Գործատուն պարտավոր է.

- ապահովել շինարտադրության կազմակերպման գործընթացում (շինհրապարակում) աշխատողների (բանվորական անձնակազմի) ներգրավումը պայմանագրային հիմունքներով՝ վերջիններիս 18 տարին լրացած և  բժշկական զննություն անցած լինելու պայմանով,

- ապահովել շինարարական հրապարակի անհրաժեշտ ցանկապատումը (պահպանական, պաշտպանական, ազդանշանային), տեսանկարահանման սարքով համալրումը, երկրաբաշխական նշահարման հիմքի ստեղծումը, մոտեցման ճանապարհների կառուցումը, պահեստային տնտեսության ստեղծումը և շինարտադրության կազմակերպման, աշխատողների կենսապահովման համար անհրաժեշտ ժամանակավոր շենքերի ու շինությունների նախապատրաստումը, տարածքում հողային մակերեսների քողարկումը,  առավել տեսանելի և մատչելի տեղամասում ընթեռնելի տառաշարով (հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն) և բովանդակությամբ հատուկ վահանակի տեղադրումը՝ պատվիրատու և կապալառու կազմակերպությունների տվյալների (անվանումով, էլեկտրոնային հասցեով, հեռախոսահամարով), ծրագրի անվանման ու նպատակային նշանակության, շինարարական աշխատանքների մեկնարկի և ավարտի ժամկետների, կառուցապատման թույլտվությունների (նախագծման և շինարարության) վերաբերյալ տեղեկատվությամբ,

- ապահովել աշխատողների բանավոր իրազեկումը (ըստ անհրաժեշտության նաև անգլերեն, ռուսերեն կամ այլ օտար լեզվով) աշխատանքների մեկնարկի և վտանգավոր գոտիների, առկա ռիսկերի, անվտանգության պահանջների  մասին, հրահանգավորել՝ համակարգելով և հսկելով ամբողջ գործընթացը: Իրազեկումն ու հրահանգավորումն ապահովել կապալառուի հավաստագրված մասնագետի (ինժեներատեխնիկական անձնակազմի՝ այդ թվում տեխնիկական հսկողի) կողմից և իրազեկման արդյունքները գրանցել վարման մատյանում,

- ապահովել աշխատողների համար աշխատանքի անվտանգության տեխնիկայի դասընթացի իրականացումն աշխատավայրում` առկա մասնագիտական ռեսուրսով և որակավորված մասնագետների և մասնագիտացված կազմակերպությունների ներգրավմամբ,

- ապահովել աշխատողների շարունակական ուսուցումը, գիտելիքների ստուգումը և վերապատրաստումը աշխատանքի անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ (ուսուցումը կազմակերպել ըստ անհրաժեշտության նաև անգլերեն, ռուսերեն կամ այլ օտար լեզվով),

- անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ հրահանգավորումներ և գիտելիքների ստուգում չանցած աշխատողներին չթույլատրել ինքնուրույն աշխատանքի,

- աշխատողներին տրամադրել տեխնոլոգիական գործընթացի իրականացման համար անհրաժեշտ տեխնիկական և անհատական  պաշտպանության միջոցներ, այդ թվում արտահագուստ,

- մինչև հողային աշխատանքների մեկնարկը՝ նախազգուշացնող նշաններով և գծանշումներով ճշտել տարածքում ինժեներական հաղորդակցուղիների տեղակայումը, վտանգավոր գոտիները, ստորգետնյա կառույցների ու հաղորդակցուղիների առանցքները, ինչպես նաև տրանսպորտի ու հետիոտնի տեղաշարժման սխեմաները՝ ապահովելով մուտքերի ու մոտեցումների անվտանգությունը, սահմանափակելով կողմնակի անձանց մուտքը՝ նախազգուշացնող նշաններով,

- ապահովել շինհրապարակի տարածքը համալիր պաշտպանության միջոցառումներով (ցանկապատում, լուսավորում, օդափոխում, պաշտպանիչ և արգելակիչ սարքեր, սանիտարակենցաղային շինություններ և սարքավորումներ՝ հանդերձարաններ, հագուստի և կոշիկների չորանոցներ, սանհանգույցներ, ցնցուղարաններ, սննդի կազմակերպման, հանգստի սենքեր և բուժկետեր):

- ապահովել վերակառուցման աշխատանքների դեպքում՝ կոնստրուկցիաների, տրանսպորտային միջոցների և հաղորդակցուղիների, սարքավորումների տեխնիկական վիճակի հետազննության տվյալների, ապամոնտաժման և շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման պայմանների մշտադիտարկում (գազից և փոշուց աղտոտվածությունը, ինչպես նաև պայթյունավտանգության ու հրդեհավտանգության հնարավորությունը, բարձր աղմուկը բացառելու և կանխարգելիչ միջոցներ  կիրառելու անհրաժեշտությամբ),

- շինարարական հրապարակում ենթակապալառուների ներգրավմամբ աշխատանքային տեղամասերում շինարարություն իրականացնողի (ենթակապալառուների) հետ համատեղ մշակել շինարարությանը մասնակցող բոլոր կազմակերպությունների և անձանց համար պարտադիր հանդիսացող աշխատանքի անվտանգության ապահովման միջոցառումների պլան,

- ապահովել շինհրապարակում գտնվող բոլոր անձանց կողմից կզակային ժապավենով ամրացված սաղավարտի կրումը, աշխատողներին չթույլատրել աշխատանքների կատարմանն առանց սաղավարտների կամ անհատական պաշտպանության այլ անհրաժեշտ միջոցների,

- ամբարձիչ կռունկների սպասարկման համար հրամանով նշանակել կռունկավարներ, նշանակել դրանց օգնականներ, առասանավորներ և փականագործներ, իսկ էլեկտրական շարժաբերով ամբարձիչ կռունկի սպասարկման համար` նաև էլեկտրիկներ, նշված մասնագետների աշխատանքային հրամանները պետք է ձևակերպվեն վեջիններիս ուսուցումը և գիտելիքների ստուգումը կազմակերպելուց, մասնագիտական որակավորում ստանալուց հետո,

- ապահովել ամբարձիչ կռունկների, հանովի բեռնաբռնիչ սարքերի սարքին վիճակը և անվտանգ շահագործումը` պարբերական տեխնիկական զննման, նորոգման և սպասարկման ծառայությունների կազմակերպմամբ՝ կազմակերպությունում տեխնիկական պատասխանատու անձի և ներքին կանոնակարգի միջոցով,

- ապահովել տեխնիկական պատասխանատու անձանց և սպասարկող անձնակազմին ամբարձիչ կռունկների անվտանգ շահագործմանը վերաբերող հրահանգներով, մեթոդական ձեռնարկներով և այլ նորմատիվային փաստաթղթերով,

- արգելել ամբարձիչ կռունկի շահագործումը, եթե`

ա. ամբարձիչ կռունկն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրանցված չէ արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում, սահմանված ժամկետում այն չի ենթարկվել տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության, զննման, փորձարկման, դիագնոստիկայի, տեխնիկական սպասարկման,

բ. այն սպասարկվում է չուսուցանված և մասնագիտական որակավորում չունեցող կռունկավարի կողմից,

գ. բեռի տեղափոխման ժամանակ նշանակված չեն անձինք, որոնք պատասխանատու են ամբարձիչ կռունկի աշխատանքի անվտանգ կատարման համար,

դ. ամբարձիչ կռունկի վրա հայտնաբերվել են մի շարք թերություններ, որոնք կարող են վտանգ սպառնալ դրա անվտանգ շահագործմանը։

- ԱՇԽԱՏՈՂԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

- Աշխատողը պարտավոր է.

- հետևել գործատուի ցուցումներին և հրահանգներին, ապահովել սեփական անվտանգությունը, ինչպես նաև աշխատանքի հետ անմիջականորեն առնչվող գործընկերների (ինչպես նաև կողմնակի  անձանց և  անցորդների) անվտանգությունն ու առողջությունը: Կատարել աշխատանքն այն տարածքում, որն ուղղակիորեն նախատեսված է աշխատանքի համար: Պահպանել և հետևել անվտանգության տեխնիկայի կանոններին, իրազեկված լինել անվտանգության պայմանական նշանների զգուշացնող բովանդակության և սահմանափակումների վերաբերյալ,

- կրել հատուկ արտահագուստ և անհատական պաշտպանության այլ միջոցներ: Աշխատել բավարար լուսավորվածության պայմաններում: Աշխատելիս ապահովել հեռավորությունը մարդկանցից և նրանց կողմից օգտագործվող գործիքներից ու հարմարանքներից, ժամանակավոր ցանկապատերից, մեխանիզմներից, բեռնամբարձ մեքենաներից, առասաններից, բեռնակալիչ հարմարանքներից և բեռներից,

- գործատուին անհապաղ տեղեկացնել շինհրապարակում հնարավոր վտանգի մասին, որը կարող է սպառնալ մարդկանց առողջությանը կամ կյանքին, դադարեցնել շինարարական աշխատանքները, եթե առկա է վթարի վտանգ, տեխնիկական անսարքություն, եղանակային պայմանների կտրուկ փոփոխությամբ պայմանավորված աշխատանքների կատարման անհնարինություն կամ բարձր ռիսկ, ինչպես նաև առողջական անհաղթահարելի խնդիրներ,

- բացառել աշխատանքային ժամերին ալկոհոլային խմիչքների, հոգեմետ դեղերի և թմրամիջոցների օգտագործումը,

- աշխատանքի անվտանգության միջոցառումները՝ այդ թվում հատուկ պայմաններում (բարձրության կամ խորության վրա, ձմեռային և հերթափոխային ժամանակահատվածում)  ապահովել գործատուի (տեխնիկական հսկողի, պատասխանատուի) հրահանգներին և նախագծային լուծումներին համապատասխան՝ ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի օգոստոսի 26-ի N21-Ն հրամանով հաստատված «Անվտանգության տեխնիկա շինարարությունում» շինարարական նորմերով սահմանված հատուկ կարգավորումներով:

- ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ

- Կապալառուի և տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի նկատմամբ կարող են կիրառվել պատասխանատվության միջոցներ.

- Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքով,

- «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» ՀՀ օրենքով,

- Քաղաքացիական օրենսգրքով,

- Կապալի պայմանագրերով՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի փետրվարի 9-ի N09-Ա հրամանով հաստատված «Տարբեր նշանակության շենքերի ու շինությունների կառուցման (այդ թվում՝ վերակառուցման, հիմնանորոգման, արդիականացման, վերազինման, ընդլայնման, քանդման կամ ապամոնտաժման) աշխատանքներ կատարողների և տեխնիկական հսկողության ծառայություններ մատուցողների նկատմամբ՝ շինարարական աշխատանքների ընթացքում նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների՝ շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման և անվտանգության տեխնիկայի կանոնների չպահպանման, հայտնաբերված խախտումների և թերությունների համար պատասխանատվության միջոցների կիրառման վերաբերյալ մեթոդական խորհրդատվության» դրույթներին համապատասխան:

- Անվտանգության պայմանական նշաններ

| N | Տեսակ | Երկրաչափական տեսքը | Ազդանշանային գույն | Նշանակությունը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Արգելող | Շրջան, տրամագծային շերտով | Կարմիր | Վտանգավոր վարքի կամ գործողության արգելում |
| 2. | Նախազգուշա ցնող նշաններ | Եռանկյուն | Դեղին | Հնարավոր վտանգի մասին զգուշացում, Զգուշություն, Ուշադրություն |
| 3. | Թելադրող նշաններ | Շրջան | Կապույտ | Վտանգներից խուսափելու նպատակով պարտադիր գործողությունների ցուցումներ |
| 4. | Հրդեհային անվտանգության նշաններ | Քառակուսի կամ ուղղանկյուն | Կարմիր | Հակարդեհային պաշտպանության միջոցների կամ դրանց տարրերի գտնվելու վայրի ցուցադրում և նշում |
| 5. | Տարահանման, բժշկական և սանիտարական նշանակության նշաններ | Քառակուսի կամ ուղղանկյուն | Կանաչ | Տարահանման ուղղոթյունների նշում, անվտանգության և օգնության վերաբերյալ տեղեկատվական գրառումներ |
| 6. | Թելադրող նշաններ | Քառակուսի կամ ուղղանկյուն | Կապույտ | Թույլտվություն, ցուցումներ, գրառումներ կամ տեղեկատվություն |

- Արգելող պայմանական նշաններ

| Ծխելն արգելվում է | Բաց կրակի օգտագործումն արգելվում է | Անցումն արգելվում է | Ջրով հրդեհաշիջումն արգելվում է | Խմելու համար օգտագործելն արգելվում է | Կողմնակի արձանց մուտք արգելվում է |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 01 | P 02 | P 03 | P 04 | P 05 | P 06 |

- Նախազգուշացնող պայմանական նշաններ

| Հրդեհի վտանգ. Դյուրավառ նյութեր | Պայթյունավտանգ նյութեր | Վտանգավոր. թունավոր նյութեր | Վտանգավոր. կաուստիկ և քայքայիչ նյութեր | Վտանգավոր ռադիոակտիվ նյութեր կամ իոնացնող ճառագայթում | Վտանգավոր է. հնարավոր է բեռների անկում |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W 01 | W 02 | W 03 | W 04 | W 05 | W 06 |

- Ցուցիչ նշանների օրինակներ

| Սննդի կազմակերպման կետ | Խմելու ջուր | Ծխելու տարածք |
| --- | --- | --- |
| D 01 | D 02 | D 03 |

- Թելադրող պայմանակլան նշաններ

| Աշխատել պաշտպանիչ ակնոցներով | Աշխատել գլխի պաշտպանության միջոցներով | Աշխատել ականջակալներով | Աշխատել շնչառական օրգանների պաշտպանության միջոցներով | Աշխատել անվտանգության կոշիկներով | Աշխատել ձեռքերի պաշտպանության միջոցներով |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M 01 | M 02 | M 03 | M 04 | M 05 | M 06 |

- Տարհանման, բժշկական և սանիտարական պայմանական նշաններ

| Ելք (ձախակողմյան) | Ելք (աջակողմյան) | Ողղորդող սլաք | Ողղորդող սլաք 45° անկյան տակ | Տարհանման ելքի ուղղություն | Տարհանման ելքի ուղղություն |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E 01-01 | E 01-02 | E 02-01 | E 02-02 | E 03/E 04 | E 05/E 06 |

- Հրդեհային անվտանգության պայմանական նշաններ

| ՈՒղղորդող սլաք | ՈՒղղորդող սլաք 45°թեքության | Հրդեհային ծորակ | Հրդեհային սանդուղք | Կրակմարիչ | Հրդեհի դեպքում կիրառվող կապի միջոց |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F 01-01 | F 01-02 | F 02 | F 03 | F 04 | F 05 |

- Էլեկտրաանվտանգության պայմանական նշաններ և ցուցանակներ

| Չ՛ՄԻԱՑՆԵԼ, ՄԱՐԴԻԿ ԱՇԽԱՏՈՒՄ ԵՆ | Չ՛ՄԻԱՑՆԵԼ, ԳԾՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՒՄ ԵՆ | Չ՛ԲԱՑԵԼ, ՄԱՐԴԻԿ ԱՇԽԱՏՈՒՄ ԵՆ |
| --- | --- | --- |
| Չ՛ԲԱՑԵԼ, ԳԾՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՒՄ ԵՆ | ԿԱՆԳՆԻ՛Ր, ԿՅԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ Է | ՄԱԼՈՒԽԸ ԼԱՐՄԱՆ ՏԱԿ Է |
| Չ՛ՄԻԱՑՆԵԼ, ՄԱԼՈՒԽԸ ՎՆԱՍՎԱԾ Է | ԲԱՐՁՐ ԼԱՐՈՒՄ ԿՅԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ Է | ՑԱՆՑԻ ԲԱԺԱՆՈՒՄ ՄԱԼՈՒԽԸ ԼԱՐՄԱՆ ՏԱԿ Է |
| ՀՈՂԱԿՑՎԱԾ Է | ԱՇԽԱՏԵԼ ԱՅՍՏԵՂ | և այլն |

- Համակցված անվտանգության նշանների ներդրման օրինակ